Информация

о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы на территории Республики Марий Эл по обязательствам 2011 года
 за II квартал 2012 года

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы по обязательствам 2011 года согласно плану предусмотрено выделение 437 свидетельств на общую сумму 206 231,585 тыс. рублей, из них:

92 391,750 тыс. рублей федерального бюджета;

113 839,835 тыс. рублей республиканского бюджета.

Освоение социальных выплат молодыми семьями началось в 2011 году и продолжается по настоящее время. На 1 июля 2012 года выдано 423 свидетельства на право получения социальной выплаты по подпрограмме (далее – свидетельства), из них оплачено 394, что составляет 90,1% 
от запланированных объемов.

325 семей улучшили свои жилищные условия за счет приобретения жилья. 69 молодым семьям направлены социальные выплаты на строительство индивидуального жилья (17,5% от общего числа семей, освоивших свидетельства). Наибольшее количество семей, строящих жилье с использованием средств подпрограммы, в Моркинском муниципальном районе 
и г Козьмодемьянске – 23 и 11 семей соответственно.

Данные об освоении социальных выплат в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 1.

14 семьям (данные на 1 июля 2012 г.) не были выданы свидетельства, из них 11 семей (городской округ «Город Йошкар-Ола») не подтвердили право на получение социальных выплат, 
в связи с этим, в течение августа будет произведено перераспределение данных средств среди молодых семей республики согласно установленному порядку.

Ориентировочно освоение средств по подпрограмме по обязательствам 2011 года заканчивается в  I квартале 2013 года.

Таблица 1

Данные об освоении социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»

на 2011 – 2015 годы на территории Республики Марий Эл по обязательствам 2011 года

| Муниципальное образование | Количество молодых семей в списке претендентов | Количество выданных свидетельств | Количество молодых семей, освоивших свидетельство |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО «Город Йошкар-Ола» | 92 | 80 | 66 |
| ГО «Город Волжск» | 8 | 8 | 8 |
| ГО «Город Козьмодемьянск» | 57 | 57 | 57 |
| Волжский муниципальный район | 9 | 9 | 9 |
| Горномарийский муниципальный район | 19 | 18 | 18 |
| Звениговский муниципальный район | 25 | 25 | 24 |
| Килемарский муниципальный район | 8 | 8 | 8 |
| Куженерский муниципальный район | 26 | 26 | 26 |
| Мари-Турекский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |
| Медведевский муниципальный район | 32 | 32 | 31 |
| Моркинский муниципальный район | 42 | 42 | 37 |
| Новоторъялский муниципальный район | 25 | 25 | 24 |
| Оршанский муниципальный район | 9 | 8 | 8 |
| Параньгинский муниципальный район | 16 | 16 | 12 |
| Сернурский муниципальный район | 43 | 43 | 40 |
| Советский муниципальный район | 23 | 23 | 23 |
| Юринский муниципальный район | 2 | 2 | 2 |
| Всего | 437 | 423 | 394 |