| С О Г Л А С О В А Н О | У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- |
| Первый заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл | Директор ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» |
| ______________________ Т.М.Гусакова | ______________________ Е.В.Комелина |
| «_____»____________________ 2012 г. | «_____»____________________ 2012 г. |

ПЛАН РАБОТЫ

### Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский государственный 
центр аттестации и контроля качества образования» (ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО»)

на 2013 год

Нормативно-правовые основы деятельности

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1;

- Закон Республики Марий Эл от 9 апреля 2001 года № 9-З «О регулировании отношений в сфере образования
 на территории Республики Марий Эл»;

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской федерации, утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075;

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362;

- Порядок проведения единого государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451.

Итоги деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский государственный центр аттестации и контроля качества образования» за 2012 год

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, в Республике Марий Эл проведен весь комплекс организационно-технических работ по организации ЕГЭ: подготовлен пакет необходимых нормативно-правовых
и инструктивных материалов, созданы предметные и конфликтные комиссии, региональный центр обработки информации, проведены семинары-совещания с ответственными за ЕГЭ, обучающие семинары экспертов и других заинтересованных лиц, создан сайт регионального центра обработки информации.

В 2012 году в ЕГЭ приняли участие 4553 выпускника. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья были предоставлены все необходимые условия, предусмотренными нормативными документами. Не прошли государственную итоговую аттестацию 52 человека, получили 100 баллов по предметам 30 выпускников. Наиболее многочисленная группа участников ЕГЭ – это выпускники 11(12) классов дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. Доля этой категории составляет от 78 до 94% (в зависимости от предмета).

Другим основным направлением деятельности ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» является обеспечение
и проведение государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) выпускников Республики Марий Эл, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. В эксперимент по введению государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов общеобразовательных учреждений в новой форме республика вступила в 2006 году. За семь лет участия в апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, разработана региональная нормативная база проведения ГИА - 9, отработана ее организационно-технологическая схема, сформирована система работы всех лиц, привлекаемых к ее организации и проведению. В 2012 году государственную (итоговую) аттестацию прошли 5849 выпускников девятых классов Республики Марий Эл по восьми общеобразовательным предметам. Как показал анализ, наиболее востребованным (при незначительных изменениях структуры выбора девятиклассников предметов) оказывается обществознание (25,56%), наименее – история (5,2%). По сравнению с прошлым учебным годом увеличился процент учащихся – до 14,45, выбравших физику.

В 2012 году большое внимание уделялось обучению экспертов предметных комиссий по оцениванию заданий с развернутым ответом части С единого государственного экзамена. В этих целях проведены обучающие семинары для экспертов предметных комиссий. Кроме того, в течение года для учителей-предметников и руководителей методических объединений проведены семинары по анализу выполнения заданий с развернутым ответом на основе статистического и тематического анализа результатов ЕГЭ.

Направлены в Федеральный институт педагогических измерений предложения по совершенствованию контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ в 2013 году.

По заявке Управления государственного надзора и контроля в области образования Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл для проведения аккредитации образовательных учреждений были подготовлены тестовые измерительные материалы.

В течение 2012 года ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» принял участие в реализации проектов федерального значения. В республике был реализован проект «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами» в рамках Федеральной целевой программы развития образования, предложенный ФГНУ «Институт стратегических исследовании в образовании» Российской академия образования, в котором приняло участие 32 общеобразовательных учреждения. Шесть дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы стали участниками проекта ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» - «Апробация усовершенствованной модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования».

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 10 апреля 2011 г. Пр-941 «Об обеспечении совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализации Плана мероприятий 
по совершенствованию порядка проведения единого государственного экзамена на 2012 - 2013 годы» ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» в октябре 2012 года осуществлял информационное, организационное и технологическое обеспечение тренировочных экзаменов: по английскому языку с реализацией процедуры устной части, а также 
по информатике и информационно - коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме. В экзаменах приняло участие 6 государственных образовательных учреждений республики.

В целях проведения процедур оценки качества образования с использованием контрольно-измерительных материалов по истории, разработанных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», реализован проект «Разработка и апробация стандартизированных материалов для оценки качества образования, реализующих подходы 
к актуализации общенационального исторического опыта в условиях современной России»

Цели деятельности ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО»

Осуществление комплексной поддержки развития и использования единой информационной среды образования Республики Марий Эл путем организации на базе современных компьютерных технологий системы электронного взаимодействия, новых технологий сбора, хранения и представления информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния системы образования и информационную поддержку принятия решений, направленных
на её улучшение.

Создание и развитие основанной на информационно - коммуникационных технологиях системы оценки качества образованиям.

Повышение эффективности реализации проектов и программ в сфере образования на территории Республики Марий Эл.

Основные направления деятельности

Разработка концепций, стратегий и программ развития образования Республики Марий Эл на среднесрочный
и долгосрочный период.

Информационно - методическое и организационно - технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования,
с использованием контрольных измерительных материалов, среднего (полного) общего образования и вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена.

Развитие механизмов региональной системы оценки качества образования.

Создание ресурсного обеспечения информационной образовательной среды Республики Марий Эл.

Управление информационными потоками субъектов информационной образовательной среды Республики
Марий Эл.

Направления деятельности ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» в 2013 году

1. Организационно-технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
и вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация подготовки проведения ЕГЭ - 2013 |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов нормативно - правового, распорядительного и инструктивного обеспечения Министерства образования и науки Республики Марий Эл по организации и проведению ЕГЭ – 2013 | октябрь 2012 г.- май 2013 г. | Отдел ЕГЭ |
| 1.2 | Получение из ФЦТ программного обеспечения для формирования РИС и ФИС ЕГЭ – 2013 | ноябрь 2012г. | Сухих М.А. |
| 1.3 | Обмен информацией с ФИС ЕГЭ посредством специализированного программного обеспечения | постоянно | Сухих М.А. |
| 1.4 | Сбор сведений в региональный сегмент федеральной базы данных (далее – РБД) | декабрь 2012г.- июль 2013г. | Сухих М.А. Козлова Н.А. |
| 1.5 | Организация работы системы защищенной передачи данных для сбора РБД об участниках ЕГЭ | ноябрь 2012г. | Сухих М.А. |
| 1.6 | Определение максимального количества ППЭ в соответствии с количеством участников ЕГЭ | январь | Козлова Н.А. Сухих М.А. |
| 1.7 | Определение необходимого количества организаторов для каждого ППЭ (в аудиториях и вне аудиторий) | январь | Козлова Н.А. Сухих М.А. |
| 1.8 | Получение из ФЦТ автоматизированной информационной системы ЕГЭ (АИС-ЕГЭ) для проведения и обработки данных ЕГЭ, проведение пусконаладочных работ | апрель - май | Сухих М.А. |
| 1.9 | Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов | апрель - май | Козлова Н.А. |
| 1.10 | Регистрация и организация взаимодействия с Федеральной базой свидетельств | май | Сухих М.А. |
| 1.11 | Формирование заявки на количество экзаменационных материалов по предметам федерального перечня для проведения ЕГЭ в: - досрочный период - период итоговой аттестации - дополнительный период | апрель май июнь | Козлова Н.А. |
| 1.12 | Организация мероприятий по взаимодействию с приемными комиссиями вузов и ссузов в части: - регистрации участников ЕГЭ на экзамены, - сбора и передачи данных об участниках ЕГЭ, - об аудиторном фонде ППЭ, информирования участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ | апрель - июль | Сухих М.А. Козлова Н.А. |
| 1.13 | Обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ инструктивными материалами | апрель | Козлова Н.А. |
| 1.14 | Автоматизированное формирование пропусков участников ЕГЭ, передача в общеобразовательные учреждения: - досрочный период - период итоговой аттестации - дополнительный период | апрель май июль | Сухих М.А. |
| 1.15 | Получение экзаменационных материалов ЕГЭ: - досрочный период - период итоговой аттестации - дополнительный период | апрель - май - июнь июнь - июль | Козлова Н.А. |
| 1.16 | Автоматизированное распределение участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ на экзамены по аудиториям | апрель - июль (за 2 дня до каждого экзамена) | Сухих М.А. |
| 1.17 | Распечатка на бумажных носителях и запечатывание в конверты данных автоматизированного распределения участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ по каждому экзамену | апрель - июль (за 2 дня до каждого экзамена) | Сухих М.А. Козлова Н.А. |
| 1.18 | Назначение членов предметных комиссий и общественных наблюдателей на экзамены | апрель - июль (за неделю до начала экзамена) | Сухих М.А. Бабенко Е.А. |
| 2. | Информационно – методическая подготовка специалистов, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена |  |  |
| 2.1 | Семинар с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по формированию состава предметных комиссий ЕГЭ – 2013 | январь | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 2.2 | Постоянно действующие консультации для экспертов – членов предметных комиссий по вопросу экспертной оценки экзаменационных работ в соответствии со спецификациями КИМ – 2013 и критериями оценивания заданий с развёрнутым ответом | январь - апрель | Бабенко Е.А. |
| 2.3 | Консультации для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечивающих представление данных в региональную информационную систему | январь - март | Сухих М.А. |
| 2.4 | Постоянно действующие консультации со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, отвечающими за проведение ЕГЭ – 2013 по взаимодействию с РЦОИ | февраль | Козлова Н.А. |
| 2.5 | Семинары – тренинги для экспертов – членов предметных комиссий по обучению в интернет – системе дистанционной подготовки по программе «Эксперт ЕГЭ» | март - апрель (по отдельному графику) | Бабенко Е.А. Слепнёв С.Г. |
| 2.6 | Информационное, методическое и техническое сопровождение дистанционного обучения по программе «Эксперт ЕГЭ» | март - апрель | Бабенко Е.А. Слепнёв С.Г. |
| 2.7 | Семинар - совещание для членов конфликтной комиссии «О порядке исполнения обязанностей члена конфликтной комиссии в период проведения ЕГЭ» | март | Козлова Н.А. |
| 2.8 | Республиканские семинары с тьюторами – представителями муниципальных систем образования «Вопросы обучения и консультирования организаторов ЕГЭ в ППЭ» | март (по отдельному графику) | Козлова Н.А. |
| 2.9 | Республиканский семинар с руководителями ППЭ «Изучение нормативно – правовых и инструктивно – методических материалов проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации» | апрель (по отдельному графику) | Козлова Н.А. |
| 2.10 | Инструктаж общественных наблюдателей | май | Козлова Н.А. |
| 2.11 | Семинар для уполномоченных представителей ГЭК «Обязанности и полномочия уполномоченного представителя ГЭК» | май | Козлова Н.А. |
| 2.12 | Обучение специалистов РЦОИ, привлекаемых к обработке экзаменационных материалов | апрель | Сухих М.А. Слепнёв С.Г. |
| 2.13 | Республиканский семинар для муниципальных координаторов по организации работы в рамках проведения ЕГЭ | ноябрь | Козлова Н.А. |
| 3 | Проведение ЕГЭ - 2013 в части организационно - технологического обеспечения |  |  |
| 3.1 | Подготовка комплекса обработки машиночитаемых бланков ABBYY TestReader Network к проведению экзаменов, регистрация пользователей, установка шаблонов для обработки бланков регистрации и бланков ответов участников ЕГЭ | апрель – июль (за 1 день до проведения ЕГЭ по каждому предмету) | Сухих М.А. |
| 3.2 | Обеспечение выдачи экзаменационных материалов в ППЭ и приемки в РЦОИ на обработку | апрель – июль (в день проведения ЕГЭ по каждому предмету) | Козлова Н.А. Сухих М.А. |
| 3.3 | Автоматизированная обработка бланков экзаменационных материалов участников ЕГЭ | апрель – июль (по обязательным предметам не позднее 6 дней после проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам не позднее 4 дней после проведения экзамена, в дополнительные сроки - не позднее 3 дней после проведения экзамена) | Сухих М.А. Слепнев С.Г. |
| 3.4 | Проверка развернутых ответов | апрель – июль (по обязательным предметам не позднее 6 дней после проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам не позднее 4 дней после проведения экзамена, в дополнительные сроки - не позднее 3 дней после проведения экзамена) | Сухих М.А. Бабенко Е.А. |
| 3.5 | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов - передаче экзаменационных материалов - проведении ЕГЭ | апрель - август | Козлова Н.А. |
| 3.6 | Направление результатов обработки материалов экзаменов на федеральный уровень для дальнейшей обработки | апрель - июль (в день завершения обработки в РЦОИ) | Сухих М.А. |
| 3.7 | Получение результатов экзаменов из ФЦТ | апрель - июль (согласно установленных сроков) | Сухих М.А. |
| 3.8 | Формирование электронных файлов - ведомостей с результатами экзаменов для передачи: - на утверждение в ГЭК - в каждое общеобразовательное учреждение | апрель - июль (в день получения результатов из ФЦТ) | Сухих М.А. Козлова Н.А. |
| 3.9 | Информационное обеспечение работы конфликтной комиссии | май - июнь июнь - июль | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 3.10 | Прием заявлений: - о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ - о несогласии с выставленными баллами | апрель - июль (при необходимости) | Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 3.11 | Обработка апелляций о несогласии с выставленными баллами | июнь - июль (при необходимости) | Сухих М.А. |
| 3.12 | Коррекция данных участников ЕГЭ | апрель - июль (при необходимости) | Сухих М.А. |
| 3.13 | Организация распечатки и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: - досрочный период - период итоговой аттестации - дополнительный период | июнь, август | Сухих М.А.Слепнёв С.Г. Козлова Н.А. |
| 3.14 | Организация учета и хранения: - оставшихся бланков свидетельств о результатах ЕГЭ; - невостребованных свидетельств о результатах ЕГЭ | июль, август | Козлова Н.А. |
| 3.15 | Обеспечение архивного хранения: - использованных экзаменационных материалов; - неиспользованных экзаменационных материалов; - протоколов проведения ЕГЭ в ППЭ | июль, август | Козлова Н.А. |
| 4. | Мероприятия по обеспечению автоматизированного мониторинга проведения ЕГЭ - 2013 |  |  |
| 4.1 | Анализ состояния данных в АИС - ЕГЭ | декабрь 2012г.- август 2013 г. | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 4.2 | Подготовка и формирование электронных отчетов о результатах автоматизированного мониторинга: - категорий участников ЕГЭ; - типов и видов образовательных учреждений; - ППЭ, - аудиторий ППЭ; - работников ППЭ; - экспертов предметных комиссий | июль - август | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 4.3 | Сводный аналитический отчет в Минобрнауки России, включающий предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ (по всем направлениям работ) | август | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению проведения ЕГЭ - 2013 |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте ГБУ Республики Марий Эл «РГЦАККО» нормативных, инструктивно-методических материалов по вопросам проведения ЕГЭ | в течение года | Сухих М.А. Козлова Н.А. |
| 5.2 | Подготовка данных для публикаций в СМИ | весь период | Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 5.3 | Организация работы «горячей линии» на сайте и по телефону | весь период | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 5.4 | Подготовка и проведение республиканских мероприятий по тематике ЕГЭ с участием: - специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; - представителей общеобразовательных учреждений; - представителей вузов; - представителей ссузов; - представителей общественности; - выпускников и абитуриентов | весь период | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 5.5 | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки по ЕГЭ: - федеральным; - региональными; - вузов и ссузов | весь период | Сухих М.А. Козлова Н.А. Бабенко Е.А. |
| 6. | Планирование и реализация расходов по организации ЕГЭ - 2013 |  |  |
| 6.1 | Расчет и приобретение расходных материалов: - бумаги; - картриджей; - канцтоваров; - DVD и CD дисков | январь - май | Трихачева Р.Г. |
| 6.2 | Оформление договоров возмездного оказания услуг с работниками, привлекаемыми к участию в ЕГЭ | май - июль | Трихачева Р.Г. |
| 6.3 | Определение объема финансирования и составление примерных смет расходов на проведение ЕГЭ | октябрь-декабрь | Трихачева Р.Г. |
| 7. | Подведение итогов проведения ЕГЭ - 2013 |  |  |
| 7.1 | Уничтожение материалов ЕГЭ за 2013 год | Январь 2014 года | Козлова Н.А. |
| 7.2 | Подготовка и издание сборника «Анализ уровня освоения общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования выпускниками 9-х, 11-х (12-х) классов» | август | начальники структурных подразделений |
| 7.3 | Подготовка материалов для коллегии Министерства образования и науки Республики Марий Эл по вопросу «Об итогах проведения единого государственного экзамена в 2013 году и задачах на 2014 год» | октябрь | начальники структурных подразделений |

2. Организационно-технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее ГИА - 9).

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Участие в разработке нормативных правовых актов, распорядительных документов и инструктивно-методических материалов ГИА - 9 |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов, распорядительных документов и инструктивно - методических материалов ГИА - 9 | октябрь 2012 г. - июнь 2013 г. | Иванова Р.Н. |
| 2. | Информационно – методическая подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 9 |  |  |
| 2.1 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, привлекаемых к организации и проведении ГИА - 9 | февраль - апрель | Иванова Р.Н. |
| 2.2 | Проведение республиканского семинара для муниципальных координаторов по организации работы в рамках проведения ГИА - 9 | февраль - ноябрь | Иванова Р.Н. |
| 3 | Организация проведения ГИА - 9 |  |  |
| 3.1 | Формирование республиканской базы выпускников IX классов, участвующих в ГИА - 9 и лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 в 2013 году | январь - май | Слепнев С.Г. |
| 3.2 | Формирование базы данных ППЭ | март | Слепнев С.Г. |
| 3.3 | Получение по защищенным каналам из ФИПИ экзаменационных материалов для проведения ГИА - 9 | апрель | Сухих М.А. |
| 3.4 | Нумерация бланков, тиражирование и комплектование экзаменационных материалов ГИА - 9 | апрель | Сухих М.А. Слепнев С.Г. Иванова Р.Н. |
| 3.5 | Передача экзаменационных материалов в ОМС для временного хранения | май | Иванова Р.Н. |
| 3.6 | Формирование заявки в Рособрнадзор на участие в ГИА - 9 в 2014 году | декабрь | Иванова Р.Н. |
| 3.7 | Составление примерной сметы расходов республиканского бюджета на подготовку экзаменационных материалов для проведения ГИА - 9 в 2014 году | декабрь | Трихачева Р.Г. |
| 3.8 | Уничтожение экзаменационных материалов предыдущего года | январь | Козлова Н.А. |
| 4. | Проведение ГИА - 9 в части организационно - технологического обеспечения |  |  |
| 4.1 | Приемка экзаменационных материалов на обработку | май - июнь | Иванова Р.Н. |
| 4.2 | Автоматизированная обработка экзаменационных материалов | май - июнь | Сухих М.А. Слепнев С.Г. |
| 4.3 | Формирование электронных файлов - ведомостей с результатами экзаменов для передачи: - на утверждения в РЭК - в каждое общеобразовательное учреждение | май - июнь | Слепнев С.Г. |
| 4.4 | Анализ результатов обработки экзаменационных материалов по общеобразовательным предметам и подготовка шкалы перевода баллов в отметки к утверждению РЭК | май - июнь | Иванова Р.Н. |
| 4.5 | Сбор информации для РКК по результатам рассмотрения апелляций по каждому общеобразовательному предмету | май - июнь | Иванова Р.Н. |
| 5. | Участие в информационном сопровождении подготовки и проведения ГИА - 9 |  |  |
| 5.1 | Информационное взаимодействие с ОМС и ОУ по вопросам проведения ГИА - 9 | ноябрь - июнь | Иванова Р.Н. |
| 5.2 | Информирование общеобразовательных учреждений республики об аналитических отчетах ФИПИ по результатам ГИА - 9 в 2013 году, о документах, определяющих содержание КИМ 2014 года | сентябрь | Иванова Р.Н. |
| 6. | Подведение итогов проведения ГИА - 9 в 2013 году |  |  |
| 6.1 | Формирование статистических материалов по итогам проведения ГИА - 9 в 2013 году | июнь - июль | Слепнев С.Г. |
| 6.2 | Анализ результатов ГИА - 9 2013 года | июль - август | Бабенко Е.А. |
| 6.3 | Формирование и направление отчетов в Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Рособрнадзор, ФИПИ по итогам проведения ГИА - 9 в 2013 году | июнь - август | Иванова Р.Н. |

3. Развитие механизмов региональной системы оценки качества образования

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проведение экспертно – аналитических семинаров для учителей школ Республики Марий Эл по итогам статистического и тематического анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников (по заявке) | январь - февраль октябрь - декабрь | Бабенко Е.А. |
| 1.2 | Создание технологической матрицы для экспертно – аналитической системы оценки индивидуальных учебных достижений выпускников по результатам государственной (итоговой) аттестации | март | Комелина Е.В. Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.3 | Апробации процедур оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС | февраль - июль | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.4 | Подготовка к распространению модели проведения процедур оценки качества начального образования | февраль | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.5 | Проведение экспериментальной проверки комплектов КИМ (тестирование учащихся по предметам) | март | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.6 | Проведение тестирования учащихся для оценки метапредметных результатов обучения | март | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.7 | Проведение проверки работ учащихся в соответствии с рекомендациями по проверке и оценке работ учащихся | апрель | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.8 | Организация экспертизы пакета документов для распространения модели проведения процедур оценки качества начального образования | апрель | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 1.9 | Анализ результатов распространения усовершенствованной модели проведения процедур оценки качества начального образования | май - июнь | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 2.0 | Подготовка отчета о результатах распространения модели проведения процедур оценки качества начального образования | июль | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. |
| 2.1 | Анализ уровня освоения образовательных программ среднего общего образования выпускников НПО и СПО по результатам ЕГЭ | июль | Гаязутдинова А.Г. |
| 2.2 | Проведение семинаров для руководителей городских и районных предметных методических объединений по итогам статистического и тематического анализа результатов ЕГЭ и ГИА- 9 | август - сентябрь | Бабенко Е.А. |
| 2.3 | Представление основных итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в журнал «Учитель» | август | Гаязутдинова А.Г. |
| 2.4 | Оценка индивидуальных учебных достижений выпускников 9-х, 11-х классов | октябрь | Гаязутдинова А.Г. Бабенко Е.А. Иванова Р.Н. |
| 2.5 | Оценка эффективности профильного обучения в муниципальных образованиях | ноябрь - декабрь | Комелина Е.В. Бабенко Е.А. Сухих М.А. |
| 2.6 | Заседание научно-методического совета | 1 раз в квартал | Гаязутдинова А.Г. |
| 2.7 | Разработка системы статистической отчетности ЕГЭ и ГИА - 9 | в течение года | Слепнев С.Г. Бабенко Е.А. |

4. Мониторинг процессов информатизации образования республики, внедрение ИКТ в управленческую сферу

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Создание республиканской информационной базы данных о развитии системы образования | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.2 | Сопровождение мониторингов | по графику | начальники структурных подразделений |
| 1.3 | Импорт данных из баз федеральных мониторингов в региональную систему | ежеквартально, по результатам завершения мониторинга | Павлова И.В. Торбеев А.В. |
| 1.4 | Сопровождение процессов внедрения продуктов на базе платформы 1С (Хронограф Школа 3.0 ПРОФ – 250 ОУ) и апробации ИС (Психодиагностика –1, Библиотека –1, Питание ОУ –1, Питание ДОУ –1, ДОУ –1) | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.5 | Изучение вопросов перехода на использование свободного программного обеспечения | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.6 | Изучение вопросов возможности интеграции автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (АИСТ) | май - июнь | Павлова И.В. |
| 1.7 | Систематизация информационных материалов в области информатизации образовательных учреждений Республики Марий Эл | ежеквартально | Павлова И.В. |
| 1.8 | Реализация инновационных проектов в области информатизации образования, включая создание региональной системы дистанционного образования, апробация новых средств информатизации | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.9 | Осуществление контроля над эффективностью использования современных информационных технологий во всех сферах образовательной и административно - управленческой деятельности | апрель, ноябрь | Павлова И.В. |
| 2.0 | Обеспечение интеграции информационных баз на платформе 1С | в течение года | Павлова И.В. |
| 2.1 | Поддержка и конфигурирование программных продуктов на базе 1С | в течение года | Павлова И.В. |
| 2.2 | Разработка универсальных отчетных форм для продуктов на базе 1С | по запросу | Павлова И.В. |

5. Создание и техническое сопровождение программно-телекоммуникационной образовательной сети
Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Закупка лицензионного ПО для образовательного портала Республики Марий Эл | сентябрь - декабрь | Торбеев А.В. |
| 1.2 | Установка лицензионного ПО, настройка и тестирование сервера образовательного портала Республики Марий Эл | ноябрь - декабрь | Торбеев А.В. |
| 1.3 | Разработка нового дизайна образовательного портала Республики Марий Эл | март - апрель | Торбеев А.В. |
| 1.4 | Перевод на новый дизайн всех узлов образовательного портала Республики Марий Эл | май - сентябрь | Торбеев А.В. |
| 1.5 | Создание и сопровождение узла технической поддержки образовательного портала Республики Марий Эл | в течение года | Торбеев А.В. |
| 1.6 | Техническое сопровождение образовательного портала Республики Марий Эл | в течение года | Торбеев А.В. |
| 1.7 | Организация системы резервного копирования данных серверов Центра | в течение года | Торбеев А.В. |
| 1.8 | Инсталляция ПО для организации почтовой службы системы образования Республики Марий Эл | январь - февраль | Сухих М.А. Торбеев А.В. |
| 1.9 | Администрирование почтовой службы образовательного сообщества Республики Марий Эл | в течение года | Сухих М.А. Торбеев А.В. |
| 2.0 | Настройка почтовых аккаунтов для учреждений образования Республики Марий Эл | в течение года (по графику) | Сухих М.А. Торбеев А.В. |
| 2.1 | Сопровождение видеоконференций, вебинаров | в течение года | Павлова И.В. |
| 2.2 | Методическая и техническая поддержка систем дистанционного образования | в течение года | Павлова И.В. |
| 2.3 | Изучение вопроса о подключении учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к ФИС ЕГЭ и приема | февраль - март | Сухих М.А. |
| 2.4 | Администрирование комплекса обработки машиночитаемых бланков ABBYY TestReader Network | апрель – июль февраль ноябрь | Сухих М.А. |
| 2.5 | Администрирование серверов образовательного портала Республики Марий Эл | в течение года | Торбеев А.В. |
| 2.6 | Техническая поддержка сайта Центра | в течение года | Торбеев А.В. |
| 2.7 | Администрирование и техническая поддержка сайта «Информационно-технологической поддержки ЕГЭ и ГИА - 9 в Республике Марий Эл» | в течение года | Сухих М.А. |
| 2.8 | Администрирование образовательного портала Республики Марий Эл | в течение года | Торбеев А.В. |
| 2.9 | Администрирование серверов, ЛВС и парка компьютерной техники и оргтехники Центра | в течение года | Сухих М.А. |
| 3.0 | Удаленное администрирование серверов и локально вычислительных сетей ОУ | в течение года | Сухих М.А. Торбеев А.В. |

6. Проектирование, разработка и внедрение системы электронного взаимодействия учреждений образования Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Сопровождение программного модуля «Заявки в детские сады» | в течение года | Павлова И.В. Торбеев А.В. |
| 1.2 | Разработка программного модуля «Электронный паспорт учреждения дополнительного образования» | март - май | Павлова И.В. |
| 1.3 | Сопровождение базы данных по ведущим консультантам | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.4 | Разработка программного модуля «Банк данных образовательных программ и модулей курсов повышения квалификации» | март - май | Павлова И.В. |
| 1.5 | Разработка базы данных одаренных детей | июнь - август | Павлова И.В. |
| 1.6 | Запуск и сопровождение узла методиста | в течение года | Павлова И.В. Торбеев А.В. |
| 1.7 | Разработка отчетных форм, форм сводных отчетов | в течение года | Павлова И.В. Торбеев А.В. |
| 1.8 | Апробация инструментов портала (задачи, задачи проекта, отслеживание вопросов, списка ключевых индикаторов производительности) | февраль - март | Торбеев А.В. |
| 1.9 | Изучение вопроса создание индивидуального узла педагога на узлах ОУ, создание электронного портфолио | в течение года | Павлова И.В. |
| 2.0 | Разработка технического задания на создание виртуальной частной сети и оказание услуг по обеспечению доступа к виртуальной частной сети для образовательных учреждений Республики Марий Эл | январь - февраль | Торбеев А.В. Сухих М.А. |

7. Осуществление методического руководства и координации деятельности учреждений образования в области информатизации

| № п/п | Наименование направлений деятельности и основных организационных мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Сопровождение вопроса использования свободно распространяемого ПО | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.2 | Проведение семинаров, курсов повышения квалификации в области информационных технологий и оценки качества образования | март - апрель сентябрь - декабрь | Павлова И.В. Бабенко Е.А. |
| 1.3 | Сопровождение вопросов перехода от использования школьного классного журнала на бумажном носителе к электронному журналу | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.4 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам информатизации образования | ежеквартально | Павлова И.В. |
| 1.5 | Проведение консультаций по вопросам использования, приобретения программного обеспечения | в течение года | Павлова И.В. |
| 1.6 | Методическая поддержка информатизации образования Республики Марий Эл | в течение года | Павлова И.В. |