План-график (дорожная карта)

реализации регионального проекта Адресной методической помощи (500+)

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначен региональный координатор проекта | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Приказ | 19.03.2021 |
| 2. | Утвержден перечень школ, участвующих в проекте | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Приказ | 19.03.2021 |
| 3. | Назначены муниципальные координаторы проекта | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Приказ | 19.03.2021 |
| 4. | Назначены кураторы в школы, участвующих в проекте | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Приказ | 19.03.2021 |
| 5. | Методический семинар для педагогов школ, участвующих в проекте | Марийский институт образования | Представители ОО приняли участие в семинаре | 26.03.2021 |
| 6. | Реализованы мероприятия муниципальных дорожных карт общеобразовательных организаций с привлечением региональных кадровых и методических ресурсов: -Реализованы модули программ повышения квалификации; -Организованы и проведены методические мероприятия для педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам применения современных образовательных технологий, способствующих повышению качества обучения и преодоления рисков получения низких образовательных результатов; -Организованы стажировки для педагогических и управленческих кадров; -Реализованы региональные мероприятия научно-методического сопровождения руководящих и педагогических работников по результатам мониторинга, в том числе в форме наставничества. | Марийский институт образования; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации; кураторы | 100% ОО приняли участие в муниципальных и региональных мероприятиях адресной методической помощи | 26.03.2021-20.12.2021 |
| 7. | Разработаны муниципальные дорожные карты методической помощи школам-участницам проекта. | Муниципальные органы управления образование; образовательные организации; кураторы | Утверждены дорожные карты | 01.04.2021 |
| 8. | Региональный мониторинг (анкетирование) руководящих и педагогических работников ОО, участников проекта участников с целью определения проблемного поля. | Марийский институт образования; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации | 100% руководящих и педагогических работников приняли участие в региональном мониторинге | 27.04.2021-29.04.2021 |
| 9. | Реализованы мероприятия дорожных карт ОО с участием кураторов | Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации; кураторы | Анализ результатов реализации мероприятий дорожных карт (аналитический отчет) | 01.04.2021-20.12.2021 |
| 10. | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений | Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации МИО | 100% ОО разместили документы для мониторинга подтвержденные куратором в ИС МЭДК | 30.05.2021 |
| 11. | Вторичный мониторинг наступления позитивных изменений | Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации МИО | 100% ОО разместили документы для мониторинга, подтвержденные куратором в ИС МЭДК | 01.11.2021 |
| 12. | Региональный мониторинг( анкетирование) руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций , участников проекта участников с целью определения динамики наступивших изменений | Марийский институт образования; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации. | 100% руководящих и педагогических работников приняли участие в региональном мониторинге | 22.11.2021-26.11.2021 |
| 13. | Подведены итоги реализации проекта | Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Марийский институт образования; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации | Аналитический отчет, информация на сайтах участников проекта | 20.12.2021 |