# Лот №2. Описание направления «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» (концепция заявки)

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации мероприятия «Достижения во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках региональной программы развития образования.

Комплекс мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» осуществляется в рамках принятой в декабре 2010 г. республиканской целевой программы «Развитие образования Республики Марий Эл на 2011-2015 годы» (далее - Программа). (Приложение 2)

Программа обеспечивает преемственность установок по отношению к целям и задачам республиканской целевой программы «Развитие образования Республики Марий Эл на 2008-2010 годы» с учетом Концепции федеральной целевой программы развития российского образования на 2011-2015 годы и Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2008-2025 годы. Она направлена на предоставление доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Марий Эл.

В качестве наиболее значимых и приоритетных задач программы на ближайшую и среднесрочную перспективу определены модернизация институтов системы образования, как инструмент социального развития; обеспечение инновационного характера базового образования; создание современной вариативной системы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников отрасли «Образование»; формирование региональной системы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.

1.2. Описание комплекса работ по реализации направления

1.2.1. Обоснование выбора тематики стажировочной площадки, связанной с разработкой (развитием) и распространением современных моделей доступного и качественного общего образования, и выбора организации, на базе которой создается стажировочная площадка

Для распространения современных моделей, обеспечивающих доступное и качественное общее образование в этнокультурной среде региона, будет создана стажировочная площадка «Модель развивающей образовательной среды с учетом национально-региональных и этнокультурных особенностей региона как условие реализации ФГОС» на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования».

Деятельность стажировочной площадки позволит распространить имеющийся в республике положительный опыт общеобразовательных учреждений по созданию развивающей образовательной среды с учетом национально-региональных и этнокультурных особенностей региона, а также решить указанные выше проблемы.

Цель мероприятия: создать в региональном пространстве ресурсно-информационные (кадровые, научно-методические, технические и информационные) условия для распространения образовательных моделей, обеспечивающих современное качество образования.

Задачи мероприятия:

организовать стажировочную площадку, обеспечивающую развитие кадрового потенциала российской системы образования по реализации приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

разработать модель повышения квалификации, обеспечивающую непрерывный и адресный характер повышения квалификации и методические рекомендации по ее внедрению;

осуществить подготовку региональных команд тьюторов по тематике стажировочной площадки;

обеспечить функционирование виртуального педагогического сообщества путем стимулирования виртуального взаимодействия;

обеспечить техническую и методическую поддержку внедрения и развития дистанционных технологий в процессе повышения квалификации и обучения старшеклассников;

реализовать комплекс мер по оснащению стажировочной площадки и базовых организаций современным учебно-наглядным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением;

создать условия для виртуального методического сопровождения выпускников педагогических специальностей на этапе окончания учебного заведения и начала трудовой деятельности и привлечения к деятельности стажировочной площадки в качестве ассистентов тьюторов;

организовать масштабную информационную кампанию по направлениям деятельности стажировочных площадок.

К факторам, обеспечивающим достижение требуемых результатов мероприятия, относится наличие опыта реализации российских и международных проектов в республике, сформированные команды тьюторов по указанным направлениям деятельности стажировочной площадки, наличием в республике условий для электронного взаимодействия всех субъектов образования на основе образовательного портала.

1.2.2. Состав работ в рамках реализации Направления и подмероприятий, в том числе по созданию и обеспечению деятельности стажировочной площадки

В рамках реализации направления предполагается осуществить следующие виды работ:

реализация республиканских целевых программ в области образования;

законотворческая и нормотворческая деятельность по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ;

поддержка общественных инициатив по развитию образования, открытости и прозрачности системы общего образования;

создание и обеспечение деятельности стажировочных площадок по распространению моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования.

1.2.3. Программа деятельности стажировочной площадки по подмероприятиям 1.2., 1.4., 1.6.-1.9. ФЦПРО и участники её реализации (базовые организации и площадки)

Программа деятельности стажировочной площадки по реализации модели развивающей образовательной среды с учетом национально-региональных и этнокультурных особенностей региона

| Направление подмероприятия | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1.2. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования | Разработка положения о конкурсе на звание «Ведущий консультант по вопросам развития образования»; организация конкурса; создание информационной базы по ведущим специалистам в области образования; организация курсовой подготовки консультантов, направление их на стажировки в федеральные и зарубежные организации; привлечение консультантов к разработке и экспертизе программ повышения квалификации, методических рекомендаций и региональных целевых программ по развитию образования; организация публичных лекций по основным вопросам развития регионального и отечественного образования |
| 1.3. «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» «Модель развивающей образовательной среды с учетом национально-региональных и этнокультурных особенностей региона как условие реализации ФГОС» | Разработка программы курсов повышения квалификации; оборудование (оснащение) стажировочной площадки компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием; корректировка и экспертиза учебно-методических программ для дистанционных форм обучения; разработка и пополнение базы электронных методических разработок; организация курсовой подготовки слушателей (стажеров); организация практических занятий на базовых площадках; консультационное и методическое сопровождение стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадке, посредством организации форумов по актуальным проблемам развития образования в республике; проведение мониторинга качества организации курсовой подготовки |
| 1.4. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам | Разработка положения о центре технической и методической поддержки; создание центра технической и методической поддержки (набор персонала, оснащение компьютерным и сетевым оборудованием, программным обеспечением, установка и настройка оборудования и программного обеспечения); формирование электронных учебно-методических комплексов; создание и развитие системы дистанционного методического и технического сопровождения; создание и развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, курируемых центром; разработка системы оценки качества и удовлетворенности реализации УМК средствами сетевых технологий |
| 1.6. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | Разработка программы курсов повышения квалификации; оснащение базовых площадок оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; корректировка и экспертиза учебно-методических программ для дистанционных форм обучения; разработка и пополнение базы электронных методических разработок; организация курсовой подготовки слушателей (стажеров); организация практических занятий на базовых площадках; разработка программ менторской поддержки выпускников педагогических специальностей; консультационное и методическое сопровождение стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадке, посредством организации форумов по актуальным проблемам развития образования в республике; организация информирования населения о введении ФГОС посредством образовательного портала и СМИ; проведение мониторинга качества организации курсовой подготовки |
| 1.7. Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Изучение опыта регионов по реализации адресных подходов к повышению квалификации работников образования; разработка модели повышения квалификации, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации; апробация разработанной модели в одном муниципальном образовании; разработка методических рекомендаций по итогам апробации |
| 1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием | Организация PR-кампании в СМИ о целях и задачах деятельности органов общественного самоуправления; организация совместной с социальными партнерами конференции по моделям государственно-общественного самоуправления |
| 1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием | Формирование команды тьюторов из руководителей, прошедших курсы по программе «Современный образовательный менеджмент»; проведение вводных семинаров с тьюторами; организация курсовой подготовки членов общественно-государственных органов самоуправления |

Деятельность стажировочных площадок будет осуществляться, в основном, посредством дистанционных форм, что обусловлено наличием в республике условий для электронного взаимодействия всех субъектов образования на основе образовательного портала, работающего в режиме «единого окна» доступа к данным, хранящимся в разных информационных системах.

Адресный подход к повышению квалификации педагогов и руководителей будет обеспечен предоставлением возможностей выбора места (выбор стажировочной площадки и тематики), форм повышения квалификации и прохождения учебных курсов профильной и предпрофильной подготовки (очная, очно-заочная, дистанционная) и модулей учебных программ.

В рамках деятельности стажировочной площадки предполагается объединить апробированные механизмы образовательной миграции, многовекторной, модульной модели подготовки педагогических работников на иные категории педагогов.

Для реализации выбранной тематики деятельности стажировочной площадок будут привлечены общеобразовательные учреждения-участники и победители конкурса ПНПО, конкурса «Лучшие школы России», республиканские экспериментальные площадки.

1.2.5. Ожидаемые результаты

| № | Наименование мероприятия | Минимальные требования | Предложение региона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2. Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования | За два года каждая стажировочная площадка должна обеспечить подготовку не менее чем 28 слушателей (в том числе с использованием зарубежных стажировок) | За два года стажировочная площадка подготовит 30 слушателей: в 2011 г. - 15 слушателей (подготовка за счет направления на стажировки в учебные и образовательные центры г.Санкт-Петербург, г.Москва, г.Нижний Новгород, г.Новосибирск); в 2012 г. - 15 слушателей (подготовка за счет направления в федеральные учреждения повышения квалификации и зарубежные стажировки в Финляндию и Эстонию); |
| 2 | 1.3. Распространение в Республике Марий Эл моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования: |  |  |
|  | в части создания стажировочной площадки | В 2011 году должно быть создано не менее 1 стажировочной площадки | В 2011 году будет создана 1 стажировочная площадка Организовано информирование о деятельности стажировочной площадки в газете «Марийская правда» и на телеканале «ГТРК «Марий Эл» |
|  | в части деятельности стажировочной площадки | За три года каждая стажировочная площадка должна обеспечить подготовку не менее чем 550 слушателей (из них нарастающим итогом не менее 30% в первый год и не менее 70% во второй год). | За три года стажировочная площадка обеспечит подготовку 700 слушателей: в 2011 г. – 210 человек, в 2012 г. - 350 человек, в 2013 г. – 140 человек. Организовано информирование о деятельности стажировочной площадки в газете «Марийская правда» и на телеканале «ГТРК «Марий Эл» |
|  | в части реализации региональной программы развития образования | К 2013 г.: - не менее 60% от общего количества муниципальных образований обеспечат условия образования, соответствующие требованиям, установленным новыми ФГОС и СанПиН; - не менее 80% от общей численности обучающихся осваивают основные общеобразовательные программы общего образования в современных условиях | К 2013 г.: - 60% от общего количества муниципальных образований обеспечат условия образования, соответствующие требованиям, установленным новыми ФГОС и СанПиН; - 80% от общей численности обучающихся осваивают основные общеобразовательные программы общего образования в современных условиях |
| 3 | 1.4. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам | На базе каждой стажировочной площадки должен функционировать центр методической и технической поддержки внедрения информационных технологий в общеобразовательных учреждениях, который должен обеспечить к 2013 году методическое сопровождение и техническую не менее 70% от общего количества общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации | На базе стажировочной площадки будет функционировать центр методической и технической поддержки внедрения информационных технологий в общеобразовательных учреждениях, который обеспечит к 2013 году методическое сопровождение и техническую поддержку 100% общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл в 2011 г. – 50%, в 2012 г. – 75%, в 2013 г. – 100% |
| 4 | 1.6. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования |  |  |
| 4.1. | в части подготовки педагогических и управленческих кадров | За два года каждая стажировочная площадка должна подготовить не менее 157 педагогических и управленческих кадров | За два года стажировочная площадка подготовит 450 чел.: в 2011 г. – 135 человек; в 2012 г. – 315 человек. |
| 4.2. | в части подготовки тьюторов | За два года каждая стажировочная площадка должна обеспечить подготовку не менее чем 32 тьюторов (из них не менее 30% в первый год). | За два года стажировочная площадка обеспечит подготовку не менее чем 90 тьюторов: в 2011 г. – 24 человека; в 2012 г. – 66 человек. |
| 5. | 1.7. Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Каждая стажировочная площадка должна обеспечить условия для персонифицированного повышения квалификации учителей (разработать предложения по правовому регулированию и не менее 2 методических рекомендаций). | Стажировочная площадка разработает предложения по правовому регулированию персонифицированного повышения квалификации учителей и 2 методические рекомендации |
| 6. | 1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием |  |  |
| 6.1. |  | В 2011 году должно быть создано не менее 1 стажировочной площадки для распространения моделей государственно-общественного управления образованием | Деятельность по данному направлению будет включена в работу стажировочной площадки ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» |
| 6.2. |  | За два года каждая стажировочная площадка должна обеспечить подготовку не менее 14 тьюторов. | За два года стажировочная площадка обеспечит подготовку не менее 25 тьюторов в 2011 г. – 7 человек; в 2012 г. – 14 человек |
| 7. | 1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием | К 2013 году на базе каждой стажировочной площадки должны быть обучены не менее 750 педагогических и управленческих работников системы образования | К 2013 году на базе стажировочной площадки ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» будут обучены 800 педагогических и управленческих работников системы образования в 2011 г. – 240 человек; в 2012 г. – 400 человек, в 2013 г. – 160 человек |

1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ на базе стажировочной площадки

| План-график выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 2011 | Разработка и утверждение регионального положения о стажировочной площадке | 01.08. – 14.08. |
|  | Обеспечение мероприятий по материально-техническому (оснащение и оборудование стажировочных и базовых площадок необходимым учебно-наглядным, компьютерным, мультимедийным и сетевым оборудование, в том числе в рамках реализации ФГОС); закупке и установка специализированного программного обеспечения, расширение Интернет-трафика стажировочных и базовых площадок до 1 Мб/с); обеспечению стажировочных площадок специализированным оборудованием для проведения курсов повышения квалификации и работы с тьюторами и стажерами | 03.08. – 27.09. |
|  | Разработка и утверждение регионального положения о тьюторах | 01.08. – 14.08. |
|  | Разработка регламента технического взаимодействия участников | 01.08. – 14.08. |
|  | Разработка порядка финансовых работ и премирования в рамках деятельности стажировочной площадки | 01.08 – 14.08. |
|  | Разработка системы оценивания и контроля качества работы тьюторов | 01.08 – 01.11. |
|  | Формирование команды тьюторов | 01.08. – 14.08. |
|  | Проведение обучения тьюторов для работы в рамках стажировочной площадки | 14.08. – 20.08. |
|  | Анализ современных программ формирования гражданской идентичности личности, направленных на поддержку национальных традиций, языков и культур народов России | 14.08. – 29.08. |
|  | Организация PR-кампании о деятельности стажировочной площадки, в т.ч. на августовской конференции педагогических работников системы образования | 15.08 – 30.08. |
|  | Разработка дистанционных курсов по всем направлениям деятельности стажировочной площадки | 15.08. – 01.10. |
|  | Разработка порядка сертификации дистанционных курсов, организация сертификации дистанционных курсов | 15.08. – 01.10. |
|  | Разработка учебно-методических комплектов по предметам для обучающихся профильного и предпрофильного уровней образовательных учреждений и одаренных детей | 15.08. – 01.10. |
|  | Открытие стажировочной площадки | 25.08. |
|  | Разработка положения о конкурсе на звание «Ведущий консультант по вопросам развития образования» | 26.08 – 19.09 |
|  | Организация работы «узлов» для тьюторов, создание виртуальных кабинетов тьюторов | 27.08. – 28.09. |
|  | Организация конкурсных процедур по закупке компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования | 01.09 – 01.11. |
|  | Разработка комплекса социокультурных программ формирования гражданской идентичности личности в рамках работы образовательных учреждений | 02.09 – 01.10. |
|  | Обеспечение мероприятий по поставке необходимого учебно-наглядного, компьютерного, мультимедийного и сетевого оборудования, в том числе в рамках реализации ФГОС); з специализированного программного обеспечения, специализированного оборудования для проведения курсов повышения квалификации и работы с тьюторами и стажерами | 28.09.-30.11. |
|  | Организация конкурса на звание «Ведущий консультант системы образования» | 01.11. – 30.11 |
|  | Проведение курсов для тьюторов | 01.10. – 01.11 |
|  | Организация вебинаров с приглашением тьюторов из других регионов | 15.11. – 25.11. |
|  | Формирование базы данных ведущих консультантов | 28.11. – 30.12 |
|  | Организация курсовой подготовки ведущих консультантов | 01.12. – 14.12. |
|  | Подготовка и представление отчета за 2011 год | 26.11-30.12. |
| 2012 | Проведение PR-кампании о деятельности стажировочной площадки, в т.ч. на августовской конференции педагогических работников системы образования | 11.01-30.12. |
|  | Обеспечение консультационного и методического сопровождения стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадки, | 11.01-30.12. |
|  | Организация дистанционных курсов | 11.01-30.12. |
|  | Разработка положения о повышении квалификации в рамках адресной модели | 15.01-30.01. |
|  | Организация адресной модели повышения квалификации на базе одного района | с 01.02. |
|  | Проведение очных и онлайновых научно-практических и иных мероприятий для организации обмена опытом | 01.03-30.12. |
|  | Мониторинг учебных достижений обучающихся по дистанционной технологии | 15.03 – 15.05. |
|  | Мониторинг деятельности тьюторов и стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадке | 01.08 – 30.12. |
|  | Организация зарубежных стажировок тьюторов | 07.09 – 07.10. |
|  | Всероссийская конференция с изданием сборника статей | 15.11. |
|  | Подготовка и представление отчета за 2012 год | 01.12-30.12. |
| 2013 | Обеспечение консультационного и методического сопровождения стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадки, | 11.01-30.12. |
|  | Организация дистанционных курсов | 11.01. - 01.12. |
|  | Проведение очных и онлайновых научно-практических и иных мероприятий для организации обмена опытом | 01.03-30.12. |
|  | Мониторинг учебных достижений обучающихся по дистанционной технологии | 15.03 – 15.05. |
|  | Разработка программ проведения мониторинга деятельности тьюторов и стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадке | 01.08 – 30.12 |
|  | Мониторинг деятельности тьюторов и стажеров, прошедших обучение на стажировочной площадке | 01.08 – 30.12. |
|  | Анализ работы стажировочной площадки | 15.08.- 15.11. |
|  | Международная конференция с изданием сборника статей | 15.11. |
|  | Подготовка и представление отчета за 2013 год | 01.12-30.12. |

2. Ожидаемые индикаторы и показатели реализации направления

| № | Наименование показателя и его номер в ФЦПРО | Факт |  | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2.Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников, в % | 0 | 40,2 | 60 | 70 | 80 |
| 2 | 4. Доля детей школьного возраста имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста, в % | 6 | 11 | 30 | 40 | 60 |
| 3 | 6. Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности учителей, в % | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 7. Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования, в % | 0 | 25,4 | 34 | 45 | 50 |
| 5 | 8. Доля образовательных систем Республики Марий Эл, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа образовательных систем Республики Марий Эл, в % | 9,6 | 19 | 26 | 30 | 38 |
| 6 | 9. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, от общей численности учителей, в % | 15 | 35 | 42 | 50 | 54 |
| 7 | 10. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей, в % | 0 | 35,1 | 37 | 40 | 42 |
| 8 | 11. Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе, дистанционно или в учреждениях профобразования, от общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, в % | 32 | 90 | 95 | 98 | 100 |

3. Планируемые значения целевого показателя эффективности предоставления субсидии ФЦПРО на 2011-2015 годы «Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации, в %» в результате реализации проекта

|  | Целевой показатель | Детализированные показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | 1.2. «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» |  |  |  |
|  |  | количество консультантов из числа лучших преподавателей и вузовских экспертов, подготовленных на базе каждой стажировочной площадки | 15 чел. | 15 чел. | - |
|  |  | 1.3. «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» |  |  |  |
|  |  | Численность педагогических и управленческих работников, прошедших обучение на базе стажировочной площадки | 210 чел. | 350 чел. | 140 чел. |
|  |  | 1.4. «Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» |  |  |  |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации, охваченных методической и технической поддержкой внедрения новых информационных технологий, в % от общего количества | 50 | 75 | 100 |
|  |  | Количество педагогических и управленческих работников субъекта Российской Федерации, прошедших обучение по вопросам внедрения новых информационных технологий на стажировочной площадке | 60 чел. | 100 чел. | 160 чел. |
|  |  | 1.6. «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования» |  |  |  |
|  |  | Численность тьюторов, прошедших подготовку на базе стажировочной площадки | 24 чел. | 66 чел. | - |
|  |  | Численность педагогических работников, прошедших обучение на базе стажировочной площадки | 135 чел. | 315 чел. | - |
|  |  | 1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |
|  |  | Численность тьюторов, прошедших подготовку на базе стажировочной площадки по образовательным программам, связанным с моделированием государственно-общественного управления образованием | 7 чел. | 14 чел. |  |
|  |  | 1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием |  |  |  |
|  |  | Численность тьюторов, прошедших обучение на базе стажировочной площадки | 240 чел. | 400 чел. | 160 чел. |
|  | Общий для всех направлений показатель: количество регионов, представители которых охвачены обучением на стажировочной площадке |  | 4 региона | 4 региона | 4 региона |

Должен включать в себя все работы из подпунктов 1.2.2. и 1.2.3 и показывать их взаимосвязь между собой.

Показатели в соответствии с ФЦПРО на 2011-2015 годы, с использованием нумерации согласно приложению 1 ФЦПРО

Выполнение данного показателя – обязательное требование ФЦПРО (п. 13 Приложения № 8)