Дорожная карта по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа №3

с углублённым изучением отдельных предметов имени 50-летия Медведевского района»

| Магистральные направления единого образовательного пространства | Перечень (наименование) мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание | Разработка единых рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям | Январь 2023 | Михайлова О.В. Рокина И.А. |
|  | Разработка единого календарно-тематического планирования | Июнь 2023 | Учителя-предметники |
|  | Изучение и применение единых подходов к составлению расписания уроков | Август 2023 | Дьячкова С.В. Рокина И.А. |
|  | Организация заявки на приобретение единой линейки учебников | Май 2023 | Валиева А.Ф. |
|  | Разработка объективной внутришкольной системы оценивания | Январь 2023 | Михайлова О.В. Рокина И.А. |
|  | Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. |  |  |
|  | Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | В течение года | Учителя-предметники |
|  | Разработка (коррекция) плана работы по развитию системы наставничества в образовательной организации | Сентябрь 2022 Январь 2023 | Малькова Н.В. |
|  | Заключение договора по сетевой форме реализации образовательных программ | Сентябрь 2022 | Чугунова Л.Ф. |
|  | Введение курсов внеурочной деятельности, кружков технической, инженерной направленности | Сентябрь 2023 | Учителя-предметники |
|  | Корректировка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования (включить наличие специального класса; обеспечение учебниками, рабочими тетрадями и дополнительными материалами) |  |  |
|  | Организация участия специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию | В течение года | Малькова Н.В. |
|  | Реализация методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | В течение года | Валиева А.Ф. |
| Воспитание | Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Сентябрь 2023 | Чугунова Л.Ф. |
|  | Разработка положения об организации внутришкольного пространства | Январь 2023 | Канашина М.А. |
|  | Разработка программы работы с родителями | Февраль 2023 | Смирнова Е.В. |
|  | Синхронизация использования в жизни образовательной организации государственной символики (флаг, герб, гимн) в том числе уголка с государственной символикой в классных кабинетах | В течение года | Классные руководители |
|  | Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) | В течение года | Смирнова Е.В. |
|  | Организация летней тематической смены в школьном лагере | Июнь 2023 | Смирнова Е.В. |
|  | Разработка положения о Бренде школы. | В течение года | Смирнова Е.В. |
|  | Написание Гимна школы. | В течение года | Чиванова Н.М. |
|  | Разработка (синхронизация) программы работы ученического самоуправления | Февраль 2023 | Пермякова Д.А. |
|  | Продолжение работы детских и молодежных общественных объединений (РДШ, Юнармия, Большая перемена, Орлята России) ученического самоуправления | В течение года | Педагоги-организаторы |
|  | Разработка единых подходов к оценке качества воспитательной работы | Август 2023 | Смирнова Е.В. |
|  | Активизация работы волонтерского движения | В течение года | Чиванова Н.М. |
|  | Организация уголка «Большой перемены» | Сентябрь 2023 | Булатова Е.В. |
|  | Разработать рабочие программы краеведения и школьного туризма |  |  |
| Творчество | Разработка программы школы полного дня: внеурочной деятельности и дополнительного образования |  |  |
|  | Разработка не менее 1 программы по 4 -6 направленностям дополнительных общеобразовательных программ | В течение года | Учителя-предметники |
|  | Обновление плана конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | В течение года | Смирнова Е.В. Малькова Н.В. |
|  | Создать объединения (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал)) Составить план работы. | В течение года | Панов И.И. |
|  | Заключение договора о сетевом взаимодействии (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона и др.) не менее чем с чем с 2 организациями | В течение года | Чугунова Л.Ф. |
|  | Использование мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.) |  |  |
| Профориентация | Разработка плана психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии |  |  |
|  | Реализация календарного плана профориентационной работы | В течение года | Смирнова Е.В. |
|  | Разработка программы работы с родителями | В течение года | Смирнова Е.В. |
|  | Разработка плана тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | В течение года | Классные руководители |
|  | Заключение сетевых договоров по профориентации и договоров о профессиональном обучение девятиклассников с СПО |  |  |
|  | Разработка плана вовлечения семьи в профориентационной процесс | В течение года | Классные руководители |
|  | Разработка системы профессиональных проб в разных профессиях используя материалы регионального профориентационного сервиса «Атлас профессий Марий Эл» используя методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации |  |  |
|  | Корректировка учебные программы путем введения вариативного профориентационного блока | В течение года | Учителя технологии, химии, биологии |
|  | Разработка программы «Билет в будущее» используя методические рекомендации по реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательной школы «Билет в будущее» | Сентябрь-декабрь | Богомолова А.Д. |
|  | Внедрение системы профильных элективных курсов | В течение года | Чугунова Л.Ф. |
| Здоровье | Разработка единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при дистанционном обучении | Январь 2023 | Смирнова Е.В. |
|  | Увеличение количества мероприятий просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании | В течение года | Богомолова А.Д. |
|  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) не менее 5 видов спорта, культивируемых в ШСК | В течение года | Учителя физкультуры |
|  | Организация участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | В течение года | Учителя физкультуры |
|  | Разработка плана работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) |  |  |
| Учитель. Школьная команда | Составление (коррекция) плана работы по развитию и повышению квалификации | В течение года | Малькова Н.В. |
|  | Организация методического сопровождения педагогического состава | В течение года | Малькова Н.В. |
|  | Разработка системы наставничества | В течение года | Малькова Н.В. |
|  | Активизация участия педагогов в конкурсном движении | В течение года | Малькова Н.В. |
| Школьный климат | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения для всех (психолого-педагогической службы) | Сентябрь 2023 | Ахтулина Р.Р |
|  | Организация кабинета педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | Сентябрь 2022 | Власов А.Ю. |
|  | Разработка антибуллинговых программ для НОО, ООО, СОО | Сентябрь 2022 | Смирнова Е.В. |
|  | Оборудование зон отдыха для педагогов и обучающихся |  |  |
|  | Организация эмоциональной поддержки в период сдачи экзаменов | В течение года | Михайлова О.В. |
|  | Организация креативных пространств. (коворкинга) |  |  |
| Образовательная среда | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Сентябрь 2023 | Жданова К.С. |
|  | Продолжение работы по благоустройству пришкольного пространства | В течение года | Чугунова Л.Ф. |
|  | Разработка плана работы по комплексной безопасности | Сентябрь 2022 | Майоров А.А. |
|  | Разработка (коррекция) плана работы библиотеки, медиацентра | Сентябрь 2023 | Валиева А.Ф. |
|  | Разработка плана работы центра «Точка роста» | Сентябрь 2022 | Малькова Н.В. |
|  | Организация трансформируемого пространства, архитектуры доступности |  |  |
|  | Организация ограничения использования мобильных телефонов, разработать программу «Белый интернет» | В течение года | Декин Е.И. |
|  | Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты). | Сентябрь 2022 | Чугунова Л.Ф. |