Дорожная карта школ-участниц проекта

«Школа Минпросвещения России» Республики Марий Эл

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление проблемных зон по направлениям. |
| 2. | Выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению (приложение 1) | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон в готовности к реализации проекта |
| 3. | Подготовка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (приложение 2) | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022 | Дорожная карта |
| - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |
| 4. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты. | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Синхронизирована нормативная правовая база образовательной организации |
| 5. | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности. | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Синхронизированы примерные рабочие программы по учебным предметам и примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 6. | Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| 7. | Создание условий для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра | Администрация образовательной организации, библиотекарь | В течение 2022-2023 учебного года | Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС |
| 8. | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства и создание условий для её реализации | Администрация образовательной организации, классные руководители | Сентябрь 2023 | Введение должности советника директора по вопросам воспитания, активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности, обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями |
| 9. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации | Администрация образовательной организации, учителя физической культуры, классные руководители | В течение учебного года | Активизация просветительской работы по формированию ЗОЖ, обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время); увеличение количества обучающихся, имеющих знак «ГТО»; открытие спортивных клубов |
| 10. | Обеспечение ведения комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся | Администрация образовательной организации, учителя физической культуры, классные руководители, учителя-предметники, психолог | В течение учебного года | Календарь профориентационной работы. Программа работы с родителями, заключение соглашений с партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации; включение профориентационных блоков в учебные предметы, тематические часы; участие в проекте «Билет в будущее» |
| 11. | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя-предметники, психолог | В течение учебного года | Работа кружков на базе образовательной организации, подготовка модели «Школа полного дня», увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением. |
| 12. | Совершенствование единой информационной среды образовательной организации | Администрация образовательной организации, учитель информатики, учителя-предметники | В течение учебного года | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, оснащение IT-оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |
| 13. | Развитие системы методического сопровождения педагогического состава. | Администрация образовательной организации | Постоянно | Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении |
| 14. | Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Администрация образовательной организации, психолог | Постоянно | Разработка локального нормативного акта по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; проведение социально-психологического тестирования обучающихся, разработка антибуллинговых программ, развитие креативного пространства (зоны отдыха) образовательной организации). |
| 15 | Реализация проекта «Хотим рассказать!» | ЦНППМ | В течение реализации проекта | Распространение пед.опыта школ-участниц проекта |
| 16 | Флеш-семинар «Феномен успешности: воспитание со смыслом» [треки Воспитание, Творчество] | ЦНППМ МОБУ «Медведевская СОШ№3" (Воспитание) МБОУ «Куянковская СОШ" (Творчество) | Январь 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 17 | Флеш-семинар «Методическое лидерство школьной команды как основа успеха учеников» [треки Знание, Учитель. Школьная команда] | ЦНППМ МБОУ «Лажъяльская СОШ» (Учитель) МОУ «Мустаевская СОШ» (Знание) | Январь 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 18 | Флеш-семинар «ПРОФессиональное самоопределение обучающихся: от идеи до результата» [треки Профориентация. Образовательная среда] | ЦНППМ МБОУ «Куракинская СОШ» | Февраль 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 19 | Флеш-семинар «Формула успеха: школа, в которой хочется учиться! [треки Здоровье, Школьный климат] | ЦНППМ МОУ «Марисолинская СОШ» (Здоровье) | Февраль 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 20 | Вебинар «Программа развития ОО в статусе школы Минпросвещения России» | ЦНППМ | Февраль 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 21 | Экспертиза Программ развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ . | Февраль –март 2023 | Экспертное заключение программы развития ОО |
| 22 | Мотивирующий мониторинг ОО на основе принципов проекта «Школа Минпросвещения России» (проведение выходной (промежуточной) диагностики реализации проекта развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»)) | ЦНППМ | Апрель 2023 | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебный год |
| - РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 15. | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация образовательной организации | Май 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
| 16. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2025 гг. | Администрация образовательной организации | Май-июнь 2023 | Чек-лист, дорожная карта |

Приложение 1

к Дорожной карте по реализацию проекта

«Школа Минпросвещения России»

Чек-лист с критериями

для проведения самодиагностики готовности образовательной организации

к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

| Магистральное направление | Критерии | Отметка о наличии критерия в ОО | Причины отсутствия | Срок устранения /ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Знание: качество и объективность | Единые примерные рабочие программы, единое календарно-тематическое планирование. Единые подходы к составлению расписания уроков. Объективная внутришкольная система оценивания (в том числе ВПР). Единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям. Единая линейка учебников. Примерные углубленные программы (с 7 класса). Внеурочная деятельность (10 часов рекомендованных курсов). Проектная и исследовательская деятельность. Сетевая форма обучения. Наставничество (поддержка молодых учителей). Современный модульный курс «Технологии» - платформа технологического образования, кластер формирования метапредметных результатов образования. Методическая служба. План мероприятий по развитию инклюзивного образования. | + + + + + - + + + + - + + | отсутствие социального заказа поблемы с мат.-тех. базой | 2024 2024 |
| 2. Здоровье | Единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за ПК. Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак). ГТО. Летний оздоровительный лагерь (в том числе тематические смены). Доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время). Горячее питание (единое меню, родительский контроль). Школьные спортивные команды. | + + + + + + + |  |  |
| 3. Творчество | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование. Система конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. «Большая перемена». Школьный хор. Школьный театр. Школьный музыкальный коллектив. Школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал). Школьный музей и музейная педагогика. | + + + + _ + + + | театральный кружок дети посещают в сельском досуговом центре |  |
| 4. Воспитание | Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. Советник по воспитанию. Штаб воспитательной работы. Единые подходы к работе с родительским сообществом. Комната детских инициатив/ученического самоуправления. Государственная символика (флаг, герб, гимн). Ученическое самоуправление. Детские и молодежные общественные. объединения (РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», «Орлята России»). Программы краеведения и школьного туризма. Повышение квалификации педагогических работников в сфере+воспитания. Подходы к оценке качества ВР. Волонтёрское движение. | + + _ + + + + + + + + + + |  | 2023 |
| 5. Профориентация | Система профессиональных проб в разных профессиях. Тематические экскурсии и события с участием профессиональных сообществ, бизнеса. Программа «Билет в будущее». Сетевые программы профориентации совместно с колледжами, вузами. Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. Вовлечение семьи в профориентационный процесс | + + + + + |  |  |
| 6. Учитель | Психологический комфорт для всех (психолого-педагогическая служба (психолог, логопед, дефектолог, медсестра). Кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и проведения консультаций. Антибуллинговые программы. Зона отдыха (школа полного дня). Создание «Центра здоровья» (бассейн; танцевальные классы; соляная пещера; кабинет «Наш организм» (изучение питания); скалодром; интерактивная комната (комната тишины). Эмоциональная поддержка в период сдачи экзаменов. Креативные пространства (специальные наставники организуют конкурсы, фестивали, конференции, привлекают к подобной деятельности учеников, учителей, родителей. | + + + + + + + |  |  |
| 8. Образовательная среда | Трансформируемое пространство, архитектурная доступность. ЦОС (поддержка всех активностей). Кванториум/Точка роста. Сцена (театр, конференция, фестиваль). Школьное кафе. Школьный сад (огород). «Белый интернет», ограничение использования мобильных телефонов. Государственно-общественное управление. Комплексная безопасность. Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты). Библиотека/Медиацентр | + + + + + + + + + + |  |  |

Приложение 2

к Дорожной карте по реализацию проекта

«Школа Минпросвещения России»

Шаблон дорожной карты по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»

(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Марисолинская средняя общеобразовательная школа»)

| Магистральные направления единого образовательного пространства | Перечень (наименование) мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание | Изучение и применение единых подходов к составлению расписания уроков | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | в течение учебного года | учителя-предметники, классные руководители |
|  | Разработка (коррекция) плана работы по развитию системы наставничества в образовательной организации | 01.09.2022 | директор |
|  | Введение курсов внеурочной деятельности, кружков технической, инженерной направленности | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Корректировка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования (включить наличие специального класса; обеспечение учебниками, рабочими тетрадями и дополнительными материалами) | 01.09.2022 | педагог-психолог |
|  | Организация участия специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию | в течение учебного года | зам. директора по УВР |
| Воспитание | Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 01.09.2023 | директор |
|  | Разработка положения об организации внутришкольного пространства | 01.09.2024 | директор |
|  | Разработка положения о Бренде школы. | 01.09.2024 | директор |
|  | Написание Гимна школы. | 01.09.2024 | директор |
|  | Разработка (синхронизация) программы работы ученического самоуправления | 01.09.2022 | педагог-организатор |
|  | Продолжение работы детских и молодежных общественных объединений (РДШ, Юнармия, Большая перемена, Орлята России) ученического самоуправления | в течение учебного года | педагог-организатор |
|  | Разработка единых подходов к оценке качества воспитательной работы | 01.09.2022 | педагог-организатор |
|  | Активизация работы волонтерского движения | в течение учебного года | педагог-организатор |
|  | Организация уголка «Большой перемены» | 01.09.2024 | зам. директора по ВР |
|  | Разработка рабочих программ краеведения и школьного туризма | 01.09.2022 | руководители кружков |
|  | Внедрение в систему воспитательного процесса Совет родителей/Совет отцов | 01.09.2022 | педагог-организатор |
| Творчество | Разработка программы школы полного дня: внеурочной деятельности и дополнительного образования | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Разработка не менее 1 программы по 4 -6 направленностям дополнительных общеобразовательных программ | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Обновление плана конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Увеличение количества объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал)) Составить план работы. | 01.09.2022 | руководители объединений |
|  | Заключение договора о сетевом взаимодействии (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия региона и др.) не менее чем с чем с 2 организациями | ноябрь 2022 | директор |
|  | Использование мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.) | в течение учебного года | администрация школы |
| Профориентация | Разработка плана психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии | 01.09.2022 | педагог-психолог |
|  | Включение в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО | 01.09.2022 | директор |
|  | Разработка плана тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | 01.09.2023 | зам. директора по УВР |
|  | Заключение сетевых договоров по профориентации и договоров о профессиональном обучение девятиклассников с СПО | 01.09.2023 | директор |
|  | Разработка плана вовлечения семьи в профориентационной процесс | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Разработка системы профессиональных проб в разных профессиях используя материалы регионального профориентационного сервиса «Атлас профессий Марий Эл» используя методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации | 01.09.2024 | зам. директора по УВР |
|  | Корректировка учебных программ путем введения вариативного профориентационного блока | 01.09.2024 | зам. директора по УВР |
|  | Разработка программы «Билет в будущее» используя методические рекомендации по реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательной школы «Билет в будущее» | 01.09.2024 | зам. директора по ВР |
|  | Внедрение системы профильных элективных курсов | 01.09.2022 | зам. директора по УВР |
|  | Организация участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности | 01.09.2024 | зам. директора по УВР |
| Здоровье | Разработка единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при дистанционном обучении | 01.09.2023 | директор |
|  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) не менее 5 видов спорта, культивируемых в ШСК | 01.09.2022 | учитель физ. культуры |
|  | Организация участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | в течение учебного года | учитель физ. культуры |
|  | Разработка плана работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | 01.09.2024 | администрация школы |
| Учитель. Школьная команда | Составление (коррекция) плана работы по развитию и повышению квалификации | август 2022 | зам. директора по УВР |
|  | Организация методического сопровождения педагогического состава | в течение учебного года | зам. директора по УВР |
|  | Разработка системы наставничества | 01.09.2022 | директор |
|  | Активизация участия педагогов в конкурсном движении | в течение учебного года | администрация школы |
| Школьный климат | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения для всех (психолого-педагогической службы) | 01.09.2022 | педагог-психолог |
|  | Организация кабинета педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | 01.09.2022 | педагог-психолог |
|  | Разработка антибуллинговых программ для НОО, ООО, СОО | 01.09.2024 | администрация школы |
|  | Оборудование зон отдыха для педагогов и обучающихся | 01.09.2022 | администрация школы |
|  | Организация эмоциональной поддержки в период сдачи экзаменов | в течение года | педагог-психолог |
|  | Организация креативных пространств. (коворкинга) | 01.09.2022 | администрация школы |
|  | Введение должности социального педагога | 01.09.2022 | директор |
| Образовательная среда | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | 01.09.2022 | администрация школы |
|  | Продолжение работы по благоустройству пришкольного пространства | в течение учебного года | заведующий участком |
|  | Разработка плана работы по комплексной безопасности | 01.09.2022 | ответственный |
|  | Разработка (коррекция) плана работы библиотеки, медиацентра | 01.09.2022 | педагог-библиотекарь, педагог-организатор |
|  | Разработка плана работы центра «Точка роста» | 01.09.2022 | руководитель центра |
|  | Организация трансформируемого пространства, архитектуры доступности | 01.09.2022 | администрация школы |
|  | Организация ограничения использования мобильных телефонов, разработать программу «Белый интернет» | 01.09.2022 | директор |
|  | Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты). | 01.09.2022 | директор |