Дорожная карта школ-участниц проекта

«Школа Минпросвещения России» Республики Марий Эл

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление проблемных зон по направлениям. |
| 2. | Выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению (приложение 1) | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон в готовности к реализации проекта |
| 3. | Подготовка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (приложение 2) | Администрация образовательной организации | Ноябрь 2022 | Дорожная карта |
| - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |
| 4. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации, локальные нормативные правовые акты. | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Синхронизирована нормативная правовая база образовательной организации |
| 5. | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности. | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Синхронизированы примерные рабочие программы по учебным предметам и примерные рабочие программы курсов внеурочной деятельности |
| 6. | Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования | Администрация образовательной организации | В течение 2022-2023 учебного года | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| 7. | Создание условий для открытия и функционирования школьного библиотечного информационного центра | Администрация образовательной организации, библиотекарь | В течение 2022-2023 учебного года | Пополнение, обновление и систематизация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС |
| 8. | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства и создание условий для её реализации | Администрация образовательной организации, классные руководители | Сентябрь 2023 | Активное включение обучающихся в проекты воспитательной направленности, обеспечение работы по формированию ученического самоуправления и сотрудничеству с детскими и молодежными общественными объединениями |
| 9. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья в общеобразовательной организации | Администрация образовательной организации, учителя физической культуры, классные руководители | В течение учебного года | Активизация просветительской работы по формированию ЗОЖ, обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время); увеличение количества обучающихся, имеющих знак «ГТО»; открытие спортивного клуба |
| 10. | Обеспечение ведения комплексной работы по профессиональной ориентации обучающихся | Администрация образовательной организации, учителя физической культуры, классные руководители, учителя-предметники | В течение учебного года | Календарь профориентационной работы. Программа работы с родителями, заключение соглашений с партнерами-предприятиями, организациями, предоставляющими площадку для организации профориентации; включение профориентационных блоков в учебные предметы, тематические часы; участие в проекте «Билет в будущее» |
| 11. | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | Администрация образовательной организации, классные руководители, учителя-предметники | В течение учебного года | Работа кружков на базе образовательной организации, подготовка модели «Школа полного дня», увеличение охвата учащихся конкурсным и олимпиадным движением. |
| 12. | Совершенствование единой информационной среды образовательной организации | Администрация образовательной организации, учитель информатики, учителя-предметники | В течение учебного года | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, оснащение IT-оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом |
| 13. | Развитие системы методического сопровождения педагогического состава. | Администрация образовательной организации | Постоянно | Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении |
| 14. | Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Администрация образовательной организации | Постоянно | Разработка локального нормативного акта по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; проведение социально-психологического тестирования обучающихся, разработка антибуллинговых программ, развитие креативного пространства (зоны отдыха) образовательной организации). |
| 15 | Реализация проекта «Хотим рассказать!» | ЦНППМ | В течение реализации проекта | Распространение пед.опыта школ-участниц проекта |
| 16 | Флеш-семинар «Методическое лидерство школьной команды как основа успеха учеников» [треки Знание, Учитель. Школьная команда] | МОУ «Мустаевская СОШ» (Знание) | Январь 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 17 | Вебинар «Программа развития ОО в статусе школы Минпросвещения России» | ЦНППМ | Февраль 2023 | Результаты апробации школ-участниц проекта |
| 18 | Экспертиза Программ развития школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | ЦНППМ . | Февраль –март 2023 | Экспертное заключение программы развития ОО |
| 19 | Мотивирующий мониторинг ОО на основе принципов проекта «Школа Минпросвещения России» (проведение выходной (промежуточной) диагностики реализации проекта развития образовательных организаций в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»)) | ЦНППМ | Апрель 2023 | Мониторинг результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за период 2022-2023 учебный год |
| - РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 20. | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация образовательной организации | Май 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
| 21. | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2025 гг. | Администрация образовательной организации | Май-июнь 2023 | Чек-лист, дорожная карта |

Приложение 1

к Дорожной карте по реализацию проекта

«Школа Минпросвещения России»

Чек-лист с критериями

для проведения самодиагностики готовности образовательной организации

к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

| Магистральное направление | Критерии | Отметка о наличии критерия в ОО | Причины отсутствия | Срок устранения /ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Знание: качество и объективность | Единые примерные рабочие программы, единое календарно-тематическое планирование. Единые подходы к составлению расписания уроков. Объективная внутришкольная система оценивания (в том числе ВПР). Единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям. Единая линейка учебников. Примерные углубленные программы (с 10 класса). Внеурочная деятельность (10 часов рекомендованных курсов). Проектная и исследовательская деятельность. Сетевая форма обучения. Наставничество (поддержка молодых учителей). Современный модульный курс «Технологии» - платформа технологического образования, кластер формирования метапредметных результатов образования. Методическая служба. План мероприятий по развитию инклюзивного образования. | + + + + + + + + _ + + + + | Не проводится |  |
| 2. Здоровье | Единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при занятиях за ПК. Среда без ПАВ (наркотики, алкоголь, табак). ГТО. Летний оздоровительный лагерь (в том числе тематические смены). Доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время). Горячее питание (единое меню, родительский контроль). Школьные спортивные команды. | + + + _ + + + |  |  |
| 3. Творчество | Школа полного дня: внеурочная деятельность и дополнительное образование. Система конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. «Большая перемена». Школьный хор. Школьный театр. Школьный музыкальный коллектив. Школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал). Школьный музей и музейная педагогика. | + + + + + + + + |  |  |
| 4. Воспитание | Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. Советник по воспитанию. Штаб воспитательной работы. Единые подходы к работе с родительским сообществом. Комната детских инициатив/ученического самоуправления. Государственная символика (флаг, герб, гимн). Ученическое самоуправление. Детские и молодежные общественные. объединения (РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», «Орлята России»). Программы краеведения и школьного туризма. Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания. Подходы к оценке качества ВР. Волонтёрское движение. | + + _ + + + + + + + + + + | Нет в штате |  |
| 5. Профориентация | Система профессиональных проб в разных профессиях. Тематические экскурсии и события с участием профессиональных сообществ, бизнеса. Программа «Билет в будущее». Сетевые программы профориентации совместно с колледжами, вузами. Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. Вовлечение семьи в профориентационный процесс | + + + _ + + | Нет | В течение реализации проекта. Зам.директора по ВР |
| 6. Учитель | Психологический комфорт для всех (психолого-педагогическая служба (психолог, логопед, дефектолог, медсестра). Кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и проведения консультаций. Антибуллинговые программы. Зона отдыха (школа полного дня). Создание «Центра здоровья» (бассейн; танцевальные классы; соляная пещера; кабинет «Наш организм» (изучение питания); скалодром; интерактивная комната (комната тишины). Эмоциональная поддержка в период сдачи экзаменов. Креативные пространства (специальные наставники организуют конкурсы, фестивали, конференции, привлекают к подобной деятельности учеников, учителей, родителей. | _ + + + _ + + | Вакансия Нет финансовых возможностей | Директор школы |
| 8. Образовательная среда | Трансформируемое пространство, архитектурная доступность. ЦОС (поддержка всех активностей). Кванториум/Точка роста. Сцена (театр, конференция, фестиваль). Школьное кафе. Школьный сад (огород). «Белый интернет», ограничение использования мобильных телефонов. Государственно-общественное управление. Комплексная безопасность. Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты). Библиотека/Медиацентр | + + _ + _ + + + + + + | Нет в плане Нет по штату |  |

Приложение 2

к Дорожной карте по реализацию проекта

«Школа Минпросвещения России»

Дорожная карта по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»

(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мустаевская средняя общеобразовательная школа»)

| Магистральные направления единого образовательного пространства | Перечень (наименование) мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание | Изучение и применение единых подходов к составлению расписания уроков | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Обновление локального акта об организации проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Активизация проектной и исследовательской работы в образовательной организации в урочное и внеурочное время | В течение учебного года | Зам.директора по УР, учителя-предметники |
|  | Разработка (коррекция) плана работы по развитию системы наставничества в образовательной организации | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Заключение договора по сетевой форме реализации образовательных программ | В течение реализации проекта. | Директор школы |
|  | Введение курсов внеурочной деятельности, кружков технической, инженерной направленности | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР, учителя-предметники |
|  | Корректировка плана мероприятий по развитию инклюзивного образования (включить наличие специального класса; обеспечение учебниками, рабочими тетрадями и дополнительными материалами) | В течение реализации проекта. | Зам.директора по УР |
|  | Реализация методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | В течение учебного года | Педагог-библиотекарь |
| Воспитание | Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | В течение реализации проекта. | Директор школы |
|  | Разработка положения о Бренде школы. | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Написание Гимна школы. | В течение учебного года | Учитель музыки, учителя литературы |
|  | Разработка (синхронизация) программы работы ученического самоуправления | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Продолжение работы детских и молодежных общественных объединений (РДШ, Юнармия, Большая перемена, Орлята России) ученического самоуправления | В течение учебного года | Зам.директора по ВР |
|  | Разработка единых подходов к оценке качества воспитательной работы | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Активизация работы волонтерского движения | В течение учебного года. | Зам.директора по ВР |
|  | Организация уголка «Большой перемены» | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Разработка рабочих программ краеведения и школьного туризма | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
| Творчество | Разработка программы школы полного дня: внеурочной деятельности и дополнительного образования | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Разработка не менее 1 программы по 4 -6 направленностям дополнительных общеобразовательных программ | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Обновление плана конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на текущий учебный год | В течение учебного года | Зам.директора по УР, ВР |
|  | Увеличение количества объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал)) Составить план работы. | В течение учебного года | Зам.директора по ВР |
|  | Использование мобильных учебных комплексов (кванториумы, лаборатория безопасности, библиотечные комплексы и др.) | В течение учебного года | Зам.директора по ВР |
| Профориентация | Разработка плана психологического и тьюторского сопровождения выбора профессии | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Разработка плана тематических экскурсий и событий с участием профессиональных сообществ, бизнеса | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Заключение сетевых договоров по профориентации и договоров о профессиональном обучение девятиклассников с СПО | В течение реализации проекта. | Директор школы |
|  | Разработка плана вовлечения семьи в профориентационной процесс | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Разработка системы профессиональных проб в разных профессиях используя материалы регионального профориентационного сервиса «Атлас профессий Марий Эл» используя методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федерации | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Корректировка учебных программ путем введения вариативного профориентационного блока | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Внедрение системы профильных элективных курсов | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
| Здоровье | Разработка единых рекомендаций по здоровьесбережению в школе, в том числе при дистанционном обучении | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта) не менее 5 видов спорта, культивируемых в ШСК | В течение учебного года | Учителя физической культуры |
|  | Организация участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Составить план работы | В течение учебного года | Учителя физической культуры |
|  | Разработка плана работы спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во внеклассное время) | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР, учителя физической культуры |
| Учитель. Школьная команда | Составление (коррекция) плана работы по развитию и повышению квалификации | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Организация методического сопровождения педагогического состава | Постоянно | Зам.директора по УР, руководители МО |
|  | Разработка системы наставничества | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР |
|  | Активизация участия педагогов в конкурсном движении | В течение учебного года | Зам.директора по УР, руководители МО |
| Школьный климат | Разработка плана психолого-педагогического сопровождения для всех (психолого-педагогической службы) | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР, ВР, классные руководители |
|  | Организация кабинета педагога-психолога для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций | Сентябрь 2022 | Директор школы |
|  | Разработка антибуллинговых программ для НОО, ООО, СОО | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР |
|  | Оборудование зон отдыха для педагогов и обучающихся | Сентябрь 2022 | Директор школы |
|  | Организация эмоциональной поддержки в период сдачи экзаменов | Май, июнь | Учителя-предметники, классные руководители |
|  | Организация креативных пространств. (коворкинга) | В течение учебного года | Директор школы |
|  | Введение должности педагога-психолога и социального педагога | Вакансия | Директор школы |
|  | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | Сентябрь 2022 | Зам.директора по ВР, классные руководители |
| Образовательная среда | Планирование мероприятий по цифровой образовательной среде | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УР, учитель информатики |
|  | Продолжение работы по благоустройству пришкольного пространства | В течение учебного года | Директор школы |
|  | Разработка плана работы по комплексной безопасности | Сентябрь 2022 | Директор школы, учитель ОБЖ |
|  | Разработка (коррекция) плана работы библиотеки, медиацентра | Сентябрь 2022 | Педагог-библиотекарь |
|  | Разработка плана работы центра «Точка роста» | 2024г. По мере внедрения | Администрация школы |
|  | Организация трансформируемого пространства, архитектуры доступности | В течение учебного года | Директор школы |
|  | Организация ограничения использования мобильных телефонов, разработать программу «Белый интернет» | Сентябрь 2022 | Директор школы, учитель информатики |
|  | Единые подходы к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты). | Сентябрь 2022 | Директор школы |