|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к письму Министерства образования и науки Республики Марий Эл от мая 2021 г. №. |
| --- | --- |

«Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А»

основные этапы работы в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» на 2021 год

| № | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Положения об автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» (далее – АИС «Навигатор») и Порядка идентификации пользователей, организации электронного документооборота в АИС «Навигатор» | до 1 апреля 2021 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл), Региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Марий Эл (далее – РМЦ) |
| 2. | Аттестация соответствия серверного сегмента АИС «Навигатор» требованиям по защите информации | до 1 мая 2021 г. | РМЦ |
| 3. | Реализация организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в АИС «Навигатор»: - утверждение (внесение изменений) организационно-распорядительных документов по работе с персональными данными в соответствии с данными по использованию АИС «Навигатор»; - реализация на рабочем месте каждого пользователя АИС «Навигатор» необходимых технических мер защиты информации; - подача уведомления в установленном порядке Роскомнадзор о том, что организация является оператором персональных данных (если такое уведомление не подавалось ранее) или дополнение поданного ранее уведомления новыми сведениями – в соответствии с данными по использованию АИС «Навигатор» | май-июнь 2021 г. | РМЦ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления), муниципальные опорные центры дополнительного образования детей (далее – МОЦ), образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей и программы спортивной подготовки (далее – образовательные организации) |
| 4. | Утверждение перечня отдельных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл, наделенных полномочиями оператора персонифицированного финансирования дополнительного образования в части включения сведений о потребителях в реестр потребителей, ведения реестра сертификатов, принятия решений о начислении номинала на сертификат дополнительного образования | июнь 2021 г. | РМЦ, органы местного самоуправления, МОЦ |
| 5. | Разработка и утверждение Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги «Прием в государственные (муниципальные) образовательные организации Субъекта РФ, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки» | июнь-июль 2021 г. | Минобрнауки Республики Марий Эл, РМЦ, органы местного самоуправления, МОЦ, координаторы муниципалитетов |
| 6. | Внесение изменений в порядок приема, перевода и отчисления обучающихся образовательной организации | июнь 2021 г. | образовательные организации |
| 7. | Участие в обучающих вебинарах, организованных компанией разработчиком Навигатора, по работе в АИС «Навигатор»: Модуль «ПФ ДОД» – 4 вебинара; Модуль «НОКО» – 1 вебинар; Модуль «Мероприятия» - 1 вебинар; Модуль «Педагоги» - 1 вебинар. | май-июнь 2021 г. по отдельному графику | РМЦ, МОЦ, координаторы муниципалитетов, образовательные организации, рабочая группа экспертов для проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – эксперты НОК) |
|  | Подготовка и настройка новых модулей в АИС «Навигатор» |  |  |
| 8. | Настройка модуля «НОКО» в АИС «Навигатор» | июнь 2021 г. | РМЦ |
| 9. | Настройка модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор» | июнь 2021 г. | РМЦ |
| 10. | Настройка модуля «Педагоги» в АИС «Навигатор». Подготовка личных кабинетов педагогов: - заполнение раздела «Преподаватели» в модуле «Инвентаризация», создание аккаунта преподавателя; - назначение педагогов в учебные группы | июнь-июль 2021 г. | образовательные организации |
| 11. | Настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов учета (настройка параметров персонифицированного финансирования в муниципальном образовании) | июль 2021 г. | координаторы муниципалитетов, МОЦ |
| 12. | Настройка модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» для выдачи сертификатов финансирования (настройка параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании) | сентябрь 2021 г. | координаторы муниципалитетов, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) в 2021 г., МОЦ |
|  | Наполнение разделов в АИС «Навигатор» |  |  |
| 13. | Наполнение раздела «Блог» в АИС «Навигатор» | в течение 2021 г. | РМЦ |
| 14. | Наполнение разделов «Конкурсы» и «Достижения» модуля «НОКО» в АИС «Навигатор» | в течение 2021 г. | образовательные организации, МОЦ |
| 15. | Наполнение разделов модуля «Мероприятия» в АИС «Навигатор» | в течение 2021 г. | образовательные организации, МОЦ |
|  | Независимая оценка качества программ в АИС «Навигатор» |  |  |
| 16. | Отправка программ дополнительного образования на независимую оценку качества программ (экспертизу) посредством АИС «Навигатор» | июль 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ |
| 17. | Осуществление процедуры независимой оценки качества программ (экспертизы) в модуле НОКО в АИС «Навигатор» | июль 2021 г. | эксперты НОК, РМЦ |
|  | Система персонифицированного финансирования в АИС «Навигатор» |  |  |
| 18. | Подача заявления на включение организации в систему ПФ ДОД | июль 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ |
| 19. | Рассмотрение заявлений на включение организации в систему ПФ ДОД | июль 2021 г. | РМЦ |
| 20. | Подача заявления на включение образовательной программы в реестр ПФ ДОД. Перевод программ на ПФ ДОД в АИС «Навигатор» | июль 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ |
| 21. | Рассмотрение заявлений на включение образовательной программы в реестр ПФ ДОД | июль 2021 г. | РМЦ |
| 22. | Подача заявления поставщика образовательных услуг о заключении с одним или несколькими уполномоченными органами рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (формируется автоматически при получении первого положительного решения о включении в реестр ПФ ДОД образовательной программы) | июль 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ |
| 23. | Рассмотрение заявлений поставщиков образовательных услуг о заключении рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий | июль 2021 г. | координаторы муниципалитетов, МОЦ |
|  | Текущая работа в АИС «Навигатор» |  |  |
| 24. | Регистрация организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки. Создание карточек программ в АИС «Навигатор» | в течение 2021 г. | МОЦ, координаторы муниципалитетов, образовательные организации |
| 25. | Модерация карточек программ, поступивших на проверку (опубликование программ или отправка программ на доработку) | в течение 2021 г. | МОЦ |
| 26. | Информационная кампания по приглашению родительской общественности на портал Навигатор | апрель-октябрь 2021 г. | МОЦ, образовательные организации |
| 27. | Размещение в АИС «Навигатор» краткосрочных программ, которые будут реализовываться в летний период (в том числе в пришкольных лагерях) | май-июнь 2021 г. | образовательные организации, МОЦ |
| 28. | Отчисление детей, окончивших обучение по программам, в АИС «Навигатор». Обработка не обработанных заявок | июнь 2021 г. | образовательные организации |
| 29. | Переход системы на новый учебный год (2021-2022 учебный год): - проверка параметров групп, добавление в группах расписания на новый учебный год; - актуализация описания и оформления программ (если необходимо) | июль 2021 г. | образовательные организации, МОЦ |
| 30. | Размещение на сайтах образовательных организаций актуальной информации о реализации программ дополнительного образования с выходом на АИС «Навигатор» (наличие на сайте вкладки АИС «Навигатор» с активной ссылкой и выходом на программы данной организации, а также наличие на сайте программ или реестра программ с прямыми ссылками на программы, находящиеся в АИС «Навигатор») | июль 2021 г. | образовательные организации, МОЦ |
| 31. | Перевод детей, обучающихся по многолетним программам, в группы нового учебного года (2021-2022 учебный год) в АИС «Навигатор» | июль 2021 г. | образовательные организации |
| 32. | Начало заявочной кампании, прием заявок на обучение в АИС «Навигатор» | 1 августа 2021 г. | образовательные организации |
| 33. | Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор» | август 2021 г., далее до конца 2021 г. | МОЦ, образовательные организации |
| 34. | Выдача (активация) сертификатов учета в АИС «Навигатор» | август 2021 г., далее до конца 2021 г. | МОЦ и другие образовательные организации, наделенные приказом Минобрнауки Республики Марий Эл полномочиями оператора персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – организации, наделенные полномочиями оператора персонифицированного финансирования) |
| 35. | Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор» (подтверждение и отмена заявок, зачисление детей на обучение) | август-сентябрь 2021 г. | образовательные организации |
| 36. | Выдача сертификатов персонифицированного финансирования | сентябрь 2021 г., далее до конца 2021 г. | МОЦ и другие организации, наделенные полномочиями оператора персонифицированного финансирования, муниципалитетов, внедряющих систему ПФ ДОД в 2021 году |
| 37. | Обработка заявок, поданных на обучение через АИС «Навигатор», с применением средств сертификата | сентябрь 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году |
| 38. | Заключение договоров на обучение по реализуемым образовательным программам с применением средств сертификата персонифицированного финансирования в АИС «Навигатор» | сентябрь 2021 г. | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году |
| 39. | Заполнение журналов посещаемости в АИС «Навигатор» | сентябрь – декабрь 2021 г. | образовательные организации |
| 40. | Выставление счетов за услуги в АИС «Навигатор» | сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно | образовательные организации, участвующие в ПФ ДОД в 2021 году |
| 41. | Проверка счетов за услуги на отклонения: отправка счетов на оплату или возвращение счетов на доработку в АИС «Навигатор» | сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно | координаторы муниципалитетов, внедряющих систему ПФ ДОД в 2021 году, МОЦ |
| 42. | Ведение реестра сертификатов дополнительного образования детей (мониторинг применения сертификатов персонифицированного финансирования) | сентябрь – декабрь 2021 г., ежемесячно | МОЦ |
| 43. | Подготовка к переходу в новый финансовый год: настройки модуля ПФ ДОД в АИС «Навигатор» – настройка параметров персонифицированного финансирования и калькулятора нормативных затрат в муниципальном образовании на 2022 год | декабрь 2021 г. | координаторы муниципалитетов |

____________