|  | УТВЕРЖДЕН протоколом заседания межведомственной рабочей группы по оптимизации процессов по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования в Республике Марий Эл от 11 февраля 2026 г. № 1 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников

в Республике Марий Эл на 2026 год

|  | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и утверждение единого регионального плана мероприятий, рекомендуемых к включению в календарные планы воспитательной работы образовательных организаций, расположенных на территории Республики Марий Эл | июль, ежегодно до начала нового учебного года | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | использование образовательными организациями регионального плана при формировании Календарного плана воспитательной работы на текущий учебный год |
| 2. | Сопровождение «Горячей линии» по вопросу снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников | в течение года | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | размещение информации о работе «Горячей линии» на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 3. | Информирование работников образования о нормах законодательства, регулирующих объем документарной нагрузки | в течение года (по мере необходимости) | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | направление в образовательные организации инструктивно-методических, справочно-аналитических и иных информационных материалов по снижению бюрократической нагрузки |
| 4. | Корректировка инструкции по делопроизводству в региональных исполнительных органах власти с целью обеспечения контроля за исходящей корреспонденцией в образовательные организации | I квартал 2026 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | внесение изменений в инструкции по делопроизводству (при необходимости), в целях создания условий для снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников; внесение изменений в должностные регламенты гражданских (муниципальных) служащих по вопросу обязательности согласования исходящих запросов с ответственным за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников |
| 5. | Выявление скрытых механизмов, препятствующих снижению бюрократической нагрузки | в течение года | Рабочая группа Министерство образования и науки Республики Марий Эл | обсуждение проблемных вопросов и выработка решений по ним, в т.ч. на заседаниях рабочей группы; анализ обращений педагогических работников поступивших в Министерство образования и науки Республики Марий Эл; анализ информации, поступающей от руководителей образовательных организаций, на предмет запросов, направляемых ведомствами |
| 6. | Синхронизация деятельности всех структур системы образования Республики Марий Эл в контексте снижения бюрократической нагрузки | II квартал 2026 г. | Рабочая группа Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | выработка единых подходов к сокращению объема административной работы, связанной с подготовкой документов и отчетов педагогическими работниками |
| 7. | Проведение региональных и муниципальных совещаний и педагогических советов по вопросу снижения бюрократической нагрузки | в течение года | Министерство образования и науки Республики Марий Эл Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | совещания со специалистами органов исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; совещания с руководителями подведомственных Министерству образования и науки Республики Марий Эл образовательных организаций |
| 8. | Проведение анализа и сокращение мониторингов и запросов | II квартал 2026 г. | Рабочая группа Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | анализ проводимых Министерством образования и науки Республики Марий Эл мониторингов и запросов, затрагивающих образовательные организации; анализ проводимых органами исполнительной власти Республики Марий Эл органами местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, мониторингов и запросов, затрагивающих образовательные организации; обсуждение результатов проведенного анализа и внесение предложений по улучшению ситуации на заседании рабочей группы; подготовка предложений по оптимизации процессов в части сокращения количества запросов, направляемых в образовательные организации |
| 9. | Проведение анализа и сокращение данных, собираемых в федеральных и региональных информационных системах | II квартал 2026 г. | Рабочая группа Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | проведение анализа сведений, вносимых в федеральные и региональные информационные системы; подготовка предложений по эффективному использованию сведений в деятельности образовательных организаций; обсуждение результатов проведенного анализа и внесение предложений по улучшению ситуации на заседании рабочей группы |
| 10. | Доработка региональных информационных систем в сфере образования с учетом принимаемых мер по снижению бюрократической нагрузки на образовательные организации | IV квартал 2026 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | оптимизация работы по внесению необходимых сведений в региональные информационные системы в сфере образования |
| 11. | Освещение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки посредством специального раздела «Снижение документационной нагрузки на педагогических работников» на сайте Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в региональных средствах массовой информации и социальных сетях | в течение года | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | публикация материалов о мероприятиях по снижению бюрократической нагрузки |
| 12. | Проведение аудита мониторингов и запросов, поступающих в образовательные организации на предмет их правомерности в каждом ведомстве | I квартал 2026 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | отмена мониторингов и запросов, не соответствующих законодательству; сокращение количества мониторингов и запросов |
| 13. | Формирование единого межведомственного перечня документов и показателей, требуемых от образовательной организации | I квартал 2026 г. | Рабочая группа Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | утверждение межведомственного перечня документов и показателей, требуемых от образовательной организации |
| 14. | Организация контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами допустимой документационной нагрузки педагогических работников | в течение года | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | осуществление контроля за соблюдением обязательных требований законодательства, регулирующих сокращение бюрократической нагрузки на педагогических работников; принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав педагогических работников (в случае выявлений нарушений) |
| 15. | Проведение опросов педагогических работников, с целью выявления эффективности принимаемых по снижению бюрократической нагрузки | не менее двух раз в год | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | принятие мер по снижению забюрократизированности региона |
| 16. | Издание приказов о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | I квартал 2026 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл Органы исполнительной власти Республики Марий Эл Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников |

_______________