|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к письму Министерства образования и науки Республики Марий Эл от мая 2021 г. №. |
| --- | --- |

Основные этапы работы по проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ и внедрению новых форм дополнительного образования

на 2021 год

| № | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение Регламента проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ | до 25 января 2021 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл), Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл (далее – РМЦ) |
| 2. | Разработка и утверждение состава рабочей группы экспертов для проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – эксперты НОК) | до 01 марта 2021 г. | Минобрнауки Республики Марий Эл, РМЦ |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о региональном экспертном совете при Министерстве образования и науки Республики Марий Эл, состава регионального экспертного совета | до 17 марта 2021 г. | Минобрнауки Республики Марий Эл, РМЦ |
| 4. | Обучение экспертов НОК по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразовательной программы» | 22-26 марта 2021 г. | РМЦ |
| 5. | Разработка и согласование с ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» методических рекомендаций «Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные программы)» | до 15 мая 2021 г. | РМЦ |
| 6. | Рассмотрение методических рекомендаций «Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные программы)» | до 21 мая 2021 г. | региональный экспертный совет РМЦ |
| 7. | Обучение специалистов муниципальных опорных центров по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Вопросы внедрения в Республике Марий Эл целевой региональной модели дополнительного образования детей» | 21.04.2021г.- 12.05.2021 г. | РМЦ, МОЦ |
| 8. | Участие в обучающем вебинаре (модуль «НОКО»), организованном компанией разработчиком Навигатора, по работе в АИС «Навигатор» | май 2021 г. по отдельному графику | РМЦ, МОЦ, эксперты НОК |
| 9. | Проведение анализа реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на соответствие запросам потребителей и требованиям к структуре и качеству содержания | до 01 июня 2021 г. | РМЦ, МОЦ |
| 10. | Актуализация дополнительных общеобразовательных программ и приведение в соответствие с методическими рекомендациями «Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные программы)» | до 15 июня 2021 г. | РМЦ МОЦ образовательные организации, |
| 11. | Обучение педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Сетевая форма реализации общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ» | июнь 2021 г. | РМЦ |
| 12. | Информирование образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, о критериях, методике, процедуре проведения независимой оценки качества (общественной экспертизы) | в течение года | РМЦ |
| 13. | Загрузка дополнительных общеобразовательных программ в АИС «Навигатор» для проведения независимой оценки качества | до 20 июня 2021 г. | образовательные организации |
| 14. | Осуществление процедуры независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (общественной экспертизы), заполнение экспертных листов в модуле НОКО в АИС «Навигатор» | до 20 июля 2021 г. | эксперты НОК, РМЦ |
| 15. | Рассмотрение результатов проведения независимой оценки качества программ (общественной экспертизы), принятие решения о включении программ в реестр сертифицированных программ | до 10 августа 2021 г. | региональный экспертный совет, РМЦ |
| 16. | Разработка и внедрение в образовательный процесс дополнительных общеобразовательных программ: - разноуровневых; - дистанционных; - сетевых. | в течение года | образовательные организации, РМЦ, МОЦ |
| 17. | Разработка и внедрение типовых дополнительных общеобразовательных программ для детей из сельской местности | в течение года | образовательные организации, РМЦ, МОЦ |
| 18. | Осуществление информационно-методического сопровождения разработки и реализации программ заочных и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | в течение года | РМЦ |
| 19. | Организация обучающих вебинаров и совещаний по вопросам внедрения новых форм дополнительного образования | в течение года | РМЦ |

_______________