«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела образования

и по делам молодежи             В.С. Гаврилов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА НА 2010-2012 ГОДЫ

| № | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по переходу на ФГОС | декабрь 2010 | Г.В. Тарасова Л.В. Казакова |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования | декабрь 2010 | Г.В. Тарасова Л.В. Казакова |
| 3. | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС в образовательных учреждениях | Январь 2010 | Директора образовательных учреждений |
| 4. | Анализ изменений образовательной системы школы с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС начального образования | Январь 2011 | Г.В. Тарасова |
| 5. | Очно - заочные курсы с директорами, заместителями директоров, учителями начальных классов по модульной программе «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС» | по плану ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» | Г.В. Тарасова Л.В. Казакова |
| 6. | Семинар по разработке образовательных программ | февраль 2011 | Г.В.Тарасова |
| 7. | Семинар для руководителей школьных методических объединений начальных классов | март 2011 | С.А. Крылатова Т.В. Шабалина |
| 8. | Заседание методического объединения учителей начальных классов «» | март 2011 | Т.В. Шабалина |
| 9. | Прохождение курсовой подготовки учителями начальных классов | по плану МИО | Л.В. Казакова |
| 10. | Определение направлений неурочной деятельности с учетом потребности и возможности участников образовательного процесса | апрель – май 2011 | директора образовательных учреждений |
| 11. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основная образовательная программа начального общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Май 2011 | Директора образовательных учреждений |
| 12. | Совет по вопросам образования «О результатах освоения развивающих программ в начальной школе и готовности образовательных учреждений к введению ФГОС на ступени начального общего образования» | сентябрь 2011 | Т.В. Шабалина |
| - Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. |  |  |  |
| 1. | Комплектование образовательных учреждений базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | в течении 2010-2012 г.г. | Тарасова Г.В. Директора образовательных учреждений |
| 2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | до 1 сентября 2011 | Отдел образования и по делам молодежи, директора образовательных учреждений |
| 3. | Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель-май 2011 | Директора образовательных учреждений |
| 4. | Разработка учебного плана образовательного учреждения в начальной школе. | май-июнь 2011 | Образовательные учреждения |
| 5. | Разработка программ внеурочной деятельности | до августа 2011 | образовательные учреждения |
| 6. | Рассмотрение программ по внеурочной деятельности на заседании районного экспертного совета | август-сентябрь 2011 | Отдел образования и по делам молодежи, |
| 7. | Экспериментальная апробация учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 5-х классах | 2-е полугодие 2011 1-я четверть 2011-2012 уч. г. | отдел образования и по делам молодежи, директора образовательных учреждений |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| 1. | Проведение методических семинаров в соответствии с выбранными в образовательных учреждениях направлений внеурочной деятельности. | апрель-май | Отдел образования и по делам молодежи |
| 2. | Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС начального общего образования | В соответствии с графиком внутришкольного контроля | Директора образовательных учреждений |
| 3. | Изучение работы образовательного учреждения по введению ФГОС на ступени начального общего образования | 2012 год | отдел образования и по делам молодежи, образовательные учреждения |
| 4. Информационное обеспечение перехода образовательных учреждений района ФГОС начального общего образования. |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в образовательные учреждения через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | в течении 2011 года | образовательные учреждения |
| 2. | Рассмотрение вопросов о внедрении ФГОС в начальном общем образовании на педагогических советах образовательных учреждений, на совете по вопросам образования. | В соответствии с планом работы | отдел образования и по делам молодежи, образовательные учреждения |