- УТВЕРЖДЕН

- Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию, 
проектной деятельности и реализации 
национальных проектов и программ

- (протокол от 5 февраля 2019 г. № 1)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | М.З.Васютин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Н.В.Адамова, министр образования и науки Республики Марий Эл |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.В.Иванов, заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 60 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной | 9 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 50 | 01.01.2018 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |
| 1.1. | Не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги). К 2024 году не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2. | Внедрена в Республике Марий Эл целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Республике Марий Эл, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Внедрена в Республике Марий Эл целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Адамова Н.В. | Министр образования и науки Республики Марий Эл | Васютин М.З. | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Иванов А.В. | Заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл | Адамова Н.В. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Овчинников М.Г. | Начальник отдела социальной защиты детства, опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Майкова О.М. | Начальник управления общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Антоничева Н.Б. | 10 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Овчинников М.Г. | Начальник отдела социальной защиты детства, опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта |  | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Майкова О.М. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Овчинников М.Г. | 10 |
| Внедрение в Республике Марий Эл целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Овчинников М.Г. | Начальник отдела социальной защиты детства, опеки и попечительства Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта |  | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Майкова О.М. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта |  | Руководители государственных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл | Овчинников М.Г. | 10 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее 25 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 | 15.02.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 1.1. | Не менее 25 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2020 | 29.02.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 2.1. | Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3. | Не менее 45 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.01.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.1. | Не менее 45 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4. | Внедрена в Республике Марий Эл целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.012021 | 31.12.2021 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 4.1. | Внедрена в Республике Марий Эл целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5. | Не менее 55 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 5.1. | Не менее 55 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | Не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 6.1. | Не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | Не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Адамова Н.В. | Информационно-аналитический отчет | КРП |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 7.1. | Не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Иванов А.В. | Информационно-аналитический отчет | РРП |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: Yi - количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N - число некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Марий Эл | 10 | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | По Российской Федерации, по Республике Марий Эл | 1 раз в год |  |
| Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации | 50 | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | По Российской Федерации, по Республике Марий Эл | 1 раз в год |  |

_________