# УТВЕРЖДЕН

# Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию, 
проектной деятельности и реализации 
национальных проектов и программ

# (протокол от               2019 г. № )

П А С П О Р Т

регионального проекта  «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Молодые профессионалы» | Срок начала и окончания | 01.11.2018 – 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | М.З.Васютин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл |
| Руководители регионального проекта | Н.В.Адамова, министр образования и науки Республики Марий Эл |
| Администраторы регионального проекта | А.В.Иванов, заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл |
| Связь с государственными программами Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы |

# 2. Цель и показатели регионального проекта

| Модернизация к 2024 году профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных организациях. |
| --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент |  | 12 | 01.06.2018 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 50 |
| 1.2. | доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент |  | 3 | 01.09.2018 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 2. | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц1 | Дополнительный | 0 | 01.06.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц1 | Дополнительный | 0 | 01.06.2018 | 2 | 22 | 24 | 33 | 42 | 50 |

# 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация среднего профессионального образования |
| 1. | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |
| 1.1. | Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 31.12.2024 | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с обновленным списком специальностей. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом. |
| 1.2. | Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки.1 | 31.12.2024 | В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года в Республике Марий Эл за счет средств федеральной поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности) и не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы) что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. |
| 1.3. | Функционируют не менее 2 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 22 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 24 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 33 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 42 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей: - промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов») - 5 мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 5 мастерских; - строительство - 12 мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 7 мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 8 мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 2 мастерских; - сельское хозяйство - 7 мастерских; - социальная сфера - 6 мастерских. Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. |
| 1.4. | Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. |
| 1.5. | Внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - получить обучающимся необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. |
| 1.6. | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года в Республике Марий Эл программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие Республики Марий Эл; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. |
| 1.7. | Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2024 | Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции. |
| 1.8. | В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена | 31.12.2024 | К концу 2024 года в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. |
| 1.9. | Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации преподавателей по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 9 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. |
| 1.10 | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 31.12.2024 | Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить региональную сборную для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. |

# 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |
| 1.1. | Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием1 | 15868,9 | 133240,0 | 37600,0 | 46800,0 | 47100,0 | 47400,0 | 328008,9 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 108400,0 | 29400,0 | 29400,0 | 29400,0 | 29400,0 | 226000,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Марий Эл, в т.ч.: | 14668,9 | 8360,0 | 6700,0 | 15600,0 | 15600,0 | 15600,0 | 76528,9 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Марий Эл | 14668,9 | 8360,0 | 6700,0 | 15600,0 | 15600,0 | 15600,0 | 76528,9 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 1200,0 | 16480,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2100,0 | 2400,0 | 25480,0 |
| 1.2. | Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки1 | 0 | 23350,0 | 13380,0 | 15290,0 | 0 | 0 | 52020,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 7300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Марий Эл, в т.ч.: | 0 | 14530,0 | 13380,0 | 15290,0 | 0 | 0 | 43200,0 |
| 1.2.3.1 | бюджет Республики Марий Эл | 0 | 14530,0 | 13380,0 | 15290,0 | 0 | 0 | 43200,0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 1520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520,0 |
| 1.3. | В Республике Марий Эл внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Марий Эл, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ; В Республике Марий Эл внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | 3550,0 | 3780,0 | 4030,0 | 4300,0 | 4590,0 | 4920,0 | 25170,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Марий Эл, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 3550,0 | 3780,0 | 4030,0 | 4300,0 | 4590,0 | 4920,0 | 25170,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 19418,9 | 160370,0 | 55010,0 | 66390,0 | 51690,0 | 52320,0 | 405198,9 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл) | 0 | 115700,0 | 29400,0 | 29400,0 | 29400,0 | 29400,0 | 233300,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Республики Марий Эл, в т.ч.: | 14668,9 | 22890,0 | 20080,0 | 30890,0 | 15600,0 | 15600,0 | 119728,9 |
| бюджет Республики Марий Эл | 14668,9 | 22890,0 | 20080,0 | 30890,0 | 15600,0 | 15600,0 | 119728,9 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4750,0 | 21780,0 | 5530,0 | 6100,0 | 6690,0 | 7320,0 | 52170,0 |

# 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Адамова Н.В. | министр образования и науки Республики Марий Эл | Васютин М.З. | 5 |
|  | Администратор регионального проекта | Иванов А.В. | заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл | Адамова Н.В. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 30 |
| Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием1 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| В Республике Марий Эл внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рыжков Л.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Маклашин Б.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОХУ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Паскичев А.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРККиИ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Сидоркин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рыжков Л.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Маклашин Б.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОХУ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Паскичев А.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРККиИ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Сидоркин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| В Республике Марий Эл внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рыжков Л.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Маклашин Б.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОХУ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Паскичев А.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРККиИ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Сидоркин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| В 60 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чистова И.В. | директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» | Иванов А.В. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кожин Д.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Скворцов В.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кудрявцев В.Д. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Токташов В.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «АТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Серов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Зяблицева И.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Петропавловская Н.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Батанов Д.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Данилов В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Яровикова С.Я. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Гарифуллин Р.Г. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Габдуллин М.М. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовин В.П. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТМСХ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Венедиктова Т.А. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Новокшанов А.Н. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ТЭТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
| Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яруткина Ф.С. | начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Республики Марий Эл | Иванов А.В. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ», руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» | Яруткина Ф.С. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Рыжков Л.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ванюшин А.В. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Валькова Е.Ю. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Морозов Н.И. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Рябчиков Э.С. | директор ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» | Яруткина Ф.С. | 5 |

# 6. Дополнительная информация

# 1 - Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Модернизация среднего профессионального образования |
| 1. | Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 1.1. | Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2019 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2018 | 31.10.2018 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.1.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.1.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 1.2. | Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.2.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2019 | 31.10.2019 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.2.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.2.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2020 | 31.05.2020 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.2.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 1.3. | Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.3.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2020 | 31.10.2020 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.3.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.3.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.3.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 1.4. | Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2022 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.4.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2021 | 31.10.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.4.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.4.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.4.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 1.5. | Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.5.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2022 | 31.10.2022 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.5.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.5.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.5.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 1.6. | Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена |  | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации, информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.6.1. | Формирование перечня профессиональных образовательных организаций для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.6.2. | Составление графика проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С., Чистова И.В. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о проведении аттестации | РРП |
| 1.6.3. | Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Чистова И.В. | сертификаты центров проведения демонстрационного экзамена | РРП |
| 1.6.4. | Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл о результатах аттестации | РРП |
| 2. | Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием1 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 2.1. | Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки1 |  | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Яруткина Ф.С., Зяблицева И.С. | заявка Республики Марий Эл в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Яруткина Ф.С., Зяблицева И.С. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.1.3. | Разработка нормативно-правового обеспечения центра опережающей профессиональной подготовки | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Яруткина Ф.С., Зяблицева И.С. | приказ о создании центра опережающей профессиональной подготовки, положение о центре опережающей профессиональной подготовки | РРП |
| 2.1.4. | Обеспечение оснащения центра опережающей профессиональной подготовки | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С., Зяблицева И.С. | отчет Минобрнауки Республики Марий Эл об исполнении условий соглашеня | РРП |
| 2.2. | Не менее 2 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2019 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.3. | Не менее 22 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2020 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.3.1. | Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.10.2019 | 30.12.2019 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.3.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.01.2020 | 29.02.2020 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.3.3. | Обеспечение оснащения материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.4. | Не менее 24 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2021 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.4.1. | Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.10.2020 | 30.12.2020 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.4.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.01.2021 | 29.02.2021 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.4.3. | Обеспечение оснащения материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.5. | Не менее 33 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2022 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.5.1. | Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.10.2021 | 30.12.2021 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.5.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.01.2022 | 29.02.2022 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.5.3. | Обеспечение оснащения материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 01.03.2022 | 31.12.2022 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.6. | Не менее 42 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2023 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.6.1. | Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.10.2022 | 30.12.2022 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.6.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.01.2023 | 29.02.2023 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.6.3. | Обеспечение оснащения материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 01.03.2023 | 31.12.2023 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.7. | Не менее 50 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций |  | 31.12.2024 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 2.7.1. | Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.10.2023 | 30.12.2023 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | КРП |
| 2.7.2. | Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой | 01.01.2024 | 29.02.2024 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии | КРП |
| 2.7.3. | Обеспечение оснащения материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | 01.03.2024 | 31.12.2024 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | отчеты организаций | РРП |
| 3. | В Республике Марий Эл внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 3.1. | В Республике Марий Эл внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков |  | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Разработка нормативно-правового обеспечения наставничества в системе среднего профессионального образования Республики Марий Эл | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Яруткина Ф.С. | положение о наставничестве в системе среднего профессионального образования Республики Марий Эл | РРП |
| 3.1.2. | Разработка комплекса мер по внедрению наставничества в систему среднего профессионального образования Республики Марий Эл | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл об утверждении комплекса мер | РРП |
| 4. | Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 4.1. | Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ |  | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.1 | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Яруткина Ф.С., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл, локальные акты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | РРП |
| 4.1..2. | Разработка комплекса мер по реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями | 01.06.2021 | 1.11.2021 | Яруткина Ф.С. | приказ Минобрнауки Республики Марий Эл об утверждении комплекса мер | РРП |
| 5. | В Республике Марий Эл внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 5.1. | В Республике Марий Эл внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |  | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1. | Формирование перечня программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии с потребностями рынка труда Республики Марий Эл | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1..2. | Актуализация и разработка программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии с потребностями рынка труда Республики Марий Эл | 01.03.2021 | 31.08.2023 | руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | ежегодные отчеты организаций | РРП |
| 5.1..3. | Установление контрольных цифр приема на обучение по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Марий Эл по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии с потребностями рынка труда Республики Марий Эл | 01.08.2021 | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | ежегодный приказ Минобрнауки Республики Марий Эл об установлении контрольных цифр приема | РРП |
| 6. | Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества |  | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.2. | Не менее 30 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества |  | 31.12.2022 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.3. | Не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества |  | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.4. | Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, вовлечены в различные формы наставничества |  | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | В 21 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2019 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.2. | В 26 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2020 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.3. | В 34 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2021 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.4. | В 47 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2022 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.5. | В 52 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2023 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.6. | В 60 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Республики Марий Эл, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена |  | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8. | Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Чистова И.В., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 8.1. | Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 7 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |  | 31.12.2020 | Чистова И.В., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.2. | Не менее 250 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 8 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |  | 31.12.2022 | Чистова И.В., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 8.3. | Не менее 350 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 9 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс |  | 31.12.2024 | Чистова И.В., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9. | Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл и подготовке региональной сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Яруткина Ф.С., Морозов Н.И. | Приказ о проведении и об итогах регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл | КРП |
| 9.1. | Формирование перечня компетенций и площадок проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл |  | 01.03.2019 | Яруткина Ф.С., Морозов Н.И. | Приказ Минсоцразвития Республики Марий Эл и Минобрнауки Республики Марий Эл | РРП |
| 9.2. | Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл |  | 01.11.2019 | Яруткина Ф.С., Морозов Н.И. | информационно-аналитический отчет | РРП |

_________