Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Куженерский детский сад комбинированного вида №3 «Колосок»

ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

НА  2013-2015 гг.

Разработка и апробация альтернативных образовательных и развивающих программ для дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования (дошкольного содержания, присмотра).

(наименование направления деятельности)

Разработка и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания.

( новых образовательных технологий)

(заявляемый вид республиканской инновационной площадки)

Этнокультурное развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях билингвального окружения

Регистрационный номер №: __________

Дата регистрации заявки: ____________

(заполняется проектно-аналитическим отделом Министерства образования и науки Республики Марий Эл )

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование организации (по уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Куженерский детский сад комбинированного вида №3 «Колосок» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 425550 Республика Марий Эл, п. Куженер, ул. Совхозная, д.19а Телефон - 8-836-37-9-23-46 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Михайлова Ирина Александровна 89053791705 |
| Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) | Кошкина Людмила Ивановна, начальник отдела по воспитательной работе МарГУ |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Михайлова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ |
| Контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый) | 8-836-37-9-23-46 |
| Телефон/факс образовательной организации | - |
| E-mail: | Kuzenerski-rme@yandex.ru |
| Реквизиты решения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о согласии на реализацию организацией проекта (программы) в статусе республиканской инновационной площадки |  |

Руководитель

образовательной организации     _______________/Михайлова И.А./

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| Направление деятельности РИП | Разработка и апробация альтернативных образовательных и развивающих программ для дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования (дошкольного содержания, присмотра). |
| --- | --- |
| Наименование проекта (программы) | Этнокультурное развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях билингвального окружения |
| Основная идея (идеи) проекта (программы) | Основная идея проекта: воспитание этнокультурной личности, способной к признанию национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и индивидуальность и готовой активно жить и реализоваться в многонациональной среде. Объект исследования: Система работы по этнокультурному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Предмет исследования: Комплекс условий для сохранения и возрождения языковой и культурной среды посредством интеграции деятельности ДОУ, школы и социума. Гипотеза. Мы считаем, что создание и внедрение этнокультурной образовательной программы для дошкольного и младшего школьного возраста приведет к активизации механизма детского саморазвития, в результате которого познавательная инициативность, социальная и творческая активность детей перейдет на качественно новый уровень. |
| Современное состояние исследований и разработок по данному проекту (программе) | Традиционная народная культура на рубеже ХХ-ХХ1 веков стала важным объектом государственной культурной и образовательной политики в нашей стране. Об этом свидетельствуют: Решение Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной культуры» (принято в 2006г.); Федеральная целевая программа «Культура России (2005-2011гг)» (утверждена в 2005г.); разработанная Министерством регионального развития РФ Концепция федеральной целевой программы «Этнокультурное развитие регионов России на 2008-2012 годы», «Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации», одобренная приказом Министерства образования и науки РФ в 2006г., Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»; Закон Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации»; Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации и другие государственные документы. В ряде субъектов РФ приняты законы о традиционной народной культуре (например, Закон Вологодской области «О государственной политике в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области» (2004г.) Закон Республики Марий Эл «О языках Республики Марий Эл»; Концепция государственной национальной политики Республики Марий Эл, Закон о языках в республике Марий Эл от 2001г, а так же разработаны и реализуются соответствующие целевые программы: республиканские (в Бурятии, Дагестане, Татарстане, Чувашии, Республике Марий Эл - Республиканская целевая программа "Этнокультурное развитие РМЭ (2009 – 2013гг.)" и др.), краевая (в Краснодарском крае), областные (в Вологодской, Ульяновской и других областях), и программы муниципальных районов (например, Костромского, Нижнеомского и многих других). В этих документах признается основополагающая роль традиционной народной культуры в развитии и гуманизации общества, сохранении национальной самобытности, определены приоритеты государственной политики, формы стимулирования и поддержки этнокультурной деятельности государственных социально-культурных и образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным компонентом. Особую роль в развитии инициативной этнокультурной деятельности на федеральном уровне играют ежегодные конкурсы на получение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В Положении о таких грантах выделен раздел «Народное творчество». До настоящего времени не было специального исследования, посвященного педагогическому проектированию и реализации этнокультурной деятельности в регионах России. Вместе с тем, отдельные аспекты этой проблемы затрагивались разными авторами, в разных областях науки. Проблемы социального проектирования в контексте государственной культурной политики рассматриваются в философских, социологических и культурологических исследованиях В.Л.Глазычева, Т.М.Дридзе, С.Э.Зуева, Н.И.Лапина, А.В.Лисицкого и др. Педагогический потенциал традиционной народной культуры и народного искусства, их роль в духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей и подростков обоснованы в педагогических трудах К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого и других выдающихся педагогов и мыслителей Х1Х – начала ХХ веков. Убедительное обоснование важной роли этнокультурных традиций, народного искусства в воспитании и развитии личности дано трудах по этнопедагогике Г.Н.Волкова, Е.П. Белозерцева и др. Теория и методика воспитания личности на основе традиционной народной культуры и искусства в дошкольном возрасте разработаны в исследованиях Т.С.Комаровой, Г.П. Новиковой, О.А. Соломенниковой и др. Таким образом, различные авторы рассматривали некоторые аспекты проблемы нашего исследования, но в контексте иных научных проблем, чем та, которой посвящено данное исследование. |
| Обоснование значимости реализации проекта (программы) для развития системы образования в Республике Марий Эл | Актуальность исследования обусловлена существенными изменениями, происшедшими в последние годы в системе культурологического образования. Современное образовательное учреждение уходит от стандартного образования и переходит на образование вариативное, образование по выбору, которое не может не опираться на исторические, духовные и социально-культурные истоки, традиции и новации народной педагогики и культуры, составляющие основу жизнедеятельности населения того или иного региона. Поэтому одним из основных подходов является включение народной культуры в процесс развития. Создавая ситуации и естественную среду для общения с детьми на родном языке и обязательно в игровой форме, дети эффективно овладевают накопленными предками знаниями этнической культуры. Это та почва, на которой должен развиваться язык. Особенно это важно в преемственности детского сада и школы. Содержание этнокультурного образования ориентирует воспитание и развитие личности ребенка на формирование так называемых базовых социокультурных идентичностей, которые, как правило, являются положительными и задают расположение, самовосприятие человека в мире. Сохранение и развитие культуры каждого этноса актуально для многонациональной России, потому что в современном обществе именно этнос способен обеспечить успешную адаптацию детей к условиям интенсивных перемен во всем укладе его жизни. |
| Цели и задачи проекта | Цель исследования: разработка и опытно-экспериментальная апробация системы работы по этнокультурному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях билингвального окружения. Задачи: - создать комплекс организационно-педагогических условий (единое образовательное пространство, социум, профессионализм педагогов и их готовность к реализации данной программы ), который позволит обеспечить этнокультурное развитие подрастающего поколения. - разработать и апробировать этнокультурную образовательную программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - разработать образовательное и воспитательное содержание модели «Этнокультурное развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста». - повысить качество этнокультурного развития детей посредством внедрения этнокультурной образовательной программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. |
| Сроки реализации проекта (программы) | 2013-2015 годы |
| Объем и источники финансирования реализации проекта (программы) | Для реализации проекта потребуется 281000 рублей на введение дополнительных ставок и оборудование. Финансирование будет осуществляться за счет: - средств муниципального и республиканского бюджетов; - добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. |
| Основные результаты реализации проекта (программы) | В результате реализации проекта будет: - разработана программа формирования для детей дошкольного и младшего школьного возраста по этнокультурному развитию ; - получит научное обоснование идея использования народной культуры как эффективного средства формирования этнокультурного развития у детей дошкольного и младшего школьного возраста; - будут изучены теоретические и прикладные аспекты проблемы, определены основные параметры (компоненты, показатели, критерии оценки, уровни) этнокультурного развития детей дошкольного и младшего школьного; - участниками проекта будет осуществлен подбор, модификация и разработка диагностического инструментария для определения основных параметров этнокультурного развития ; - повысится уровень профессиональной и социокультурной компетентности педагогов, уровень осведомленности родителей по данной теме; - повысится уровень сформированности этнокультуры у детей дошкольного и младшего школьного возраста. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) | 1.Создание модифицированных учебных программ, программ воспитательной работы, дополнительного образования, внеурочной деятельности. 2. Выступления в средствах массовой информации, на заседаниях методических объединений педагогов, участие в конкурсах и грантах. 3. Издание методических материалов и рекомендаций по исследуемой проблеме. 4. Организация и проведение методических семинаров по данной проблеме. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение организацией предварительной экспертизы (при наличии) |  |

3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

3.1. Исходные теоретические положения

- Создание этнокультурного образовательного пространства, способствующего  развитию этнокультурного воспитания дошкольников и младших школьников в рамках непрерывного образовательного процесса.

- Выявление и создание социокультурных условий и средств, способствующих этнокультурному развитию детей:

- предметно-развивающая среда,

- методическое обеспечение

- сотрудничество с семьей, социумом.

  - Положительным аспектом образовательной работы в детском саду  и школе   является соблюдение  преемственности в реализации образовательных и воспитательных программ.

3.2. Этапы и сроки реализации проекта (программы)

1 этап

Подготовительно-организационный – 2013г.

11 этап

Практический –2014 г.

111этап

Обобщающий –2015 г.

3.3. Содержание и методы реализации проекта (программы), необходимые условия организации работ

Методы достижений поставленных задач:

- теоретические: изучение и анализ специальной литературы по теме,
систематизация, структурирование и обобщение эксперимента;

- эмпирические: опытно-экспериментальное обучение, изучение передового педагогического опыта, анкетирование и тестирование, собеседование, наблюдение, междисциплинарный мониторинг;

- статистические: статистическая обработка результатов

3.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу

1 этап

- Проанализирован и  обобщен имеющийся в ДОУ опыт работы по заявленной теме;

- Проведен психолого-педагогический мониторинг познавательных, творческих способностей детей;

- Сформирована мотивационная готовность родителей к участию в проектной деятельности;

  - Будут изучены теоретические и прикладные аспекты проблемы, определены основные параметры (компоненты, показатели, критерии оценки, уровни) этнокультурного развития детей дошкольного и младшего школьного;

  - Будет осуществлен подбор, модификация и разработка диагностического инструментария для определения основных параметров  этнокультурного развития;

  - Разработана программа по этнокультурному развитию   детей дошкольного и младшего школьного возраста;

  - Проведен обучающий семинар для педагогов с целью повышения их профессиональной мотивации, творческой инициативности и формирования умения социального позиционирования себя в профессии.

2 этап

  - сформирована развивающая образовательная среда (проектная и исследовательская деятельность, участие в  конкурсах, конференциях  и т.д.);

  - апробирована программа по этнокультурному развитию   детей дошкольного и младшего школьного возраста;

  - обеспечено психолого-педагогического сопровождение детей в ходе эксперимента;

  - проведен мониторинг;

  - создан комплекс организационно-педагогических условий, позволяющий обеспечить этнокультурное развитие подрастающего поколения.

  - Проведены творческие отчеты педагогов по проделанной работе в различных формах;

  - Проведен психолого-педагогический консилиум по результатам промежуточной диагностики.

3 этап

- Обобщены и  структурированы материалы по результатам работы;

- Проведена итоговая психолого-педагогическая диагностика;

- Создана методическая рекомендация для внедрения данной программы в практику работы ДУ;

- Проанализированы,  обобщены и систематизированы теоретические и практические материалы, полученные в результате эксперимента;

- Подготовлены и опубликованы печатные публикации на страницах  сайта, в отраслевых изданиях;

- Оформлены  рекомендации по внедрению разработанного эксперимента в практику работы садов и школ.

3.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

1. Систематическое проведение  научных консультаций с участниками эксперимента.

2. Проведение диагностических исследований и анализ.

3. Подведение   промежуточных   и   итоговых   результатов   по   этапам,
обсуждение их с участниками эксперимента.

3.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы);

- Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребенка в русских традициях. М.: Айрис-пресс, 2003.

- Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. СПб: «Паритет», 2006.

- Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России.  /Г.Н.Данилина.- М.: АРКТИ, 2005. -184с.

- Жданова, А.С., Островская, М.Д. Календарь народных примет, обычаев и обрядов./ А.С.Жданова, М.Д.Островская.- М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. –224с.

- Князева, О.Л., Маханева, М.Д. Приобщение   детей  к  истокам   русской               народной    культуры. /  О.Л.Князева,   М.Д.Маханева. - СПб: «Детство- пресс», 2006.- 304 с.

- Котова, И.Н., Котова, А.С. Русские обряды и традиции. Русская кукла. /И.Н.Котова, А.С.Котова.- СПб: «Паритет», 2005. - 240 с.

- Комарова Т.С. Народное искусств в воспитании детей.- М.: Педагогическое                   общество России, 2000.

- Лунина, Г.В. Воспитание дошкольников на традициях русской культуры./ Г.В.Лунина. –М.: ЦГЛ, 2005. –128с.

- Лаврентьева, Л.С., Смирнова, Ю.И. Культура русского народа.  /Л.С.Лаврентьева, Ю.И.Смирнова. -СПб.: «Паритет», 2005.- 237с.

- Майкова, Л.Е. Основы художественных промыслов народа Мари: ручной труд детям./         Л.Е.Майкова.- Йошкар-Ола: «Вертикаль», 2007. -  289с.

- С.И.Фомина. Этнокультура и экологическое воспитание школьников: Учебное пособие / Мар.гос.пед.ин-т им.Н.К.Крупской—Йошкар-Ола. 2001.—188с.

- Князева, О.Л., Маханева. М.Д. Приобщение   детей к истокам   русской народной   культуры. / О.Л.Князева,   М.Д.Маханева. - СПб: «Детство-пресс», 2006.- 304 с.

- Кокуева,  А.В.  Духовно-нравственное  воспитание дошкольников  на  культурных традициях своего народа: Методическое пособие. / А.В.Кокуева. -М.; АРКТИ, 2005.  -144с.

- Этнография марийского народа: учебное пособие для старших классов/ сост.Г.А.Сепеев.-Й-Ола:Марийское книжное издательство, 2001.-184с.

- Кочергина Э.М. Технология обучения: творческое погружения в народную культуру.- Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», 2008.-184с.

- Кочергина Э.М. Калык йула чоныштем ила. Народные традиции – осова воспитания: из опыта работы./ науч.ред. Е.И.Игнатьева.- Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», 2005.-144с.

- Золотарева Т., Иванова Л., Большова Н., Вишнякова Н. Современное состояние традиционного фольклора русских Республики Марий ЭЛ: на материале Куженерского района. Монография/Мар.гос.ун-т.-Йошкар-Ола.-2000.-96с.

- Г.Н.Швецова. Историко-педагогические аспекты развития этнорегионального общего образования РМЭ.-Чебоксары, 2008г.

- С.И.Фомина. Этнокультура и экологическое воспитание школьников: Учебное пособие/ Мар.гос.пед.ин-т им.Н.К.Крупской- Йошкар-Ола.-2001.-188с.

- С.Н.Федорова. Этнокультурная компетентность педагога: монография/Мар.гос.пед.ин-т им.Н.К.Крупской.-Йошкар-Ола.-2002.-108с.

- Этнография марийского народа: Учебное пособие для старших классов/Сост.Г.А.Сепеев.-Йошкар-Ола:Марийское книжное издательство, 2001.-184с.;ил.

- С.Н.Федорова,С.П.Павлова. Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с марийским народом, Йошкар-Ола, 2001.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Конституция Российской Федерации;

Конституция Республики Марий Эл;

Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Закон Республики Марий Эл «О языках Республики Марий Эл»;

Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории Республики Марий Эл»;

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации;

Концепция государственной национальной политики Республики Марий Эл;

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.;

Концепция национальной образовательной  политики Российской Федерации.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

|  | Годы |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Введение дополнительных ставок |  |  |  |  |  |
| 1.Учитель марийского языка: | 12 мес | 12 мес | 12 мес |  |  |
| Детский сад – 0,25 ставки | 12300 | 12300 | 12300 | 41000 |  |
| Школа 0,25 ставки | 12300 | 12300 | 12300 | 41000 |  |
| 2. Психолог детского сада – 1 ставка | 40800 | 40800 | 40800 | 136000 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1.Проектор, экран | 28000 | - | - | 28000 |  |
| 2.Ноутбук | 25000 | - | - | 25000 |  |
| 3.Музыкальный центр, микрофон, стойка | 10000 | - | - | 10000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 281000 |  |

Финансирование эксперимента осуществляется за счет:

- средств муниципального и республиканского бюджетов.

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.

6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

  - проведение семинаров республиканского уровня;

  - распространение методических материалов в виде брошюр, сборников;

  - публикации в СМИ.