|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Мари-Турекского муниципального района от 29 марта 2024 года №207 |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Современная школа»

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта в муниципальном районе | Пехпатрова Г.Н | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района |
| Администратор муниципального проекта в муниципальном районе | Курбатова О.А. | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » |
|  | 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы |
|  | 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак возраста- ния/ убывания | Нарас- таю- щий итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 1.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процентов | 39,5 | 2023 | 43 | 52 | 61 | 70 | 80 | 90 | 100 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1 | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | ГП | процентов | 99,5 | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | возрастающий | да | нет | нет |

2.1. Прокси-показатели муниципального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возраста- ния/ убыва- ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процентов |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципального  проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 1.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 42,8 | 43 |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1 | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | ГП | процент | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальных программы | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Х | процент | 39,5 | 2023 | 43 | 52 | 61 | 70 | Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 100 процентов. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1 | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах |  | процент | 99,5 | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Современная школа» | 4428,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428,3 |
| 1.1. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, всего | 4428,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428,3 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 4338,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338,9 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | 4428,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428,3 |
| в том числе: Местный бюджет | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
| Федеральный бюджет | 4338,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2024году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 2.1 | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428,3 | 0 | 0 | 0 | 4428,3 |
| 0ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

(Современная школа)

План реализации регионального (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информа- ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест- венники | последо- ватели |  |  | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 1.1. | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Х | Х |  |  | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.04. 2024 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.07. 2024 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.10. 2024 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 15.01. 2025 | - | - |  | Х | Х | Х | Х | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | - |

____________

# Footnotes

Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства.