|  |  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением администрации - Мари-Турекского - муниципального района от 29 марта 2024 года №207 |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» |  | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта в муниципальном районе | Пехпатрова Г.Н |  | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района |  |  |
| Администратор муниципального проекта в муниципальном районе | Курбатова О.А. |  | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы |  |  |
|  | 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |  |  |

2. Показатели мунипального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возраста- ния/ убывания | Нарас- таю- щий итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | процент | 83,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | процент | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | Х | процент | 83,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | В образовательных организациях общего образования оснащена (обновлена) материально-техническая база с целью внедрения цифровой образовательной среды. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» | 10437,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437,9 |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, всего | 10437,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437,9 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 208,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,7 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 10227,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10227,1 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: |  | 10437,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437,9 |
| в том числе: Местный бюджет |  | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | 208,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,7 |
| Федеральный бюджет |  | 10227,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10227,1 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437,9 | 0 | 0 | 10437,9 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437,9 | 0 | 0 | 10437,9 |

Приложение 2

к паспорту муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

План реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информа- ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест- венники | последо- ватели |  |  | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.04. 2024 | - | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал |  | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.07. 2024 | - | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал |  | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.10. 2024 | - | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал |  | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 15.01. 2025 | - | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год |  | - |

Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства.