|  |  | УТВЕРЖДЕН Управляющим советом по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы» (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»

Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| --- | --- |
| Связь муниципальной программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответ-ствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| Задача «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и иных организаций в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | возрастания | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
| 2.2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в общей численности обучающихся из многодетных семей | возрастания | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
|  | Задача «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории | - | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
| Задача «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан |  | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| Задача «Предоставление питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| Задача Предоставление питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1. «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в сфере образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение выполнения государственного задания | Ед. | 12 | 2023 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Осуществление текущей деятельности | обеспечение деятельности образовательных организаций | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | Осуществление текущей деятельности | выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в общеобразовательных организациях во время учебной деятельности | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Выплаты физическим лицам | материальная поддержка педагогических работников за осуществление классного руководства | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Выплаты физическим лицам | материальная поддержка педагогических работников | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  |  | процент | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий67

Таблица 1

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»(всего), в том числе: | 343 137,0 | 343 180,6 | 343 180,6 | 1 029 498,2 |
| Местный бюджет | 90 635,5 | 90 411,3 | 90 411,3 | 271 458,1 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 211 683,5 | 211 864,7 | 211 864,7 | 635 412,9 |
| Федеральный бюджет | 19 509,9 | 19 596,5 | 19 596,5 | 58 702,9 |
| Внебюджетные источники | 21 308,1 | 21 308,1 | 21 308,1 | 63 924,3 |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственных образовательных организаций | 111 105,9 | 110 879,9 | 110 879,9 | 332 865,7 |
| Местный бюджет | 89 797,8 | 89 571,8 | 89 571,8 | 268 941,4 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 21 308,1 | 21 308,1 | 21 308,1 | 63 924,3 |
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 191 299,1 | 191 299,1 | 191 299,1 | 573 897,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 191 299,1 | 191 299,1 | 191 299,1 | 573 897,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 8 660,6 | 8 930,2 | 8 930,2 | 26 521,0 |
| Местный бюджет | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 6,3 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 86,6 | 267,8 | 267,8 | 622,2 |
| Федеральный бюджет | 8573,1 | 8659,7 | 8659,7 | 25892,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 10 936,8 | 10 936,8 | 10 936,8 | 32 810,4 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 10 936,8 | 10 936,8 | 10 936,8 | 32 810,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | 14 511,1 | 14 511,1 | 14 511,1 | 43 533,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 14 511,1 | 14 511,1 | 14 511,1 | 43 533,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 1729,8 |
| Местный бюджет | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 1729,8 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8. Обеспечение горячим питанием воспитанников в дошкольных образовательных организациях | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 780,6 |
| Местный бюджет | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 780,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9. Предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | 5 786,7 | 5 786,7 | 5 786,7 | 17 360,1 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5 786,7 | 5 786,7 | 5 786,7 | 17 360,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в сфере образования | х |  |  | Отсутствует |
| Контрольная точка 1.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Х |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидий по организации бесплатного горячего питания обучающихся | 30.01.2024 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Реестр соглашений |  |
| Контрольная точка 4.2. Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 г. | 10.02.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет |  |
| Контрольная точка 4.3. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия за 4 квартал 2024 г. | 15.01.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет |  |
| Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 5.1 Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключено | 15.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Соглашение |  |
| Контрольная точка 5.2. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт за год | 20.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Отчет |  |
| Контрольная точка 5.3. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт за полугодие | 20.07.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Отчет |  |
| Мероприятие 6 Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидий по организации бесплатного горячего питания обучающихся | 30.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений |  |
| Контрольная точка 6.2. Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 г. | 10.02.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет |  |
| Контрольная точка 6.3. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия за 4 квартал 2024 г. | 15.01.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет |  |
| Мероприятие 7 Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 7.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 7.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 7.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 8 Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 8.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 8.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 8.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 8.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 9 Предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей |  |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 9.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 9.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 9.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).