Утверждаю

Директор МБОУ  «Тат-Китнинская

основная общеобразовательная школа»

__________                Г.З. Валеева

Приказ №                   от 14.11.2012г.

План - график подготовки

МБОУ «Тат-Китнинская основная общеобразовательная школа»

к введению федерального государственного образовательного стандарта

на ступени основного общего образования.

| № п/п | Направления | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Октябрь-ноябрь 2012г. | Администрация | План-график |
|  |  | 2. Обсуждение и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования на педагогическом совете. | ноябрь 2012 | Г.З. Валеева | Протокол педсовета |
|  |  | 3. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС ООО. | ноябрь 2012 | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 4. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС ООО. | Ноябрь 2012 г. | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 5. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО. | 2012-2013 г. | Администрация |  |
|  |  | 6. Разработка и утверждение учебного плана школы. | апрель 2013г. | Администрация | Учебный план ОУ Приказ |
|  |  | 7. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. | Апрель 2013 г. | А.З. Мавлекиева | Документы |
|  |  | 8. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС. | в течение 2012 – 2013 г.г. 2013г | Администрация Администрация | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
|  |  | 9. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС. |  |  |  |
|  |  | 10. Приказ о введении новых должностных инструкций. | До мая 2013 года | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 11. Внесение изменений в нормативную базу. | В течении 2013 года | Г.З. Валеева | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
|  |  | 12. Внесение изменений в программу развития ОУ | в течение 2013 года | Г.З. Валеева | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
|  |  | 13. Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | 2012 – 2013 г.г. | Педколлектив | Создание основной образовательной программы |
|  |  | 14.Разработка (утверждение) рабочих программ предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования УУД. | До мая 2013 | Администрация | Рабочие программы. |
| 2. | Создание организационного обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Организация работы по изучению материалов ФГОС ООО (ШМО, семинары и т.д.) | 2012-2013 г. | Педколлектив | Документы, протоколы |
|  |  | 2. Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО» | Декабрь 2012г. | Г.З. Валеева |  |
|  |  | 3. Создание и утверждение рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО | 2012 г. | Г.З. Валеева | Приказ Положение |
|  |  | 4. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС ООО. | 2012 г. | Г.З. Валеева |  |
|  |  | 5. Педагогический совет по решению о переходе на обучение по ФГОС ООО | Ноябрь 2012г | Г.З. Валеева | Протокол педагогического совета |
|  |  | 6. Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования | 2012-2013 г. | А.З. Мавлекиева |  |
|  |  | 7. Анализ условий и ресурсного обеспечения для введения образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012 г | Г.З. Валеева | Пополнение МТБ |
|  |  | 8. Контроль за разработкой образовательной программы. | Январь-апрель 2013 г. | Г.З. Валеева |  |
|  |  | 9. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования. | Май 2013г. | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 10. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом. | 2013г | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 11. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика. | 2013 г. | Г.З. Валеева | Календарный учебный график |
|  |  | 12. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС ООО. | Апрель 2013 г. | Г.З. Валеева | Отчет |
|  |  | 13. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС ООО. | Апрель 2013 г. | Г.З. Валеева | Протокол |
|  |  | 14. Переход на ФГОС ООО. | 2013 г. | Г.З. Валеева | Приказ |
|  |  | 15. Направление на КПК педагогов и администрацию по вопросам подготовки к ведению ФГОС ООО. | 2012-2013г. | А.З. Мавлекиева | План-график КПК Приказ |
|  |  | 16. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам. | 2012-2013г. | А.З. Мавлекиева |  |
|  |  | 17. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | 2012 г. | Г.З. Валеева | План Предписания |
|  |  | 18. Выстраивание взаимодействий внутри школы с учителями – предметниками по содержательному обеспечению внеурочной деятельности обучающихся | 2012-2013 г | А.З. Мавлекиева |  |
| 3. | Кадровое обеспечение перехода на ФГОС | 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.. | ноябрь- 2012 г. | А.З. Мавлекиева | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
|  |  | 2. Составление плана методической работы с педагогами образовательного учреждения | ноябрь- декабрь 2012 г. | А.З. Мавлекиева | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
|  |  | 3. Реализация программы повышения квалификации учителей 5 – 9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2012-2014 г. | А.З. Мавлекиева | Повышение квалификации педагогических работников |
|  |  | 4. Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 г. | А.З. Мавлекиева | Протоколы |
| 4. | Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования | 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ-ресурсов, СМИ. | в течении года | А.З. Мавлекиева | Размещение материалов на сайте школы |
|  |  | 2. Обеспечение информационного взаимодействия участников введения ФГОС ООО | 2012 г., 2013 г. | Администрация | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  |  | 3. На сайте образовательного учреждения оформить страницу «ФГОС ООО», где размещать документы по введению стандартов. | Октябрь 2012 г. | Г.З. Валеева | ООП ООО |
|  |  | 4. Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернете. | в течении года | Г.З. Валеева | Интернет в компьютерном кабинете |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Анализ материально-технического оснащения учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 2012 г. | Г.З. Валеева | Отчет |
|  |  | 2. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС ООО. | 2012 г. | Г.З. Валеева | Смета |
|  |  | 3. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течении года | Г.З. Валеева | Пополнение МТБ |
|  |  | 4. Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | в течении года | Г.З. Валеева | Положение |