ОТЧЕТ

о деятельности МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа

им. Н.П. Венценосцева»

в рамках муниципальной инновационной площадки по теме

«Механизмы адресной поддержки в получении доступного дополнительного образования детей, проживающих в сельской местности».

Дополнительное образование детей является частью системы общего образования и выступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие личности ребёнка.

Необходимо, чтобы система дополнительного образования детей оставалась конкурентно способной, привлекательной, востребованной и, главное, доступной для детей, проживающих в сельской местности.

Именно на это направлена инновационная деятельность учреждения, девиз которой «От успеха в школе – к успеху в жизни!»

Согласно паспорта инновационного проекта с октября 2020 г. по май 2021 года реализован 1-й этап работы – диагностико-организационный.

Создание условий для использования адресной поддержки в получении качественного дополнительного образования детей:

- Обновлена нормативная база.

- Изучен опыт организации и обеспечения доступности дополнительного образования на селе в Республике Марий Эл, Кировской области, Республике Татарстан, Удмуртии, Ярославской области.

- Проведен анализ ресурсного обеспечения ОО (материально-технических и педагогических условий) для организации ДО. Составлен план по улучшению обеспечения. Школа включена в программу по цифровизации, запланировано открытие центра «Точка в рамках проекта "Современная школа" – 2022 г.

- Подготовлен материал для мониторинговых исследований.

- Проведена диагностика доступности и запроса на программы ДО в ОО среди учащихся и родителей. (При сохранении спроса большей доли на программы художественно-эстетического (15%), физкультурно-спортивного (54%), социально-педагогического (34%), естественнонаучного (36%), туристско-краеведческого (11%) содержания, необходимо развитие новых направлений дополнительного образования в области научно-технического творчества и исследовательской деятельности) - (январь 2021 г).

- Диагностика готовности учителей к инновационной деятельности - (1.04.2019).

- Общешкольное родительское собрание «Свободное время для души и с пользой» - (Протокол №2 от 9.11.2020).

- Внедрение системы «Навигатор ДО» - 10 программ ДО.

- Запись в системе «Навигатор ДО» составила 85% от общего числа учащихся школы.

- Анализ выполнения Дополнительных общеразвивающих программ за 2020-2021 уч. год (май 2021 г.).

- Анализ участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах различного уровня за 2020-2021 уч. год (июня 2021 г.).

|  | Количество конкурсов | Количество детей | победители | призеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всероссийские | 3 | 21 |  |  |
| Межрегиональные | 2 | 15 |  | 2 |
| Республиканские - творческие: - спортивные: | 15 6 | 30 7 | 2 | 5 3 |
| Муниципальные - творческие: - спортивные: | 14 12 | 45 25 | 6 21 | 4 43 |

Повышение квалификации педагогов, освоение ими социальных ролей:

- Проведены обучающие семинары для педагогов школы: «Организация воспитательной работы в современных условиях» (26.08.2020), «Навигатор ДО – особенности работы» (2.11.2020).

- Заседания педагогического совета по темам: «Инновационные формы работы учителя – один из ресурсов качества образовательного процесса» (1.04.2019), «Дети: их интересы и досуг – что мы об этом знаем?» (9.01.2020), «Современному воспитанию – современные технологии» (11.01.2021).

- Участие педагогов в разработке методических материалов – Аксенова В.А. – лауреат 2 степени Всероссийского конкурса методических разработок «Моя Россия!» (24.02.2021).

Освещение работы по теме проекта:

- Создана страница школьного сайта («Инновационная площадка»).

- Информация о работе школы в рамках инновационной площадки была представлена на республиканском семинаре «От успеха в школе к успеху в жизни!» (22.04.2021 г.) в рамках площадки «Школа после уроков» (выступление по темам: «Школа – мир творчества, проявления и раскрытия в ребенке своего Я», «Школьное лесничество – эффективная форма дополнительного естественнонаучного образования учащихся», «Мы выбираем лыжный спорт!»).