Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей

в каникулярное время на территории муниципального образования «Медведевский муниципальный район»

на 2012 – 2015 годы»

Медведево

2011

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2012 – 2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; - Федеральный закон от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»; - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; - Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; - Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней; - Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 17 декабря 2009 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; - Закон Республики Марий Эл от 2 марта 2010 года № 1-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Марий Эл по организации и обеспечению оздоровлению и отдыха детей в организациях отдыха детей и их оздоровления»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. №1106 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 года №37 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся моло-дежи в Республике Марий Эл в 2010 – 2012 годах»; - Постановление администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» РМЭ от 19 марта 2010 года №219 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в Медведевском муниципальном районе»; - Приказ МЧС России от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации»; - Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район» |
| Основной разработчик Программы | Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» |
| Цель программы | Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Медведевский муниципальный район» в каникулярный период. |
| Целевые показатели и индикаторы | - охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости обучающихся общеобразовательных учреждений Медведевского муниципального района; - охват детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления; - охват учащихся мероприятиями отдыха в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района; - охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных загородных оздоровительных лагерях; - охват безнадзорных детей и подростков организованными формами отдыха и занятости. |
| Задачи программы | - Обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. - Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. - Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. - Организация общественно–полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период. - Пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений подростков. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2012–2015 годов |
| Перечень основных мероприятий Программы | в рамках Программы предусматривается реализация следующих мероприятий: - создание финансово-экономических, организацион-ных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; - организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками; - организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; - сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления; - организация специализированных видов отдыха и занятости; - обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей. |
| Исполнители мероприятий программы | Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», далее – отдел образования и по делам молодежи; МБУЗ «Медведевская центральная районная больница» (по согласованию), далее – МБУЗ «Медведевская ЦРБ»; ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения в Медведевском муниципальном районе» (по согласованию), далее – ГБУ РМЭ «КЦСОН в Медведевском районе»; ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения Медведевского муниципального района» (по согласо-ванию), далее – ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского района»; Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации Медведевского муниципального района, далее – отдел культуры, ФКиС; МО МВД России «Медведевский» (по согласованию); Межведомственная комиссия по организации оздоровления и отдыха детей Медведевского муниципального района; Муниципальные образовательные бюджетные учреж-дения Медведевского муниципального района, далее – муниципальные образовательные бюджетные учреждения. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам (руб.) | Основными источниками финансирования Программы являются: средства республиканского бюджета Республики Марий Эл; средства внебюджетных источников; средства бюджета муниципального образования «Медведевский муниципальный район», в том случае, что денежные средства будут предусмотрены на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 49781,0 тыс. рублей. В том числе: республиканский бюджет: в 2012 году – 11330,0 тыс. руб., в 2013 году – 11330, 0 тыс. руб., в 2014 году – 11330,0 тыс. руб., в 2015 году – 11330, 0 тыс. руб.; средства внебюджетных источников: в 2012 году – 120,0 тыс. руб., в 2013 году – 130, 0 тыс. руб., в 2014 году – 140,0 тыс. руб., в 2015 году – 160, 0 тыс. руб.; бюджет муниципального образования «Медведевский муниципальный район»: в 2012 году – в пределах предусмотренных кредитов, в 2013 году – 1275, 0 тыс. руб., в 2014 году – 1308,0 тыс. руб., в 2015 году – 1328, 0 тыс. руб. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы осуществляет отдел образования и по делам молодежи и представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный период в администрацию муниципального образования «Медведевский муниципальный район». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые условия полноценного отдыха, оздоровления и занятости; - увеличить долю детей, охваченных организованным отдыхом, укрепивших свое здоровье; - увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - снизить подростковую преступность и правонарушения; - увеличить количество детей, имеющих после отдыха выраженный оздоровительный эффект от отдыха, что позволит укрепить здоровье детей и снизить показатели общей детской заболеваемости. |

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Медведевском районе проживает 68 тысяч человек, это составляет десятую часть населения республики. В последние годы отмечается естественный прирост населения за счет увеличения рождаемости, что приводит к необходимости сохранения охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков. Не смотря на то, что в районе создаются благоприятные условия для проживания граждан, строятся социально значимые объекты, спортивные сооружения, организация детско-юношеского отдыха, оздоровления и занятости остается  актуальной задачей на сегодняшний день. Прежде всего, это обусловлено сужением спектра семейного досуга, организованного отдыха и полноценного времяпрепровождения детей, а также увеличением роста показателя общей заболеваемости школьников и снижением количества здоровых детей. Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточный охват детей оздоровительными мероприятиями.

- По причине отсутствия средств на выполнение требований санитарного законодательства и отсутствия безопасных условий для отдыха и оздоровления в последнее время  сократились организационные формы занятости и отдыха детей, в частности  отсутствуют профильные и палаточные лагеря, а также лагеря труда и отдыха детей с питанием.

Это не могло не отразиться на качестве и уровне удовлетворения потребностей населения, в частности детей и подростков, в образовательно-воспитательных, физкультурно-оздоровительных  и досуговых мероприятиях в каникулярный период. Именно в это время необходимо разностороннее развитие и формирование личности детей и подростков, воспитание (в том числе духовное, патриотическое, нравственное и пр.), укрепление и  оздоровление организма, а также  восстановление работоспособности для продолжения учебной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

В связи с вышесказанным, для сохранения и развития существующей системы детского отдыха и оздоровления необходимо разработать и реализовать меры по поддержке детского населения.

- Благодаря принятию данной Программы средства республиканского и муниципального бюджетов будут направлены на восстановление нефункционирующих профильных лагерей при образовательных учреждениях, проведение капитальных ремонтов и реконструкцию учреждений отдыха, а также на обеспечение спортивным, игровым, технологическим оборудованием. Это позволит улучшить условия отдыха детей в соответствии с требованиями санитарных правил, сохранить охват детей, проживающих в районе отдыхом и оздоровлением, создать условия для развития профильных лагерей, эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, организовать занятость подростков в каникулярное время, и увеличить процент детей с выраженным оздоровительным эффектом.

- Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке 
с использованием программно-целевого метода.

2. Основные цели, задачи программы,

сроки и этапы реализации целевой программы

Основной целью программы является комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Медведевский муниципальный  район» в каникулярное время 2012-2015 гг.

Для достижения цели необходимо решение ряда основных задач:

- Обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

- Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

- Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

- Организация общественно–полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений подростков.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, планируемых для исполнения в период с 2012 по 2015 годы.

3. Система программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками;

организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления;

организация специализированных видов отдыха и занятости;

обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей.

Перечень мероприятий Программы, содержащий конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, представлен в приложении к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования детской оздоровительной кампании являются: средства республиканского бюджета; средства  бюджета муниципального образования «Медведевский муниципальный район», в том случае, что денежные средства будут предусмотрены на соответствующий финансовый год; средства внебюджетных источников.

Объем средств из внебюджетных источников будет определяться 
в оперативном порядке при реализации конкретных мероприятий программы.

Общий объем финансирования Программы составит 49781,0 тыс. рублей, в том числе:

| Год | Всего (тыс. руб.) | Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) | Средства муниципального бюджета (тыс. руб.) | Средства внебюджетных источников (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 11450,0 | 11330,0 | В пределах предусмот-ренных кредитов | 120,0 |
| 2013 | 12735,0 | 11330,0 | 1275,0 | 130,0 |
| 2014 | 12778,0 | 11330,0 | 1308,0 | 140,0 |
| 2015 | 12818,0 | 11330,0 | 1328,0 | 160,0 |
| ИТОГО: | 49781,0 | 45320,0 | 3911,0 | 550,0 |

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на взаимодействии отделов и структур администрации муниципального  образования «Медведевский муниципальный район».

Исполнение Программы осуществляется в соответствии 
с разработанными на основании нормативно-правовых документов мероприятиями.

Задачи заказчика Программы – администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный  район»:

формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы в пределах компетенции органов исполнительной власти;

объединение усилий и координация деятельности ведомств, учреждений, организаций, по созданию условий для творческого развития детей, организации их отдыха, оздоровления и занятости;

проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из бюджетов различного уровня.

Объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета Медведевского муниципального района  в планируемом году утверждается в составе бюджета на соответствующий финансовый год. При этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности муниципального бюджета Медведевского муниципального района.

Финансирование Программы осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью Программы.

Проект плана финансирования Программы на очередной финансовый год формируется на основе бюджетной заявки Отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального образования  «Медведевский муниципальный район».

6. Организация  управления Программой, контроль за ходом ее реализации и оценка эффективности ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое расходование финансовых средств 
и эффективное их использование возлагается на исполнителей мероприятий.

Ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца и ежегодно до 30 числа следующего за отчетным годом месяца отдел образования и по делам молодежи представляет в администрацию муниципального образования  «Медведевский муниципальный район» отчет о ходе реализации Программы, основываясь при этом на отчеты исполнителей программных мероприятий.

По истечении срока действия Программы отдел образования и по делам молодежи представляет итоговый отчет об исполнении Программы  на утверждение администрации муниципального образования  «Медведевский муниципальный район».

Кроме того, оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет Межведомственная комиссия по организации оздоровления и отдыха детей Медведевского муниципального района.

Результативность мероприятий Программы оценивается, исходя 
из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2015 году:

сохранение  охвата организованными формами отдыха – не менее 97% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений Медведевского муниципального района;

увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости с 48% (в 2011 году) до 51% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Медведевского муниципального района);

снижение количества безнадзорных детей с 4,2% (в 2011 году) 
до 3,7% (от общей численности детского населения района);

сохранение и повышение действующей сети оздоровительных учреждений района (32 оздоровительных лагеря, уровень 2011 года):

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора | Единица измере-ния | Показатели целевых индикаторов за отчетный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. (базовый) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости. | Соотношение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости к общему количеству детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. | про-цент | 98,5 | 98 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 2. | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости. | Соотношение коли-чества детей и под-ростков, находящих-ся в трудной жизнен-ной ситуации, охва-ченных организован-ными формами отдыха, оздоровле-ния и занятости к общему количеству детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. | про-цент | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| 3. | Эффективность оздоровления детей и подростков. | Соотношение числа детей с выраженной эффективностью оздоровления к общему числу отдыхающих детей в лагерях. | про-цент | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора | Единица измере-ния | Показатели целевых индикаторов за отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 г. (базовый) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 4. | Сохранение действующей сети оздоровительных учреждений. |  | количество учреждений | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 5. | Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения. | Соотношение коли-чества безнадзор-ных и беспризор-ных детей и под-ростков к общему количеству детей и подростков в воз-расте от 7 до 17 лет. | про-цент | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к долгосрочной целевой программе «Организация отдыха,

оздоровления и занятости детей в каникулярное время

на территории муниципального образования

«Медведевский муниципальный район» на 2012 – 2015 годы»

Система программных мероприятий к целевой программе

«Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей  в каникулярное время на территории муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2012 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции | Исполнитель | Потребность в финансовых средствах |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятель-ности межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Медведевского муниципального района. | 2012-2015 г.г. | Администрация МО «Медведев-ский муници-пальный район». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, осуще-ствление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей. |
| 1.2. | Подготовка нормативной правовой базы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | 2012 - 2015 г.г. | Отделы и структурные подразделения администрации. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Совершенствование нормативно-правовой базы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. |
| 1.3. | Составление и публикация реестра учреждений отдыха, оздоровления и занятости и информации о предоставляемых ими услугах. | ежегодно | Отдел образова-ния и по делам молодежи, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Медведевском районе», МБУЗ «Медве-девская ЦРБ», ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского района», Отдел культуры, ФКиС. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Максимальное инфор-мирование пред-приятий, организаций всех форм собствен-ности и индиви-дуальных предпри-нимателей об исполь-зовании имеющейся базы детских (загородных) оздоровительных учреждений, своевре-менная подготовка их к летнему сезону, информирование населения о предоставляемых услугах загородными оздоровительными учреждениями. |
| 1.4. | Создание персонифи-цированного банка данных о детях, нуждающихся в оздоровлении, в том числе о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Медведевском районе», МБУЗ «Медве-девская ЦРБ». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Максимальный охват детей, нуждающихся в оздоровлении различными формами отдыха, оздоровления и занятости. |
| 1.5. | Создание банка данных предприятий, органи-заций всех форм собственности и индии-видуальных предпри-нимателей РМЭ. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Информирование населения о порядке приобретения путевок в учреж-дения отдыха детей и их оздоровления. |
| 1.6. | Проведение запроса котировок цен на приоб-ретение детских оздоро-вительных путевок. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Увеличение количества оздоровленных детей. |
|  |  | Итого по 1 разделу |  | - | - | - | - | - |  |
| II. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздорови-тельных учреждениях. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, МБУЗ «Медве-девская ЦРБ». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Создание безопасных условий для эффективного оздоровления детей и подростков. |
| 2.2. | Проведение медицинских осмотров детей, выез-жающих в детские оздо-ровительные учреждения. | ежегодно | МБУЗ «Медве-девская ЦРБ». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Создание безопасных усл-й для эффектив-ного оздоровления детей и подростков. |
| 2.3. | Проведение комплекса мероприятий по фор-мированию здорового образа жизни среди детей и подростков. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, ГБУ РМЭ «КЦСОН в Медведевском р-не», МБУЗ «Медведевская ЦРБ», ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского р-на», Отдел культуры, ФКиС. | Без допол-нительного финансирования. | - | - | - | - | Формирование активной жизненной позиции детей и подростков. |
| 2.4. | Содействие в обеспече-нии оздоровительных учреждений квалифици-рованным персоналом, прошедшим гигиеничес-кое обучение и аттестацию для работы в оздорови-тельных учреждениях. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Комплектование оздоровительных учреждений квалифицированным персоналом. |
| 2.5. | Функционирование лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, из них: лагерь отдыха с дневным пребыванием на базе МОБУ «Азяковская начальная школа-сад» за счет муниципальных бюджетных средств. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | 8588,0 (республ. бюджет) 1250,0 из них: 110,0 (муниц. бюджет) | 2147,0 (республ.бюджет) Муниц. бюджет в пределах предусмотренных кредитов | 2147,0 (республ.бюджет) 390,0 из них: 30,0 (муниц. бюджет) | 2147,0 (республ.бюджет) 420,0 из них: 40,0 (муниц. бюджет) | 2147,0 (республ.бюджет) 440,0 из них: 40,0 (муниц. бюджет) | Увеличение количества организованного отдыха для детей и подростков. |
| 2.6. | Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи. | 36732,0 (республ. бюджет) 550,0 (внебюджет. ср-ва) | 9183,0 (республ.бюджет) 120,0 (внебюд.ср-ва) | 9183,0 (республ.бюджет) 130,0 (внебюд.ср-ва) | 9183,0 (республ.бюджет) 140,0 (внебюд.ср-ва) | 9183,0 (республ.бюджет) 160,0 (внебюд.ср-ва) |  |
| 2.7. | Мониторинг состояния здоровья и эффектив-ности оздоровления детей. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, МБУЗ «Медве-девская ЦРБ» | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Анализ эффективности деятельности оздоровительных учреждений. |
|  |  | ИТОГО по разделу 2 |  | 45320,0 (республ. бюджет) 1250,0 (муниц. бюджет) 550,0 (внебюджет. ср-ва) | 11330,0 (республ.бюджет) Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов 120,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республ.бюджет) 390,0 (муниц. бюджет) 130,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республ.бюджет) 420,0 (муниц. бюджет) 140,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республ.бюджет) 440,0 (муниц. бюджет) 160,0 (внебюд.ср-ва) |  |
| III. Организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация программ воспитательной деятельности учреждений отдыха детей. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финансиро- вания | - | - | - | - | Создание условий для разработки нового поколения программ; улучшение организа-ции досуга детей. |
| 3.2. | Проведение комплекса мероприятий по предуп-реждению асоциальных явлений в детской и молодежной среде и обеспечения безопас-ности юных участников дорожного движения. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, МО МВД России «Медведевский». | 34,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 10,0 (муниц. бюджет) | 12,0 (муниц. бюджет) | 12,0 (муниц. бюджет) | Профилактика асоциального поведения у детей и подростков; пропаганда здорового образа жизни. |
|  |  | ИТОГО по разделу 3: |  | 34,0 (муниц. бюджет) | Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов | 10,0 (муниц. бюджет) | 12,0 (муниц. бюджет) | 12,0 (муниц. бюджет) |  |
| IV. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний, курсов по вопросам организации и проведения отдыха, оздоровления и занятости детей и по вопросам санэпидблагополучия. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, ГБУ РМЭ«КЦСОН в Медведевском р-не», МБУЗ «Медведев-ская ЦРБ», ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского р-на», Отдел культуры, ФКиС, Межведомственная комиссия по орга-низации оздоров-ления и отдыха детей Медведевс-кого муниц. района. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Повышение профессиональной компетенции орга-низаторов детского отдыха, руководи-телей и работников учреждений отдыха и оздоровления детей; успешное проведение оздоровительной кампании. |
| 4.2 | Подбор педагогических кадров, имеющих соответствующий уровень профессиональной подготовки, для работы c детьми в учреждениях отдыха и оздоровления. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финансиро- вания. | - | - | - | - | Комплектование кадров и кадрового резерва для учреждений отдыха и оздоровления. |
| 4.3 | Размещение в средствах массовой информации, на сайтах информационных материалов: - об учреждениях отдыха детей и их оздоровления; - о порядке приобретения путевок и обеспечения ими детей в организации отдыха и оздоровления; - о ходе оздоровительной кампании и занятости детей; - об итогах деятельности учреждений отдыха и оздоровления. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, ГБУ РМЭ«КЦСОН в Медведевском р-не», ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского р-на», Отдел культуры, ФКиС. | Без допол-нительного финансиро- вания. | - | - | - | - | Информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей. |
| 4.4. | Проведение экспертной оценки программ воспитательной деятельности. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи. | Без допол-нительного финансиро- вания. | - | - | - | - | Совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровле-ния детей;улучшение организации досуга детей. |
|  |  | ИТОГО по разделу 4 |  | - | - | - | - | - |  |
| V. Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение капитального ремонта, реконструкция, сохранение и укрепление материально-технической базы пришкольных оздоровительных учреждений. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | 1500,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 500,0 (муниц. бюджет) | 500,0 (муниц. бюджет) | 500,0 (муниц. бюджет) | Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков. |
|  |  | ИТОГО по разделу 5 |  | 1500,0 (муниц. бюджет) | Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов | 500,0 (муниц. бюджет) | 500,0 (муниц. бюджет) | 500,0 (муниц. бюджет) |  |
| VI. Организация специализированных видов отдыха и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация профильных лагерей с питанием и без питания в общеобразо-вательных учреждениях района за счет средств муниципального бюджета. | 2012-2015 г.г | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения.. | 150,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 50,0 (муниц. бюджет) | 50,0 (муниц. бюджет) | 50,0 (муниц. бюджет) | Совершенствование системы работы с одаренными деть-ми, развитие эффек-тивных форм отдыха и оздоровления детей |
| 6.2. | Организация занятости, от-дыха детей и подростков малозатратными формами (дворовые площадки, свод-ные отряды, палаточные лагеря, экол.отряды, отряды при культуре и пр.) | июнь-август ежегодно | Отдел образова-ния и по делам молодежи; муниципальные образовательные бюджетные учреждения, Отдел культуры, ФКиС. | 17,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 5,0 (муниц. бюджет) | 6,0 (муниц. бюджет) | 6,0 (муниц. бюджет) | Увеличение количества детей и подростков организованными формами отдыха |
| 6.3. | Организация временной занятости подростков в летний период. | июнь-август ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, ГКУ РМЭ «ЦЗН Медведевского р-на», Отдел культуры,ФКиС. | 360,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 120,0 (муниц. бюджет) | 120,0 (муниц. бюджет) | 120,0 (муниц. бюджет) | Увеличение временной занятости подростков. |
|  |  | ИТОГО по разделу 6 |  | 527,0 (муниц. бюджет) | Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов | 175,0 (муниц. бюджет) | 176,0 (муниц. бюджет) | 176,0 (муниц. бюджет) |  |
| VII. Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка учреждений отдыха и оздоровления к летнему сезону, в том числе: - проведение иммунизации работников пищеблоков учреждений отдыха и оздоровления против дизентерии; -проведение дезинсекцион-ных и дезинфекционных мероприятий, аккарецидных обработок территорий, дератизационных обработок территории и помещений в том числе на зимний период; - вакцинация сотрудников оздоровит. учреждений. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, МБУЗ «Медве-девская ЦРБ», муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | 240,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 80,0 (муниц. бюджет) | 80,0 (муниц. бюджет) | 80,0 (муниц. бюджет) | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления; создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков. |
| 7.2. | Прием детских лагерей отдыха к началу сезона. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | 300,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 100,0 (муниц. бюджет) | 100,0 (муниц. бюджет) | 100,0 (муниц. бюджет) | Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков. |
| 7.3. | Обучение с аттестацией работников учреждений отдыха и оздоровления по вопросам безопасности жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, охрана труда и жизне-деятельности, безопас-ность при перевозке детей). | до начала оздоровительного сезона ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Повышение квалификации работников учреждений. |
| 7.4. | Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи; муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. |
| 7.5. | Проведение противоэпи-демических мероприятий при возникновении случаев инфекционных заболеваний. | 2012-2015 г.г | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отды-ха и оздоровления. |
| 7.6. | Обеспечение соблюдения санитарно-противоэпиде-мического режима при эксплуатации оздоро-вительных учреждений. | 2012-2015 г.г | Муниципальные образовательные бюджетные учреждения | 60,0 (муниц. бюджет) | В пределах предусмотренных кредитов | 20,0 (муниц. бюджет) | 20,0 (муниц. бюджет) | 20,0 (муниц. бюджет) | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отды-ха и оздоровления. |
| 7.7. | Мониторинг за качеством безопасности питания. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи; муниципальные образовательные бюджетные учреждения. | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отды-ха и оздоровления. |
| 7.8. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах отдыха детей и подростков. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, МО МВД России «Медведевский». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреж-дениях отдыха и оздоровления. |
| 7.9. | Проведение комплек-сного обследования мест отдыха детей на предмет технической укреплен-ности и антитеррорис-тической безопасности. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, МО МВД России «Медведевский». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отды-ха и оздоровления. |
| 7.10 | Проведение мероприятий по предупреждению преступлений, профилак-тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | ежегодно | Отдел образования и по делам молодежи, МО МВД России «Медведевский». | Без допол-нительного финанси-рования. | - | - | - | - | Предупреждение безнадзорности, пресечение право-нарушений несовер-шеннолетних, обеспечение защиты их прав и законных интересов. |
|  |  | ИТОГО по разделу 7 |  | 600,0 (муниц. бюджет) | Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов | 200,0 (муниц. бюджет) | 200,0 (муниц. бюджет) | 200,0 (муниц. бюджет) |  |
|  |  | ВСЕГО по программе |  | 45320,0 (республ. бюджет) 3911,0 (муниц. бюджет) 550,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республбюджет) Муниц.бюджет в пределах предусмотренных кредитов 120,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республбюджет) 1275,0 (муниц. бюджет) 130,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республбюджет) 1308,0 (муниц. бюджет) 140,0 (внебюд.ср-ва) | 11330,0 (республбюджет) 1328,0 (муниц. бюджет) 160,0 (внебюд.ср-ва) |  |