|  |  | Приложение № 1 к плану работы МОЦ ДОД Медведевского муниципального района на 2022 год |
| --- | --- | --- |

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А

основные этапы внедрения Целевой модели дополнительного образования детей

в  Медведевском муниципальном районе на 2022 год.

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планирование работы по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год. |  | январь 2022 | организаторы программ специалисты МОЦ |  |
| 1.2. | Отчёт учреждений дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждений о работе по дополнительному образованию за год. |  | 22-30 марта 2022 | организаторы программ |  |
| 1.3. | Текущие мониторинги по вопросам внедрения Целевой модели дополнительного образования детей |  | в течение года | организаторы программ специалисты МОЦ |  |
| 2. Мероприятия по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров с образовательными организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы по теме: «Требования к структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе». Отличие внеурочной деятельности и дополнительного образования. |  | март |  | методист МОЦ |
| 2.2. | Проведение семинара с организаторами программ по теме: «Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме». |  | апрель |  | методист МОЦ |
| 2.3. | Проведение совещания по теме: «Сезонные школы для мотивированных школьников» |  | апрель |  | методист МОЦ |
| 2.4. | Экспертиза программ всех образовательных учреждений Медведевского района, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на соответствие Требованиям к структуре и содержанию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. |  | май-октябрь |  | методист МОЦ |
| 3. Внедрение новых форм дополнительного образования в образовательных организациях Медведевского района |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение разноуровневых программ. |  | апрель-сентябрь |  | организаторы программ |
| 3.2. | Разработка и внедрение ДОП, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий |  | апрель-сентябрь |  | организаторы программ |
| 3.3. | Разработка и внедрение ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики. |  | апрель-сентябрь |  | организаторы программ |
| 3.4. | Разработка и внедрение программ заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников. |  | апрель-сентябрь |  | организаторы программ |
| 3.5. | Разработка и внедрение модели выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | апрель-сентябрь |  | организаторы программ |
| 4. Мероприятия по работе с автоматизированной информационной системой «Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл» |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Пополнение АИС «Навигатор» актуальными и востребованными программами | август-сентябрь |  | организаторы программ |
| 4.2. |  | Модерация карточек программ в АИС «Навигатор» | август-сентябрь |  | муниципальный администратор |
| 4.3. |  | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родителей на официальных сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях и родительских чатах | в течение года |  | сотрудники МОЦ организаторы программ |
| 4.4. |  | Участие в вебинарах, проводимых компанией разработчиком АИС «Навигатор» Inlearno: - «Работа в модуле «Инвентаризация» - «Работа в модуле «Мероприятия»» - «Работа в модуле «Педагоги»» | февраль-март |  | разработчик АИС «Навигатор» Inlearno |
| 4.5. |  | Наполнение разделов «Инвентаризация», «Мероприятия», «Педагоги» АИС «Навигатор» | февраль-март |  | организаторы программ, муниципальный администратор |
| 4.6. |  | Отчисление детей, окончивших обучение по программам в 2021-2022 учебном году | июнь |  | организаторы программ |
| 4.7. |  | Перевод детей на следующий год обучения в многолетних программах в АИС «Навигатор» | июль-август |  | организаторы программ |
| 4.8. |  | Мониторинг доступности записи на программы, корректности заполнения карточек программ, расписания, параметров групп | август-сентябрь далее в течение года |  | организаторы программ муниципальный администратор |
| 4.9. |  | Помощь в регистрации и записи на программы в АИС «Навигатор» родителей (законных представителей) | в течение года |  | организаторы программ муниципальный администратор |
| 4.10. |  | Обработка поданных родителями заявок на обучение по программам через АИС «Навигатор» | в течение года |  | организаторы программ |
| 4.11. |  | Подтверждение данных о детях в АИС «Навигатор» | сентябрь-октябрь далее в течение года |  | организаторы программ муниципальный администратор |
| 4.12. |  | Выдача сертификатов дополнительного образования в АИС «Навигатор» | в течение года |  | организаторы программ |
| 5. Информационно-разъяснительная кампания |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Информирование участников системы дополнительного образования, в том числе родительского сообщества и профессиональной общественности, по вопросам внедрения ЦМ ДОД. | в течение года |  | специалисты МОЦ организаторы программ |
| 5.2. |  | Проведение опросов родительской общественности по вопросам функционирования системы дополнительного образования | в течение года |  | специалисты МОЦ организаторы программ |
| 6. Повышение профессиональной компетенции участников внедрения Целевой модели развития системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Повышение педагогического мастерства на вебинарах, семинарах, конференциях, проводимых в рамках мероприятий по внедрению Целевой модели развития систем дополнительного образования детей | в течение года | РМЦ ДОД РМЭ |  |
| 6.2. |  | Участие в вебинарах, семинарах, стратегических сессиях, проводимых ФГБУК «ВЦХТ» | в течение года | ФГБУК «ВЦХТ» |  |
| 6.3. |  | Повышение профессионального мастерства экспертов НОК Медведевского района на курсах, проводимых РМЦ | в течение года | РМЦ ДОД РМЭ |  |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| АИС «Навигатор» | - автоматизированная информационная система «Навигатор» |
| --- | --- |
| Администратор муниципального образования | - работник Муниципального опорного центра дополнительного образования детей, наделенный распорядительным актом на уровне муниципального образования ограниченными правами доступа к административному интерфейсу АИС «Навигатор», связанными с проверкой информации, публикуемой организаторами программ, имеющий доступ к данным муниципального образования |
| ДОП | - дополнительная общеобразовательная программа |
| МОЦ ДОД | - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей |
| НОК | - независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ |
| Организатор программ | - работник организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительное образование детей и взрослых, и организации, реализующей программы спортивной подготовки, а также индивидуальный предприниматель, реализующий образовательную деятельность непосредственно |
| ПФ ДОД | - персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
| РМЦ ДОД РМЕ | - региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Марий Эл |
| ФГБУК «ВЦХТ» | - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» |