| 2 | Создание творческой группы по внедрению ФГОС | декабрь 2013 г. |  | Заведующий Старший воспитатель | Взаимодействие творческой группы с методистом Отдела образования по внедрению ФГОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация и проведение семинара по вопросам введения ФГОС | 2014 г. |  | Старший воспитатель | Информированность участников образовательного процесса |  |
| 4 | Участие заведующего и педагогов МДОБУ в республиканских, всероссийских (дистанционных) совещаниях, вебинарах по вопросам введения ФГОС | по графику |  | Старший воспитатель | Информированность участников образовательного процесса |  |
| 5 | Создание банка данных по повышению квалификации педагогов МДОБУ, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам введения ФГОС. | январь-март 2014 г. |  | Старший воспитатель | Достоверность данных о доле педагогов прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации |  |
| 6 | Организация мониторинга условий реализации ФГОС в МДОБУ | январь-июнь 2014 г. |  | Заведующий Старший воспитатель | Доклад заведующего о соответствии требованиям к условиям реализации ФГОС |  |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС |  | январь 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель |  | План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС |
| 8 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |  | 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель Творческая группа |  | План методической работы МДОБУ |
| 9 | Проектирование основной образовательной программы МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга» |  | 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель Творческая группа |  | Наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования |
| 10 | Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения педагогов, родителей |  | январь-март 2014 г. | Заведующий Старший воспитатель |  | Приведение нормативной базы МДОБУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| - Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО |  | до 1 марта 2014 г. | Старший воспитатель |  | План-график повышения квалификации педагогов |
| 12 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов и заведующего МДОБУ |  | 2014-2016 гг. | Старший воспитатель |  | Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности |
| - Информационное обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание разделов на узле детского сада образовательного портала РМЭ информации, посвященных введению ФГОС в МДОБУ |  | до 1 сентября 2014 г. | Старший воспитатель |  | Раздел на узле Новоарбанского детского сада на образовательном портале РМЭ |
| 14 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС на официальном сайте МДОБУ |  | своевременно, по мере готовности | Старший воспитатель |  | Информация на официальном сайте |
| 15 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях |  | своевременно, по мере необходимости | Старший воспитатель |  | Протоколы родительских собраний |
| 16 | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО |  | по полугодиям | Старший воспитатель |  | Отчёт об обеспечении внешней оценки деятельности МДОБУ |
| 17 | Обеспечение консультационной поддержки педагогам по вопросам введения ФГОС |  | постоянно | Старший воспитатель |  | Своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС, и их разрешение |
|  | Обеспечение публичной отчетности МДОБУ о ходе и результатах введения ФГОС |  | своевременно | Заведующий Старший воспитатель |  | Публичный отчёт, размещение материалов в печати, на сайте МДОБУ |
|  | - Изучение журналов «Старший воспитатель образование», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ» и др. - Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и портале РМЭ |  | В течение года | Старший воспитатель Педагоги |  | Составление методической копилки для педагогов в методическом кабинете. |
| 5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ: - предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС - обеспеченность методической литературой. |  | Февраль, Сентябрь 2014 | Старший воспитатель |  | Аналитические справки |
|  | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе МДОБУ в соответствии с ФГОС ДО |  | В течение учебного года | Старший воспитатель |  | Договор на закупку методической литературы и методических пособий |