Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов  им. 50-летия Медведевского района»

(полное наименование образовательной организации)

ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

НА 2015-2018 г.г.

(указывается период реализации инновационного проекта (программы)

Разработка и апробация эффективной модели и механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в целостном учебно-воспитательном процессе.

(наименование направления деятельности)

исследовательская

(заявляемый вид республиканской инновационной площадки)

Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер №: __________

Дата регистрации заявки: ____________

(заполняется проектно-аналитическим отделом Министерства образования и науки Республики Марий Эл )

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование организации (по уставу) | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Медведевская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов им.50-летия Медведевского района» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | Республика Марий Эл, Медведевский район, п.Медведево, ул.Логинова, д.4 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Чугунова Лариса Федоровна |
| Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) | - |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Малькова Наталья Викторовна, зам.директора по НМР |
| Контактный телефон (рабочий, домашний, сотовый) | 89278734442 |
| Телефон/факс образовательной организации | (8362)58-23-74 |
| E-mail: | mssh-3@yandex.ru, malkov-n@yandex.ru |
| Реквизиты решения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о согласии на реализацию организацией проекта (программы) в статусе республиканской инновационной площадки |  |

Руководитель

образовательной организации:				                    /Чугунова Л.Ф.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| Направление деятельности РИП | Разработка эффективной модели и механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в целостном учебно-воспитательном процессе. |
| --- | --- |
| Наименование проекта (программы) | Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы. |
| Основная идея (идеи) проекта (программы) | Основная идея проекта: целевое комплексное развитие специальных способностей одаренных детей. Гипотеза: процесс создания модели поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы будет проходить эффективно, если строить его на основе следующих педагогических условий: анализа научной литературы и механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; определения сущности, понятия и условий механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, использования успешных методов работы с детьми на основе индивидуализации процесса обучения; применяются диагностические комплекты методик для изучения способностей детей в различные возрастные периоды; построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий развития одаренных детей |
| Современное состояние исследований и разработок по данному проекту (программе) | Становление теории и практики обучения одаренных детей нашло отражение в работах ученых: В. А. Сухомлинский (О воспитании), В. Освальд (Великие люди), Т. Хромова (Одаренные дети), А.И. Еремкин (Диагностика одаренности). Значительный интерес для нашей работы имеют труды A.M. Матюшкина, А.В.Жигайлова, А.И.Савенкова, осуществивших исторический анализ изучения проблем одаренности и практики работы с одаренными детьми в России, регионах. Большой вклад в изучение структуры конкретных способностей внесли В.А. Крутецкий и Б.М. Теплов. |
| Обоснование значимости реализации проекта (программы) для развития системы образования в Республике Марий Эл | Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. Участниками проекта являются учащиеся основной и старшей школы. Планируется обновление направлений работы Центра общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного для формирования коммуникативной, познавательной, социально-культурной компетенции. Значимость проекта для региональной системы образования состоит в попытке сформировать модель выявления и поддержки одаренных детей в условиях массовой школы, чем обеспечить более высокое качество школьного образования. |
| Цели и задачи проекта (программы) | Цель – развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, на основе оптимальной структуры основного, дополнительного и индивидуального образования и системы социально-психологической поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы. Задачи: Проанализировав научную литературу по проблеме проекта определить сущность, понятие, условия, научные критерии выявления одаренных детей для создания необходимых условий работы с одаренными детьми в общеобразовательной школе. Разработать и внедрить диагностические методики для отбора детей в классы с углубленным изучением предметов и анализа уровня обучаемости учащихся. Выявить наиболее успешные методы работы с детьми на основе индивидуализации процесса обучения. Разработать и апробировать модели интеграции учебной, внеучебной деятельности в условиях работы Центра развития способностей и одаренности школьников (далее – ЦОД). Сформировать модель выявления и поддержки одаренных детей в условиях массовой школы. Обеспечить становление сетевых форм организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования образовательного маршрута учащихся. Обобщить педагогический опыт работы ЦОД по реализации общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного направлений. |
| Сроки реализации проекта (программы) | 2015 - 2018 гг. |
| Объем и источники финансирования реализации проекта (программы) | Средства фонда доплат и надбавок к окладам работников школы; бюджетные средства, выделяемые по действующим нормативам финансирования общеобразовательных учреждений. |
| Основные результаты реализации проекта (программы) | Результатами проекта будут являться: система целенаправленного выявления и отбора одаренных детей через работу школьного Центра развитии способностей и одаренности школьников; модели интеграции учебной, внеучебной деятельности в условиях массовой школы; технологии работы с одаренными детьми, способствующие развитию и реализации их интеллектуального и личностного потенциала (диагностические, коммуникативные, развивающие, творческие, предметные, здоровьесберегающие); авторские программы элективных курсов для обучающихся 10-11 классов; диагностические методики для отбора детей в классы с углубленным изучением предметов и анализа уровня обучаемости учащихся; апробированные методики определения динамики интеллектуальной одаренности; сетевые формы организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования образовательного маршрута учащихся; становление новых профессиональных позиций за счет повышения квалификации 10 % педагогов. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) | Проведение семинаров и консультаций для руководителей и педагогов образовательных учреждений с представлением методических материалов, разработанных в рамках проекта; размещение материалов на сайте ОУ; отражение опыта в информационной карте актуального педагогического опыта на сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»; итоговые продукты проекта могут быть использованы ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», муниципальными методическими службами при организации КПК, стажировок педагогов |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение организацией предварительной экспертизы (при наличии) |  |

3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

3.1. Исходные теоретические положения

Проект соответствует приоритетным направлениям инновационной деятельности в региональной системе образования по теме «Разработка эффективной модели и механизмов выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в целостном учебно-воспитательном процессе».

Теоретической базой для разработки проекта стали Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, технологии тьюторского сопровождения (Т.М. Ковалева), идеи открытого образования (В.В. Юдин), событийный подход (М.Ю. Рожков, К.В. Сапегин), интеграция и сетевое взаимодействие общего, дополнительного и профессионального образования (А.В. Золотарева, С.Л. Паладьев).

Для реализации задач проекта воспользуемся формулой одаренности ребенка, выведенная сторонником этого взгляда на детскую одаренность Селивановой О.Г., к.п.н., доцентом кафедры педагогики и психологии Кировского ИПКиПРО, которая утверждает, что «детская одаренность» = Мотивация + Интеллект + Креативность.

Основная идея работы – целевое комплексное развитие специальных способностей одаренных детей. В рамках проекта планируется:

создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей через работу школьного Центра развития способностей и одаренности школьников;

создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, творческого и морально-физического развития одаренных детей через апробацию модели интеграции учебной, внеучебной деятельности в условиях массовой школы; выявления наиболее успешных методов работы с детьми на основе индивидуализации процесса обучения, внедрения диагностических методик для отбора детей в классы с углубленным изучением предметов и анализа уровня обучаемости учащихся;

создание условий для реализации одаренными детьми их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской, поисковой и учебной деятельности и внеурочной деятельности;

использование часов внеурочной деятельности для продолжения урока в соответствии с образовательной потребностью обучающихся в расширении, углублении предметного материала (организованная самостоятельная работа, новый формат домашних заданий, формирующее оценивание, портфолио);

разработка и поэтапное внедрение модели выявления и поддержки одаренных детей в условиях массовой школы;

организация общешкольных образовательных событий, обеспечивающих мониторинг личностного и предпрофессионального развития (олимпиады, конкурсы, в том числе дистанционные, каникулярные  школы  – осенние, весенние, летние);

реализация программ научного общества школьников;

взаимодействие с Центром по работе с одаренными детьми ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» через оценку участия учащихся в общеобразовательных сессиях по физике, математике, химии 
и филологии; республиканской очно-заочной олимпиаде школьников Центра; учебу в дистанционной школе Центра.

3.2. Этапы и сроки реализации проекта (программы)

Первый этап (2015- июнь 2015 гг.) – подготовительный - теоретический анализ проблемы одаренности, изучение опыта работы с одаренными детьми, разработка модели инновационной деятельности, анализ готовности школы к инновационному процессу, выявление отношения к проблемам эксперимента учителей, родителей, учащихся.

Второй этап (2015-2017гг.) – практический - обработка, систематизация и обобщение полученных результатов, их статистическое обоснование.

Третий этап (2018г.) – обобщающий - теоретическое осмысление, обобщение и систематизация результатов всего исследования.

3.3. Содержание и методы реализации проекта (программы), необходимые условия организации работ

Теоретический анализ проблемы одаренности, изучение опыта работы с одаренными детьми, разработка модели инновационной деятельности, анализ готовности школы к инновационному процессу, выявление отношения к проблемам реализации проекта учителей, родителей, учащихся.

Построение модели интеграции общего и дополнительного образования на основе совершенствования форм работы с одаренными и способными детьми в Центре развития способностей и одаренности школьников.

Разработка и апробация форм сопровождения одаренных детей в условиях деятельности массовой школы.

Создание и апробация авторских программ элективных курсов для обучающихся 10-11 классов.

Для организации работ необходимы следующие условия:

Нормативные правовые условия:

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность субъектов региональной инновационной площадки.

Наличие договоров о сотрудничестве с вузами, учреждениями дополнительного образования, представителями бизнес-структур, другими социальными партнерами

Кадровые условия:

Повышение квалификации педагогов по освоению и внедрению в образовательный процесс технологий работы с одаренными детьми, по психологическому сопровождению   этого процесса.

Материально- технические условия:

Наличие сервера для организации сетевых форм взаимодействия.

Оборудование профильных кабинетов интерактивными средствами обучения.

Организационные условия:

Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур по реализации модели сопровождения одаренных детей.

Научно-методические условия:

Научное руководство инновационной деятельностью.

Дополнительные образовательные программы учебных предметов, модулей, курсов; программы  дополнительного образования.

Диагностический инструментарий выявления и сопровождения развития

одаренных детей

| Раздел диагностики | Методика |
| --- | --- |
| Общие способности | Анкета для учащихся «Мои способности». Анкета для педагогов и родителей «Способности ребенка» |
| Уровень развития интеллекта | Культурно-свободный тест на интеллект Р. Кст-телла (модификация CF2 А)2. Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра |
| Социальные контакты и статус в коллективе | Методика «Моя группа» (по О. И. Моткову) |
| Академические способности | Пакет педагогических контрольных срезовых работ |
| Креативность | Батарея тестов «Творческое мышление» Е. Е. Туник (модификации тестов Гилфорда и Торренса) |
| Спортивная и физическая одаренность | Пакет нормативных требований для учащихся средней школы |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных актов ОУ по работе РИП. | Январь-апрель 2015 | Директор, зам.директора по УВР, НМР | Локальные акты ОУ |
| 2 | Создание Координационного Совета, проектных и проблемно-творческих групп. | Февраль-март 2015 | Зам.директора по УВР, НМР | Приказ, Положения |
| 3 | Педагогический совет, вопрос «Задачи педагогического коллектива по реализации проекта «Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы» | Март 2015 | Зам.директора по НМР | Протокол педагогического совета |
| 4 | Обучающий семинар по проблеме «Современные подходы и технологии работы с одарёнными детьми» | Апрель 2015 | Зам.директора по НМР | Методические рекомендации для педагогов по работе с одаренными детьми |
| Практический этап |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинговых мероприятий | Сентябрь, февраль, май 2015 – 2017 | Педагог-психолог, зам.директора по НМР | Диагностический инструментарий выявления и сопровождения развития одаренных детей |
|  | Педагогические советы, вопрос «О результатах мониторинговых исследований второго (практического) этапа деятельности РИП «Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы». | Ноябрь, март 2015 – 2017 | Зам.директора по НМР | Протокол педагогического совета |
|  | Педагогический совет, вопрос «Задачи 2 этапа реализации проекта «Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы» | Январь 2016 | Зам.директора по НМР | Протокол педагогического совета |
|  | Подготовка авторских программ элективных курсов для обучающихся 10 и 11 классов. | Октябрь 2015, 2016, 2017 | Учителя математики, физики, химии | Авторские программы элективных курсов для обучающихся 10 класса: «Избранные вопросы математики», «Физика в задачах», «Избранные главы общей и неорганической химии»; для обучающихся 11 класса: «Математика выпускнику», «Методы решения физических задач», «Химия в экзаменационных вопросах и ответах». |
|  | Внесение корректирующих изменений в учебный план по математике, физике, химии, предусмотренные для решения олимпиадных заданий и системы дополнительных заданий повышенной трудности. | Сентябрь-октябрь 2015 - 2017 | Зам.директора по УВР, учителя математики, физики, химии |  |
|  | Общешкольные родительские собрания по темам: «Одаренный ребенок», «Самореализация ребенка: как поддержать детские таланты» | Ноябрь 2015, март 2016 | Зам.директора по ВР, НМР | Протоколы родительских собраний |
|  | Совместное (учителя школьники, родители) построение индивидуальных образовательных траекторий для одаренных детей в10-11 кл. | Октябрь-декабрь 2015-2017 | Участники проектных и проблемно-творческих групп | Карты индивидуальных образовательных траекторий обучающихся (10-11 кл.) |
|  | Методическая учеба учителей по формированию новых профессиональных позиций | 1 раз в 2 месяца 2015-2017 | Зам.директора по НМР, специалисты «МИО» | Методические рекомендации для педагогов и учащихся «Как подготовить учебный проект». Проекты обучающихся различных направлений. Публикации лучших исследовательских работ педагогов и школьников в научно-методических журналах, сайтах сети Интернет |
| Обобщающий этап |  |  |  |  |
|  | Проведение серии семинаров для педагогов по проблеме «Современные подходы и технологии работы с одарёнными детьми» | Февраль, октябрь 2018 | Зам.директора по НМР, УВР | Программа семинара, публикации педагогов школы в научно-методических журналах, сети Интернет по реализации общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного направлений работы в ЦОД. |
|  | Проведение психолого-педагогической диагностики определения динамики интеллектуальной одаренности. | Февраль, май, октябрь 2018 | Педагог-психолог, участники проектных и проблемно-творческих групп | Оформленная диагностическая документация, пакет педагогических контрольных срезовых работ, батареи тестов. |
|  | Педагогический совет «Итоги РИП «Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы» | Август 2018 | Зам.директора по НМР | Протоколы родительских собраний |

3.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу

| Этап | Планируемые результаты | Критерии достижения результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Диагностические методики для отбора детей в классы с углубленным изучением предметов и анализа уровня обучаемости учащихся; модель выявления и поддержки одаренных детей в условиях массовой школы | Наличие батареи тестов, пакета нормативных требований для учащихся средней школы. Наличие основных компонентов модели |
| 2 этап | Система целенаправленного выявления и отбора одаренных детей через работу школьного Центра развитии способностей и одаренности школьников. Модели интеграции учебной, внеучебной деятельности в условиях массовой школы. Авторские программы элективных курсов для обучающихся 10-11 классов. Сетевые формы организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования образовательного маршрута учащихся. Становление новых профессиональных позиций за счет повышения квалификации 10% педагогов. | Наличие описания системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей через работу ЦОД, а также модели интеграции учебной, внеучебной деятельности в условиях школы. Наличие авторских программ элективных курсов для обучающихся 10-11 классов по математике, физике, химии. Наличие описания становления сетевых форм организации образовательной деятельности, наличие карт индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 10-11 кл. 10% педагогов школы используют в практике методические рекомендации по работе с одаренными детьми. |
| 3 этап | Апробированные методики определения динамики интеллектуальной одаренности. Технологии работы с одаренными детьми, способствующие развитию и реализации их интеллектуального и личностного потенциала (диагностические, коммуникативные, развивающие, творческие, предметные, здоровьесберегающие). | Наличие оформленной диагностической документации, пакета педагогических контрольных срезовых работ, батареи тестов. Наличие анализа и обобщения опыта учителей по применению технологий работы с одаренными детьми. |

3.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы)

- Программы по углубленному изучению математики, физики, химии.

- Программы элективных курсов  для обучающихся 10 класса: «Избранные вопросы математики», «Физика в задачах», «Избранные главы общей и неорганической химии».

- Программы элективных курсов  для обучающихся 11 класса: «Математика выпускнику», «Методы решения физических задач», «Химия в экзаменационных вопросах и ответах».

- Методическая разработка программы занятий ЦОД «Читаем Библию».

4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Федеральный уровень:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года), определяющего:

- право на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности (ст. 3);

-   предоставление дополнительного образования (ст. 9, 75);

-   вариативность содержания образовательных программ (ст. 11);

-    сетевые формы реализации программ, дистанционные образовательные технологии (ст. 13, 15);

- формирование навыков учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности (ст. 66);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от                  7 февраля 2011г. N 61), определяющей в качестве приоритетных задач обеспечение инновационного характера базового образования;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от                 17 ноября 2008 г. № 1662-р), определяющей развитие системы общего образования через индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования;

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г., Пр-271), определяющей переход на новые образовательные стандарты.

Региональный уровень:

- Закон  «Об образовании в Республики Марий Эл» (26.09.2013)

- Порядок создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования в Республике Марий Эл (приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от «29» февраля 2012 № 284);

- Перечень  основных направлений деятельности республиканских инновационных площадок на 2012 - 2015 годы  (приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от «29» февраля 2012 № 284).

Уровень образовательного учреждения:

- Устав школы.

- Программа развития школы на период с  2012  по 2017 годы.

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО).

- Локальные акты ОУ сопровождающие создание на базе школы пилотной площадки по внедрению проекта «Модель поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы».

5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

- Реализация проекта будет осуществляться за счет:

- - бюджетных средств, выделяемых по действующим нормативам финансирования общеобразовательных учреждений;

- -  средства стимулирующего фонда доплат и надбавок к окладам работников школы.

6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных побочных эффектов:

- Становление новых профессиональных позиций, повышение мотивации педагогов к авторству;

- Расширение образовательного ресурса для формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;

- Расширение практики введения «Модели поддержки одаренных детей в условиях деятельности массовой школы»

___________

Указывается в соответствии с Перечнем основных направлений деятельности республиканских инновационных площадок на 2012 - 2015 годы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29.02.2012 № 284

Указывается в соответствии с п. 7 Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в системе образования в Республике Марий Эл, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29.02.2012 № 284

Заполняется только муниципальными образовательными организациями. Под решением органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, о согласии на реализацию организацией проекта (программы) в статусе республиканской инновационной площадки понимается официальное письменное уведомление в адрес научно-методического совета Министерства образования и науки  Республики Марий Эл.

Для присвоения статуса экспериментальной площадки организацией дополнительно указывается гипотеза эксперимента, объект и  предмет экспериментирования, научная новизна