ПЛАН

по подготовке проведения 90-леттия со дня образования

МО «Новоторъяльский муниципальный район»

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Создание и наполнение раздела, посвященного юбилею района, на официальном сайте образовательного учреждения | III квартал 2013 г – создание, 2013-2014 гг – 2 раза в месяц | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | Подготовка и публикация материалов об уроженцах Новоторъяльского района, внесших достойный вклад в развитие района и РМЭ | 2014г. |  |
| 3. | В учреждениях образования оформить стенды, посвященные 90-летию района | Февраль 2014 г. | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. | Открыть на сайтах образовательных учреждений страницы, посвященные 90-летию со дня образования Новоторъяльского района. | С 1 сентября 2013 года | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 5. | Изготовить и вручить ленты «Выпускник - 2014» с символикой Новоторъяльского района выпускникам основных и средних школ | Июнь 2014 г. | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. | Выпустить дневники для учащихся 1-11 классов с символикой Новоторъяльского района | Август 2014 г. | Отдел образования |
| Изготовление юбилейной книги «90 лет Новоторъяльскому муниципальному району» |  |  |  |
| 7. | Подготовить материалы для Книги | До 1 апреля 2014 г. | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |
| Культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 8. | Торжественное вручение паспортов школьникам Новоторъяльского района | 2013-2014 г.г | Сектор по делам молодежи Отдела образования |
| 9. | Провести районный конкурс «Я – гражданин России» | Март – апрель 2014 г. | Отдел образования |
| Экологические мероприятия |  |  |  |
| 10. | Провести районный конкурс на лучшее благоустройство школьного двора | Май-июнь 2014 г. | Отдел образования |
| Строительство и реконструкция объектов экономики и социальной сферы |  |  |  |
| 11. | Реконструкция здания в дер Кузнецы для размещения детского сада | 2014 | Отдел образования |
| 12. | Капитальный ремонт здания МБДОУДОД «Новоторъяльская СДЮШОР» | 2014-2015 | Отдел образования |