Приложение  к приказу №____ от «___»____ 20____г.

«Об утверждении Плана работы по введению ФГОС ООО МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И. Онара»

План работы по введению ФГОС ООО

в МБОУ «Токтарсолинская  ООШ» в 2014-2015 учебном году

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по апробации ФГОС;

- создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО;

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка;

- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Мероприятие |  | Срок реализации |  | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие профессиональных компетенций педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар «Технологическая карта урока как современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и учащихся» |  | В течение года |  | зам директора по УВР | Качественное оформление учебной документации |
| 2 | Семинар «Диагностика уровня проявления ИКТ-кометентности школьника в урочной и внеурочной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3 | Семинар-практикум «Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность» |  | Декабрь 2014 |  | заместители директора | Качество аналитической деятельности педагога Навыки самопрезентации педагогов |
| 4 | Распространение опыта педагогов |  | В теч.года |  | Учителя | Публикации педагогов школы в сборниках, образовательных порталах, СМИ |
| 5 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей основной школы, администрации школы по вопросам введения ФГОС. |  | В течение года |  | Администрация, учителя основной школы | Удостоверение, зачетная книжка |
| Совершенствование образовательной практики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение постоянно действующего семинара по проблеме преемственности начального и общего образования |  | Ноябрь 2014 |  | Зам директора по УВР | Успешное образование учащихся ООО |
| 2 | Организация посещений уроков |  | В течение года |  | Администрация | Административный контроль |
| 3 | Подготовка учебно-методических материалов (издание, размещение на сайте) |  | В течение года |  | педагоги | Информационный доступ к образовательным ресурсам |
| Деятельность МО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планирование деятельности методической работы в школе. Утверждение графика методической работы на методическом совете школы |  | Сентябрь 2014 |  | Руководители МО | План работы МО на год |
| 2 | Определение перечня тем методической работы педагогов |  | Сентябрь 2014 |  |  | Корректировка методической работы педагога |
| 3 | Проведение заседаний МО в соответствии с утвержденным планом работы |  | В течении года |  |  | Протокол заседаний |
| 4 | Участие в подготовке и проведении мастер-классов и семинаров |  | В течение года |  |  | Обобщение опыта работы |
| 5 | Консультативная методическая помощь |  | В течение года |  |  | Профессиональная компетентность педагогов |
| Подготовка к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ООП ООО |  |  |  | зам директора по УВР | ООП ООО |
| 1.1. | Семинар «Общие подходы к разработке ООП ООО» |  | Ноябрь 2014 |  | зам директора по УВР | Целевая установка |
| 1.2. | Консультации по разработке программ отдельных предметов ООО |  | Февраль-март 2015 |  | зам директора по УВР | Учебные программы отдельных предметов |
| 1.3. | Совещания педагогов по вопросам разработки системы оценки результатов освоения ООП ООО |  | Январь-март 2015 |  | Рабочая группа | Система оценки результатов освоения ООП ООО |
| 1.4. | Семинар по разработке программы формирования УУД учащихся ООО |  | Январь-март 2015 |  | Рабочая группа | Программа формирования УУД |
| 1.5. | Семинар по разработке программы воспитания и социализации |  | Январь-март 2015 |  | Рабочая группа | Программа воспитания и социализации |
| 2 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей – предметников, работающих в среднем звене |  | Январь, июнь 2015 |  | Зам. директора по УВР | План |
| 3 | Анализ учебно-методических комплектов «Школа 2100», «Школа России», «Перспективная начальная школа» требованиям ФГОС. |  | Февраль 2015 |  | Зам. директора по УВР, руководители МО, библиотекарь | Справка |
| 4 | Работа творческой группы по преемственности НОО и ООО (посещение занятий в 4 классах педагогами предметниками с последующей стажировкой) |  | В течение года |  | руководитель МО начальные классы, зам директора по УВР | Новая система адаптации учащихся 5 классов |
| 5 | Семинар «Проблема преемственности в условиях реализации ФГОС НОО» |  | Апрель 2015 |  | руководитель творческой группы |  |
| 6 | Внутренняя рецензия ООП ООО |  | Май 2015 |  | зам директора по УВР, Руководители МО | Качество ООП ООО |
| 7 | Участие в районных и республиканских семинарах по вопросу введения ФГОС. |  | В течение года |  | Администрация, учителя | Профессиональная компетентность педагогов |
| 8 | Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными ресурсами |  | май 2015 |  | Зам.директора по УВР, библиотекарь | Справка |
| 9 | Разработка диагностического инструментария для проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностик во 5-х классах в 2015-2016 уч.году. |  | Август 2015г. |  | Зам. директора по УВР, учителя | Разработанные задания |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт в начальной школе». |  | Один раз в четверть | руководитель МО нач. кл | Информирование общественности |
| 2. |  | Выставка литературы |  | Сентябрь, апрель | Библиотекарь | Выставочные экспонаты |
| 3. |  | Размещение информации о внедрении ФГОС на школьном сайте. |  | В течение года | Зам. директора по УВР, учителя | Пополнение раздела «Образовательные стандарты» |
| 4. |  | Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий. |  | В течение года | Зам. директора по УВР, руководители МО | Методическая папка |

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1. | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года | Администрация, учителя основной школы |
| 2. | Организация работы Методического совета. | Август | Зам.директора по УВР |
| 3. | Составление образовательной программы основной школы. | Август-сентябрь | Рабочая группа |
| 4. | Родительское собрание по теме «Федеральные Государственные образовательные стандарты основного общего образования». | Сентябрь 2015 | Зам. директора по УВР, учителя, библиотекарь |
| 5. | Анализ учебно-методического комплекта «Школа 2100» требованиям ФГОС. | Февраль 2015 | Зам. директора по УВР, руководители МО, библиотекарь |
| 6. | Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными ресурсами | май 2015 | Зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 7. | Разработка диагностического инструментария для проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностик во 5-х классах в 2015-2016 уч.году. | Август 2015г. | Зам. директора по УВР, учителя |
| 8. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | Сентябрь-декабрь 2015г. | Зам. директора по УВР, учителя основной школы |
| 9. | Распространение опыта ОУ по вопросам реализации ФГОС | Апрель-май 2016г. | Зам. директора по УВР, учителя |
| 10. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей – предметников, работающих в среднем звене | Январь, июнь 2015 | Зам.директора по УВР |
| 11. | Прохождение курсов повышения квалификации учителей основной школы, администрации школы по вопросам введения ФГОС. | В течение года | Администрация, учителя основной школы |
| 12. | Проведение теоретических семинаров с педагогами школы:  Особенности стандартов второго поколения.  Общие положения ООП. Основные требования  Формирование универсальных учебных действий | Май Сентябрь Ноябрь | Зам.директора по УВР |
| 13. | Подготовка и проведение педсоветов. | По плану работы школы | Администрация |
| 14. | Участие в районных и республиканских семинарах по вопросу введения ФГОС. | В течение года | Администрация, учителя |
| 15. | Теоретический семинар «Новые подходы к образовательному процессу в условиях введения ФГОС» | Ноябрь | Администрация, педагоги |
| 16. | Заседание ПГ и МО по теме «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся»: 1. «Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста». 2. Методы психологической диагностики как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника. | Февраль | Директор школы, зам. директора по МР руководитель МО нач. кл, руководители ПГ средней школы учителя |
| 17. | Единый методический день по теме «Системно-деятельностный подход в процессе обучения». Проведение открытых уроков. | февраль 2015г. | Учителя |
| 18. | Посещение уроков и занятий с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на второй ступени образования. | В течение года | Зам. директора по ВР и УВР руководители МО |
| 19. | Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. | В течение года | Учителя |
| 20. | Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС». | Декабрь 2015г. | Администрация, учителя начальных классов и учителя основной школы |
| 21. | Единый методический день «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» | Апрель 2016г. | Зам. директора по МР учителя нач.кл. |
| 22. | Круглый стол «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» | Апрель 2016 | Зам.директора по ВР, МР, УВР, учителя |
| 23. | Педагогический Совет «Обобщение опыта введения ФГОС ООО». | Май 2016 | Администрация, педагоги |
| 24. | Совместное заседание МО учителей начальных классов и учителей 2 ступени «Обеспечение преемственности в школе 1 и 2 ступеней обучения в условиях перехода на ФГОС нового поколения». | Апрель 2016 г. | Зам. директора по УВР, МР учителя |
| 25. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Апрель 2015 | зам.дир по УВР |
| 26. | Отчеты по самообразованию учителей. | По плану работы школы | Администрация |

Заместитель директора по УВР __________   Полякова Л.И.