Итоги I этапа  реализации проекта

«Школа экологии» как центр формирования экологической культуры сельского социума»

МБОУ «Токтарсолинская ООШ имени Д.И. Онара»

Республиканская пилотная площадка

| Показатели результативности | Виды выполненных работ на качественном и количественном уровне | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- |
| Цель проекта на I этапе реализации достигнута частично или полностью | I этап – январь 2021г. - сентябрь 2021г. Цель: Создание условий для реализации инновационной площадки. Что сделано: Созданы творческие группы по разработке проекта. Ознакомлены педагоги и социальные партнеры с проектом и их деятельностью в рамках реализации проекта. Создана структура координационного центра «Эколог». Изучены формы и методы организации экоцентров Школы экологии. Разработано Положение о Школе экологии. Провели общешкольное родительское собрание об организации Школы экологии. Проведен педсовет «Экологизация образовательного процесса в условиях сельской школы». Разработаны программы деятельности экоцентров в развитии личности школьника. Цель проекта на I этапе реализации достигнута полностью. |  |
| Создана ли нормативно-правовая база | Созданы локальные документы: 1.Приказы «Об открытии пилотной площадки», «Об утверждении состава творческой группы по разработке и апробации программы Республиканской пилотной площадки», «Об утверждении Положения «Школа экологии как центр формирования экологической культуры сельского социума», «Об утверждении рабочих программ экоцентров: «Помоги природе», «Голос природы», «Школа Совенка», «Природа – художник, скульптор и поэт», «Экодизайн», «Карта местности», «Лови момент». 2.Положение о Школе экологии как центра формирования экологической культуры сельского социума 3.Заключены Соглашения о сотрудничестве с: -Администрация МО «Староторъяльское сельское поселение», -МБУ «Токтарсолинская СДК», -Токтарсолинская сельская библиотека, -МБУДО «Новоторъяльский центр дополнительного образования». |  |
| Созданы ли коллегиальные органы | Создан Координационный центр «Эколог» Проведены заседания: 1. Рассмотрение и утверждение плана работы координационного экологического совета на 2021 год. О заключении Соглашений о сотрудничестве. 2. О запланированных мероприятиях на 2021 год. Атрибуты и символы Школы экологии. |  |
| Какие виды мониторинга используются | Проведен мониторинг потребностей, интересов и способностей школьников, по результатам которого разработаны программы экоцентров: «Помоги природе», «Голос природы», «Школа Совенка», «Природа – художник, скульптор и поэт», «Экодизайн», «Карта местности», «Лови момент». Проведен первичный мониторинг состояния экологической воспитанности школьников и жителей деревень (аналитическая справка по результатам мониторинга). За основу определения качественных характеристик уровней взяты теории, предложенные Л.П.Симоновой: научно-познавательный, ценностный, нормативный, практически – деятельностный. Анализ данных диагностики показал, что экологические знания не сформированы у подавляющего большинства: в начальной школе у учащихся- 78%, в среднем звене – 67%. При этом более выраженным является такой критерий сформированности экологических знаний, как их «полнота», менее всего выражен критерий «прочность». У 62 % учащихся ценностные экологические ориентации не выражены; у 32% учащихся сформирована, а у 45% слабо сформирована система норм и правил по отношению к природе; лишь у 6 % участвующих в исследовании учеников сформированы умения и навыки по изучению природы и ее охране. В младшем школьном возрасте необходимость охраны природы отмечается незначительной частью учащихся -15 %. В подростковом возрасте указывают на собственное негативное поведение в окружающей среде -64%. Примерно 80% от общего числа опрошенных знают и осознают причины безнравственного отношения к природе, но отвечают, что они неактивны в делах по её защите. Анализ бесед и анкетирования родителей по данным вопросам позволил скорректировать и выделить аспекты направления дальнейшей деятельности. |  |
| Повышение уровня экологической культуры учащихся | В проект вовлечены: Руководитель пилотной площадки: учитель биологии Фоминых Людмила Ивановна 1.Количество педагогов, участвующих в проекте: 13 2.Количество детей, задействованных в проекте: 73 3.Количество семей/родителей: 54 4.Количество привлеченных партнеров в реализации проекта: 5 партнеров. 5.Количество экоцентров: 7 |  |
| Повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды | Формы изучения уровня заинтересованности экологическим благополучием социума Влияет ли природа на ваше настроение? 76% обучающихся (19 чел) заметили, что их здоровье, благополучие и настроение зависит от окружающей среды. Они бережно относятся к живым объектам природы, участвуют в проектах по преобразованию природы. На вопрос «Приходилось ли вам вольно или невольно чем – то вредить природе?» 36% учеников (9 чел) ответили, что они не вредят природе. Из вышесказанного можно сделать вывод, что необходимо немало работать над экологической культурой и сознанием учащихся. В анкетировании участвовало 25 обучающихся 5-9 классов. |  |
| Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья | Для тесного общения с природой, повышения экологической культурой и сознания учащихся внесены изменения в рабочие программы по предметам «биология», «география», «химия»: дополнены задачи изучения различных тем по предметам, внесены коррективы в список планируемых результатов, в тематическое планирование включены интегрированные и межпредметные уроки. Введен курс внеурочной деятельности в начальном звене «Здоровое питание» где дети учатся соблюдать правила и основы рационального питания, «Спортивные игры» отдельно для учащихся начального и основного звена, «Мастера и мастерицы» где создают поделки из бросового материала. А в старших классах учащиеся посещают кружок «Краеведение», где они изучают природные объекты родного края. Одно из традиционных мероприятий в нашей школе – защита индивидуальных исследовательских работ, создание новых проектов и участие на конкурсах и НПК различных уровней. |  |
| Привлечение внимания населения сельского социума к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства | В реализации проекта активное участие принимают представители сельского социума. Это сельский библиотекарь Соловьева Л.В. и культработник Мамаева В.А. Они являются членами координационного совета «Эколог», непосредственными участниками коллективно-творческих дел экологической направленности таких как «Мы в ответе за тех, кого приручили». Печатных работ за 2021 год не так уж много – информационная заметка ученика 6 класса Небогатикова Родиона «Памаш – илышын негызше» в районной газете «Сельская Новь» и статья руководителя данного проекта учителя биологии Фоминых Л.И. ««Школа экологии» как центр формирования экологической культуры сельского социума» (№ 43 от 3 ноября 2021г.) |  |
| Создание благоприятных условий для профессионального самоопределения и профориентации учащихся в области экологии | В сентябре с участниками проекта проведен мозговой штурм по планированию КТД на 2021-2022 учебный год. В октябре мозговой штурм по организации и проведению КТД «Мы в ответе за тех, кого приручили». Школа подписана на портале Экокласс.рф, цель которого экологическое просвещение школьников. Экокласс.рф – это интернет-площадка, открывающая бесплатный доступ к комплексу просветительских материалов в области экологического просвещения для учителей, школьников, родителей. Здесь множество экологических уроков с презентациями, игры, конкурсы, вебинары для учителей и родителей, которые помогут нам в нашей работе. |  |
| Практическая включенность детей и их родителей в экологическую деятельность школы | Наши практические дела на 1 этапе реализации проекта: «Помоги природе» - акция «Цветы Победы», «Сад памяти»; операция «Родники», «Чистый двор», субботник «Очистим планету от мусора». «Голос природы» - выпуск информационных листовок об объявлении операций «Бумаге вторую жизнь», «Сдай батарейку - спаси ёжика!», «Утилизация энергосберегающих ламп». «Школа Совёнка» - экологический час «День птиц», литературный марафон по произведениям, посвященным Дню Земли, просмотр и обсуждение фильма «Стеша». «Природа – художник, скульптор и поэт» - участие в районном фотоконкурсе «Наша ёлка лучше всех», конкурсе детского творчества «Зимние фантазии». «Экодизайн» - выращивание рассады цветов, ландшафтно-дизайнерский конкурс «Клумба класса», участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» по теме Ланшафтный дизайнер. «Карта местности» - участие в конкурсе краеведческих исследовательских работ «Край родной марийский», школьный этап НПК «Эврика». «Лови момент» - фотовыставка «Мои любимые питомцы!» |  |
| Повышение активности учащихся и родителей в экологических акциях | С сентября месяца были объявлены экологические акции: «Сдай батарейку – спаси ежика», «Утилизация энергосберегающих ламп», «Бумаге вторую жизнь», информационные листовки с объявлением развешены не только в школе, но и в деревнях нашего социума: Большая и Малая Кемсола, Алеево, Сергейсола, Нижнее и Верхнее Махматово, Шемермучаш, Пактеково. Большое значение имеет природоохранная работа: посадка деревьев, кустарников, цветов и уход за ними, охрана зелёных насаждений, уборка территории школы. Мы приняли участие в акции Всероссийский экологический субботник «Очистим планету от мусора». |  |
| Увеличение количества и качества детских творческих, проектных и исследовательских работ экологического направления | Участие: в районном конкурсе краеведческих исследовательских работ «Край родной марийский» (Небогатиков Р. «Моя родословная» 3 место); НПК «Мир моих увлечений» (Фоминых Н. «Знакомый незнакомец» 1 место); участие в школьном этапе НПК «Эврика» (6 учеников); в республиканском НПК «Буду здоровым – буду успешным» (Фоминых Н. «Здоровье школьников как условие успешности» сертификат); НПК «Александровские чтения» (Фоминых Н. «Знакомый незнакомец» сертификат); НПК «Творчество, познание, труд» (Смородинова В, Горинова Е. 2 место); НПК «Наследники великой Победы» (Фоминых Н. «Знакомый незнакомец» сертификат); Глушковские чтения (Фоминых Л.И. «Школа экологии как центр формирования экологической культуры сельского социума» сертификат); Яналовские чтения (Фоминых Л.И. «Школа экологии как центр формирования экологической культуры сельского социума» 1 место); НПК «Корифеи» (Фоминых Н. «Знакомый незнакомец» 3 место). Участие в районном фотоконкурсе «Наша ёлка лучше всех» (6 класс 3 место), в конкурсе детского творчества «Зимние фантазии» (Куклина В. 3 место). Участие во всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» по теме Ланшафтный дизайнер (8 человек). В октябре 2021 года в школе прошло КТД «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященный Дню Защиты животных. В нем приняла участие вся школа. Все задания были распределены по классам: 1-4 классы составили и защищали экологические плакаты «Их жизнь зависит от тебя»; 5 класс инсценировали сценку «Грустный щенок Кузя»; 6 класс составили и ознакомили с Жалобной книгой животных; 7 класс оформил стенд «Они помогли победить!» о животных, которые помогли разгромить врага в годы Великой отечественной войны; 8 класс познакомили с правилами поведения с бездомными животными; 9 класс подняли вопрос о бездомных домашних животных и составили видеорепортаж «Как решить проблему с бездомными животными»; Кроме этого были оформлены выставка книг про животных и выставка поделок «Животные своими руками», рисунков «Берегите животных!», фотоконкурс «Мои любимые питомцы». Данное мероприятие было проведено совместно с Токтарсолинской сельской библиотекой и Токтарсолинской СДК. |  |
| Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах | Впервые наши ученики приняли участие в большом экологическом диктанте (с 14 по 21.11) – 14 человек, это учащиеся 6-9 классов. |  |
| Улучшение экологической ситуации вокруг школы и микрорайоне | Объекты, которые находятся под шефством нашей школы, это родник в центре деревни и часть улицы от школы до центрального перекрестка, обелиски в деревнях Токтарсола и Нижнее Махматово. Круглый год дети следят за экологической обстановкой данных объектов и по необходимости выходят на уборку и их очистку. |  |
| Превращение школы в районный центр экологического просвещения и воспитания | Проведен конкурс на эскиз эмблемы Школы экологии, но, к сожалению, на данный момент эмблема не создана. Определена цветовая гамма для отличительной формы участников Школы Экологии – желтый и зеленый, символизирующие солнце и нашу землю. |  |