ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к муниципальной программе «Развитие образования

и молодежной политики в муниципальном образовании

«Оршанский муниципальный район»

на 2014 - 2018 годы»

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* (2015) | отчетный год (2016) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2014 - 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами ЕГЭ | процентов | 1,08 | 1,07 | 1,11 | Сумма лучших баллов снизилась на 1,57, а сумма худших баллов снизилась на 2,01 балл |
| 3. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программ., в общей численности детей 5 - 18 лет | процентов | 75 | 75 | 75 |  |
| 4 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое самоуправление), от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Оршанского муниципального района | процентов | 90 | 35 | 35 |  |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Республике Марий Эл | процентов | 77,9 | 77,9 | 77,9 |  |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по Республике Марий Эл | процентов | 76,8 | 76,8 | 76,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля выпускников образовательных учреждений, получивших документы государственного образца | процентов | 92,7 | 95 | 95 |  |
| 3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | процентов | 84 | 90 | 90 |  |
| 6 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих все виды благоустройства |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Среднесписочная численность педагогических работников, в том числе | человек | 226,1 | 226,1 | 226,1 |  |
|  | дошкольное образование | человек | 64,1 | 64,1 | 64,1 |  |
|  | общее образование | человек | 151,2 | 151,2 | 151,2 |  |
|  | дополнительное образование детей | человек | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Государственная поддержка развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 40 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | процентов | 55,4 | 75 | 55,4 | Плановый индикатор завышен |
| 3 | Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования детей | процентов | 30 | 35 | 35 |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности | единиц | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных организаций, получающих горячее школьное питание (горячие завтраки, обеды, диетическое питание) | процентов | 99,6 | 99 | 99 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | процентов | 98 | 98 | 98 |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, вовлеченных в программы, проекты, конкурсные мероприятия, направленные на формирование социокультурной компетентности личности, в общем количестве детей данного возраста, проживающих на территории Оршанского муниципального района | процентов | 90 | 91 | 91 |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | процентов | 35,6 | 35 | 41 |  |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | единиц | 53 | 50 | 55 |  |
| 3 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | процентов | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Численность участников молодежной общероссийской программы «Ты – предприниматель» | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество молодых семей – участников программы по обеспечению жильем молодых семей | единиц | 300 | 264 | 264 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа опрошенных | процентов | 0 | 60 | 60 |  |
| 2 | Численность специалистов, занятых реализацией молодежной политики | ед. | 1 | 1 | 1 |  |