| Рассмотрен на заседании | Утвержден |
| --- | --- |
| педагогического совета | Приказом заведующей |
| Протокол № от | № от |

ПЛАН  -  ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

в МДОУ детский сад «Березка»

Цель: управление процессом введения ФГОС в МДОУ

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

- Разработать организационно – управленческие решения, реализацию введения ФГОС ДО;

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организовывать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС МДОУ

Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники,

родители

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС МДОУ

- Разработаны организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

- Нормативно – правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС МДОУ

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению  ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Создание творческой группы по внедрению ФГОС | 2014 г. | Заведующий | Взаимодействие творческой группы с методистом Отдела образования по внедрению ФГОС |
| 2 | Организация взаимодействия МДОУ детский сад «Березка» с методическим кабинетом МУ «Отдел образования и по делам молодежи», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по вопросам методического сопровождения | 2014 | Заведующий | Сетевое взаимодействие |
| 3 | Организация и проведение семинара по вопросам введения ФГОС | 2014 г. | Заведующий | Информированность участников образовательного процесса |
| 4 | Участие заведующего и педагогов МДОУ в республиканских, всероссийских (дистанционных) совещаниях, вебинарах по вопросам введения ФГОС | по графику | Заведующий | Информированность участников образовательного процесса |
| 5 | Создание банка данных по повышению квалификации педагогов МДОУ, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам введения ФГОС. | январь-март 2014 г. | Заведующий | Достоверность данных о доле педагогов прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации |
| 6 | Организация мониторинга условий реализации ФГОС в МДОУ | январь-июнь 2014 г. | Заведующий | Доклад заведующего о соответствии требованиям к условиям реализации ФГОС |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС | январь 2014 г. | Заведующий | План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС |
| 2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 2014 г. | Заведующий Творческая группа | План методической работы МДОУ |
| 3 | Проектирование основной образовательной программы МДОУ детский сад «Березка» | 2014 - 2016 г.г. | Заведующий Творческая группа | Наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования |
| 4 | Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до педагогов, родителей | январь-июнь 2014 г. | Заведующий | Приведение нормативной базы МДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО |
| 1 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО | до июня 2014 г. | Заведующий | План-график повышения квалификации педагогов |
| 2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов и заведующего МДОУ | 2014-2016 гг. | Заведующий | Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности |
| 3 | Повышение квалификации педагогов на тьюторской площадке на базе МДОУ детский сад «Родничок» | По плану | Педагоги ДОУ | Повышение квалификации педагогических работников |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС |
| 1 | Создание разделов на узле детского сада образовательного портала РМЭ информации, посвященных введению ФГОС в МДОУ | до 1 сентября 2014 г. | Заведующий | Раздел на узле МДОУ детский сад «Березка» на образовательном портале РМЭ |
| 2 | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС на официальном сайте МДОУ | своевременно, по мере готовности | Заведующий | Информация на официальном сайте |
| 3 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях | своевременно, по мере необходимости | Заведующий | Протоколы родительских собраний |
| 4 | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО | по полугодиям | Заведующий | Отчёт об обеспечении внешней оценки деятельности МДОУ |
| 5 | Обеспечение консультационной поддержки педагогам по вопросам введения ФГОС | постоянно | Заведующий | Своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС, и их разрешение |
| 6 | Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | своевременно | Заведующий | Публичный отчёт, размещение материалов в печати, на сайте МДОУ |
|  | - Изучение журналов «Старший воспитатель образование», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ» и др. - Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и портале РМЭ | В течение года | Педагоги | Составление методической копилки для педагогов в методическом кабинете. |
| 5.Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 1 | Анализ: - предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС - обеспеченность методической литературой. | Февраль, Сентябрь 2014 | Заведующий | Аналитические справки |
| 2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе МДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующий |  |