**Дорожная карта**

МДОУ детский сад «Изи мукш» общеразвивающего вида II категории с.Великополье по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Примерные сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| *1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО*  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | декабрь 2014 | заведующий | Создание и опре­деление функ­ционала рабочей группы | Приказ о создании рабо­чей группы по подготов­ке введения ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | январь 2015 | Руководительрабочейгруппы | Система меропри­ятий, обеспечива­ющих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через тьюторскую площадку по проблеме введения ФГОС | в течение учебного года | Тьюторы | Поэтапная подго­товка педагоги­ческих кадров к введению ФГОС ДО | Сертификаты, удостове­рения курсов повышения квалификации |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | февраль 2015 | Заведующий МДОУ | Получение объек­тивной информа­ции о готовности детского сада к переходу на ФГОС | Совещание при руко­водителе, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методичес­кого сопровождения введе­ния ФГОС в ДОУ | январь 2015 | Руководительрабочейгруппы | Поэтапная подго­товка педагогичес­ких кадров к внед­рению ФГОС ДО | План |
| 6 | Проведение педсоветов и обучающих семинаров по воп­росам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь период | заведующий | Повышение про­фессиональной компетентности педагогических работников в об­ласти организации образовательного процесса и обнов­ления содержа­ния образования в соответствии с ФГОС | Методические материалы |
| 7 | Организация работы по раз­работке основной общеоб­разовательной программы МДОУ детский сад «Изи мукш» в соответствии с примерными образователь­ными программами с учетом ФГОС ДО | До 30.07.2015 | Руководительрабочейгруппы | Написание ООП МДОУ детский сад «Изи мукш» | Основная общеобразо­вательная программа в соответствии с ФГОС ДО |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | До 30.08.2015 | ЗаведующийРабочаягруппа | Наличие ООП ДО | Приказ об утверждении |
| 9 | Внесение изменений в норма­тивно-правовую базу деятель­ности МДОУ | Поэтапно | Заведующий МДОУ | Дополнения в ло­кальные акты, рег­ламентирующие деятельность МДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов |
| 10 | Формирование сетевого вза­имодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | 30.05.2015 | заведующийЗам. дирек­тора по УВР начальных классов |  | План перехода |
| 11 | Контроль введения ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ | осуществление де­ятельности за ка­чеством введения ФГОС ДО в МДОУ | Аналитические материа­лы контроля |
| *2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС* |
| 1 | Создание условий для про­хождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий МДОУ | Повышение про­фессиональной компетентности педагогических работников в об­ласти организации образовательного процесса и обнов­ления содержа­ния образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| *3.Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС* |
| 1 | Обеспечение обновления МДОУ в соответствии с требо­ваниями ФГОС к минималь­ной оснащенности воспи­тательно-образовательного процесса. | Поэтапно | Заведующий | Определение необходимых изменений в ос­нащенности МДОУ с учетом требова­ний ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение МДОУ печатны­ми и электронными образова­тельными ресурсами. | Весь период | Заведующий МДОУ | Оснащенность методического кабинета необ­ходимыми УМ К, учебными, спра­вочными пособи­ями, художествен­ной литературой | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение доступа педа­гогическим работникам, пе­реходящим на ФГОС, к элек­тронным образовательным ресурсам. | Весь период | Заведующий МДОУ | Создание условий для эффектив­ного внедрения ФГОС ДО в МДОУ детский сад «Изи мукш» | Создание банка полез­ных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |
| *4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО* |
| 1 | Размещение на сайте МДОУ ин­формации о введении ФГОС | 2014-2015 | заведующий | Информирование общественности о ходе и резуль­татах внедрения ФГОС ДО в МДОУ детский сад «Изи мукш» | Создание банка полез­ных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «ФГОС ДО» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего МДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). |  2015 | Заведующий МДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольное учреждение | Размещение публичного отчета на сайте МДОУ |
| 3 | Информирование обществен­ности через СМИ о подго­товке к введению и порядке перехода МДОУ детского сада «Изи мукш» на ФГОС ДО | Весь период | заведующий | Обеспечение усло­вий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |