ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной целевой программе

«Организация отдыха, оздоровления

и занятости    детей и подростков                                                                                                                         Оршанского муниципального района

на 2011 – 2014 годы»

Система программных мероприятий к целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости  детей  и подростков Оршанского муниципального района на 2011 - 2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Потребность в финансовых средствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего (тыс. руб.) |  |  | в том числе по годам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 г (тыс. руб.) | 2012 г. (тыс. руб.) |  | 2013 г (тыс. руб.). |  | 2014 г (тыс. руб.). |  |  |
| I. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Оршанском муниципальном районе | 2011-2014 г.г. | Администрация МО «Оршанский муниципальный район», МУ «Отдел образования и по делам молодежи» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | оперативное решение вопросов по организации отдыха оздоровления и занятости детей и подростков, осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей |
| 1.2. | Подготовка нормативной правовой базы при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 2011 - 2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | совершенствование нормативно-правовой базы при организации отдыха оздоровления и занятости детей и подростков |
| 1.3. | Создание персонифицированного банка данных о детях, нуждающихся в оздоровлении, в том числе о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2011 - 2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и подростков; максимальный охват детей, нуждающихся в оздоровлении различными формами отдыха и оздоровления |
| 1.4. | Создание банка данных предприятий, организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, дети сотрудников которых обучаются в общеобразовательных учреждениях Оршанского муниципального района | 2011 - 2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | информирование населения о порядке приобретения путевок в учреждения отдыха детей и их оздоровления |
| 1.5. | Участие в проведении совместных торгов по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей Оршанского муниципального района | 2011 - 2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | увеличение количества оздоровленных детей |
| 1.6. | Проведение семинаров, совещаний, по вопросам организации и проведения отдыха и оздоровления детей | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» |  | без дополни-тельного финанси-рования |  | - | - | - |  | - |  |  | повышение профессиональной компетенции, руководителей образовательных учреждений и работников детских лагерей отдыха; |
| 1.7. | Подбор педагогических кадров, для работы c детьми в учреждениях отдыха и оздоровления | 2011-2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», руководители образовательных учреждений |  | без дополнительного финансирования |  | - | - | - |  | - |  |  | комплектование кадров и кадрового резерва для детских лагерей |
| 1.8. | Проведение экспертной оценки программ воспитательной деятельности детских лагерей отдыха с дневным пребыванием, детских дворовых площадок | 2011-2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  | без дополнительного финансирования |  | - | - | - |  | - |  |  | совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей; улучшение организации досуга детей. |
| 1.9. | Освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании в Оршанском районе | 2011-2014 г.г. | СМИ района, МУ «Отдел образования и по делам молодежи», руководители образовательных учреждений |  | без дополни- тельного финансирования |  | - | - | - |  | - |  |  | информирование населения об организации отдыха и оздоровления детей |
|  | ИТОГО по разделу 1: - |  |  |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение без взимания платы профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в детские лагеря отдыха с дневным пребыванием | 2011-2014 г.г. | МУЗ «Оршанская ЦРБ», общеобразовательные учреждения | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  |  |  |  | создание безопасных условий для эффективного оздоровления детей и подростков |
| 2.2. | Проведение медицинских осмотров детей лагерей отдыха с дневным пребыванием и детей, выезжающих в детские загородные лагеря, несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет для временного трудоустройства в каникулярное время | 2011-2014 г.г. | МУЗ «Оршанская ЦРБ», общеобразовательные учреждения | без дополнительного финансирования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | создание безопасных условий для эффективного оздоровления и занятости детей и подростков |
| 2.3. | Организация санаторного оздоровления детей и подростков | 2011-2014 г.г. | ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе» | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.4. | Функционирование детских лагерей отдыха с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений (по квоте Минобрнауки Республики Марий Эл) | 2011-2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», общеобразовательные учреждения | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | увеличение количества организованного отдыха, оздоровления детей и подростков |
| 2.5. | Организация отдыха и оздоровления детей Оршанского муниципального района в детских загородных лагерях (по квоте Минобрнауки Республики Марий Эл) | 2011-2014 г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | увеличение количества организованного отдыха, оздоровления детей и подростков |
| 2.6. | Участие в организации отдыха детей во Всероссийском детском оздоровительном центре «Орленок» (по квоте Минобрнауки Республики Марий Эл) | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» | без дополнительного финансирования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | совершенствование системы работы с одаренными детьми |
| 2.7. | Мониторинг эффективности оздоровления детей в детских оздоровительных лагеря отдыха | 2011-2014 г.г. | МУЗ «Оршанская ЦРБ» | без дополни-тельного финансирования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | анализ эффективности оздоровления детей в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Организация образовательно-воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация программ воспитательной деятельности детских лагерей отдыха с дневным пребыванием, профильных лагерей, детских дворовых площадок | 2011-2014г.г. | Образовательныеучреждения, учреждения культуры | без дополни тельного финансиро вания |  | - |  | - | - |  | - |  |  | создание качественных программ воспитательной деятельности лагерей, дворовых площадок; улучшение организации досуга детей в лагере |
| 3.2. | Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта МУК «Централизованная клубная система» | 12,0 (муниц. бюдж.) 52,0 (внебюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) 10,0 (внебюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) 12,0 (внебюдж | 3,0 (муниц. бюдж.) 15,0 (внебюдж |  | 3,0 (муниц. бюдж.) 15,0 (внебюдж.) |  |  | Формирование здорового образа жизни, эстетическое воспитание детей |
| 3.3. | Фестиваль детских лагерей отдыха с дневным пребыванием | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи | 12,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Создание оптимального варианта координации в сфере отдыха и оздоровления |
| 3.4. | Конкурс плакатов («Нет наркотикам!) | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи | 3,2 (муниц. бюдж.) |  | 0,8 (муниц. бюдж.) |  | 0,8 (муниц. бюдж.) | 0,8 (муниц. бюдж.) |  | 0,8 (муниц. бюдж.) |  |  | Развитие художественно-эстетических способностей, формирование здорового образа жизни |
| 3.5. | Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» МУК «Централизованная клубная система» | 4,0 (муниц. бюдж.) 7,0 (внебюдж.) |  | 1,0 (муниц. бюдж.) 1,0 (внебюдж.) |  | 1,0 (муниц. бюдж.) 2,0 (внебюдж. | 1,0 (муниц. бюдж.) 2,0 (внебюдж.) |  | 1,0 (муниц. бюдж.) 2,0 (внебюдж.) |  |  | Патриотическое воспитание подрастающего поколения |
| 3.6. | Проведение игровых, конкурсных, развлекательных, шоу-программ и спортивных мероприятий для детей детских лагерей отдыха с дневным пребыванием | 2011-2014г.г. | МУК «Централизованная клубная система» | 30,0 (внебюдж.) |  | 5,0 (внебюдж.) |  | 7,0 (внебюдж). | 9,0 (внебюдж.) |  | 9,0 (внебюдж.) |  |  | Привлечение детей к здоровому образу жизни, эстетическое воспитание детей |
| 3.7. | Организация для детей выездных экскурсий по Оршанскому району | 2011-2014г.г. | МУК «Централизованная клубная система» | 40,0 (внебюдж.) |  | 10,0 (внебюдж.) |  | 10,0 (внебюдж | 10,0 (внебюдж |  | 10,0 (внебюдж |  |  | Нравственное, эстетическое, экологическое воспитание, воспитание любви подрастающего поколения к родному краю |
| 3.8. | Открытие детских игровых площадок (1 июля) | 2011-2014г.г. | МУК «Централизованная клубная система» | 22,0 (внебюдж.) |  | 3,0 (внебюдж) |  | 5,0 (внебюдж) | 7,0 (внебюдж) |  | 7,0 (внебюдж) |  |  | Привлечение детей к здоровому образу жизни, эстетическое воспитание детей |
| 3.9. | Функционирование детских игровых площадок (проведение игровых, конкурсных, развлекательных, шоу-программ и спортивных мероприятий для детей и подростков) | 2011-2014г.г. | МУК «Централизованная клубная система» | 34,0 (внебюдж.) |  | 6,0 (внебюдж) |  | 8,0 (внебюдж) | 10,0 (внебюдж) |  | 10,0 (внебюдж) |  |  | Привлечение детей к здоровому образу жизни, эстетическое, патриотическое воспитание детей |
| 3.10. | Районный конкурс детских игровых площадок | 2011-2014г.г. | МУК «Централизованная клубная система» | 42,0 (13,0-муниц. бюдж. 29,0-внебюдж.) |  | 8,0 (2,0-муниц. бюдж. 6,0- внебюдж.) |  | 10,0 (3,0-муниц. бюдж. 7,0- внебюдж) | 12,0 (4,0-муниц. бюдж. 8,0- внебюдж) |  | 12,0 (4,0-муниц. бюдж. 8,0- внебюдж) |  |  | Развитие творческих способностей детей |
| 3.11. | Экологические акции по благоустройству населенных пунктов и прибрежных территорий водоемов силами волонтеров | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» | 8,0 (муниц. бюдж.) |  | 2,0 (муниц. бюдж.) |  | 2,0 (муниц. бюдж.) | 2,0 (муниц. бюдж.) |  | 2,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение детей к охране окружающей среды, развитие экологической культуры на природе |
| 3.12. | Первенство района по футболу | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 28,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.13. | Районные летние игры школьников | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 12,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.14. | Чемпионат РМЭ по футболу | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 14,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,5 (муниц. бюдж.) |  | 3,5 (муниц. бюдж.) | 3,5 (муниц. бюдж.) |  | 3,5 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.15. | Фестиваль спортивных и игровых программ | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 60,0 (муниц. бюдж.) |  | 15,0 (муниц. бюдж.) |  | 15,0 (муниц. бюдж.) | 15,0 (муниц. бюдж.) |  | 15,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Создание оптимального варианта координации в сфере отдыха и оздоровления |
| 3.16. | Спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 28,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц.. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.17. | Шахматно-шашечный турнир среди детей с ограниченными возможностями | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 12,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни детей с ограниченными возможностями |
| 3.18. | Районный туристический слет | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 20,0 (муниц. бюдж.) |  | 5,0 (муниц. бюдж.) |  | 5,0 (муниц. бюдж.) | 5,0 (муниц. бюдж.) |  | 5,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.19. | Спортивно-массовые мероприятия на празднике «Пеледыш Пайрем» | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 28,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) | 7,0 (муниц. бюдж.) |  | 7,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.20. | Детский спортивный праздник «День Нептуна» | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 12,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.21. | Чемпионат РМЭ по футболу среди юношей | 2011-2014г.г. | Сектор физической культуры и спорта | 80,0 (муниц. бюдж.) |  | 20,0 (муниц. бюдж.) |  | 20,0 (муниц. бюдж.) | 20,0 (муниц. бюдж.) |  | 20,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Приобщение к спорту, пропаганда здорового образа жизни |
| 3.22. | Конкурс среди семей, находящихся в социально-опасном положении «Лучший приусадебный участок» | 2011-2014г.г. | ГУ РМЭ «ЦК СОН в Оршанском районе» | 6,0 (внебюдж.) |  | 1,5 (вне бюдж.) |  | 1,5 (вне бюдж.) | 1,5 (вне бюдж.) |  | 1,5 (вне бюдж.) |  |  | Оздоровление, приобщение к труду детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 3.23. | Проведение районного смотра-конкурса «Лучший лагерь отдыха с дневным пребыванием» | 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи» | без дополнительного финансирования |  | - |  | - | - |  | - |  |  | выявление лучших лагерей отдыха с дневным пребыванием |
|  | ИТОГО по разделу 3: |  |  | 566,2 в т.ч. из них: 346,2 - муниц. бюдж.; 220,0- вне бюджетные средства; |  | 127,8 в т.ч. из них: 85,3 -муниц. бюдж.; 42,5 – внебюдж. средства; |  | 138,8 в т.ч. из них: 86,3 – муниц. бюдж.; 52,5- внебюдж средства | 149,8 в т.ч.из них: 87,3 – муниц. бюдж.; 62,5 - внебюд средства |  | 149,8 в т.ч.из них: 87,3- муниц. бюдж.; 62,5 - внебюд средства |  |  |  |
| IV. Организация специализированных видов отдыха детей и занятости подростков в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация занятости, отдыха детей и подростков малозатратными формами (дворовые площадки, сводные отряды, экологические отряды, учебно-производственные бригады, производственные звенья на пришкольных участках и пр.) | июнь-август 2011-2014г.г | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», МУ «Отдел культуры, физической культуры и спорта», образовательные учреждения | без дополни- тельного финансиро- вания |  |  | - | - | - |  | - |  |  | увеличение количества детей и подростков организованными формами отдыха и занятости |
| 4.2. | Занятость несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет в каникулярный период | 2011-2014г.г. | Общеобразовательные учреждения | 105,0 (муниц. бюдж.) |  |  | 15,0 (муниц. бюдж.) | 30,0 (муниц. бюдж.) | 30,0 (муниц. бюдж.) |  | 30,0 (муниц. бюдж.) |  |  | Занятость подростков из семей трудной жизненной ситуации, профориентация подростков |
|  | ИТОГО по разделу 4: |  |  | 105,0 (муниц. бюдж.) |  |  | 15,0 (муниц. бюдж.) | 30,0 (муниц. бюдж.) | 30,0 (муниц. бюдж.) |  | 30,0 (муниц. бюдж.) |  |  |  |
| V. Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, на базе которых функционируют детские лагеря отдыха с дневным пребыванием | 2011-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения | 400,0 (муниц. бюджет) |  |  | 100,0 (муниц. бюджет) | 100,0 (муниц. бюджет) | 100,0 (муниц. бюджет) |  | 100,0 (муниц. бюджет) |  |  | создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 5.2. | Подготовка детских лагерей отдыха с дневным пребыванием к летнему сезону, в том числе: - проведение иммунизации работников школьных столовых против дизентерии Зонне, гепатита А; -проведение дезинсекционных мероприятий, дератизационных обработок территории и помещений; -комплектование аптечек первой мед. помощи | 2011-2014г.г. | Общеобразовательные учреждения | 320,0 (муниц. бюдж.) |  |  | 80,0 (муниц. бюдж.) | 80,0 (муниц. бюдж.) | 80,0 (муниц. бюдж.) |  | 80,0 (муниц. бюдж.) |  |  | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления; создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей и подростков |
| 5.3. | Прием детских лагерей отдыха с дневным пребыванием к началу летнего оздоровительного сезона | 2011-2014г.г. | межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, общеобразовательные учреждения | без дополни- тельного финансиро- вания |  |  | - | - | - |  | - |  |  | создание безопасных условий для эффективного оздоровления детей и подростков |
| 5.4. | Гигиеническое обучение и аттестация работников детских лагерей отдыха с дневным пребыванием | до начала оздоровительного сезона 2011-2014г.г. | МУ «Отдел образования и по делам молодежи», общеобразовательные учреждения | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | повышение квалификации работников лагерей отдыха с дневным пребыванием |
| 5.5. | Производственный контроль за качеством безопасности питания в детских лагерях отдыха | 2011-2014г.г. | Общеобразовательные учреждения, МУЗ «Оршанская ЦРБ» | без дополни-тельного финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в лагерях отдыха с дневным пребыванием |
| 5.6. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах отдыха детей и подростков | 2011-2014г.г. | ОВД по Оршанскому району | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в местах дислокации лагерей |
| 5.7. | Проведение комплексного обследования мест отдыха детей и подростков на предмет технической укрепленности и антитеррористической безопасности. | 2011-2014г.г. | ОВД по Оршанскому району | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления |
| 5.8. | Проведение мероприятий по предупреждению преступности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 2011-2014г.г. | КДН и защите их прав, ПДН и ОВД по Оршанскому району | 12,0 (муниц. бюдж.) |  |  | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) | 3,0 (муниц. бюдж.) |  | 3,0 (муниц. бюдж.) |  |  | предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений несовершеннолет-них, обеспечение защиты их прав |
| 5.9. | Закрепление инспекторского состава органов внутренних дел за детскими оздоровительными учреждениями. | 2011-2014г.г. | ОВД по Оршанскому району | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в загородных оздоровительных учреждениях |
| 5.10. | Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах района в период школьных каникул. | 2011-2014г.г. | ОВД по Оршанскому району | без дополни-тельного финанси-рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | уменьшение количества детского дорожно-транспортного травматизма в каникулярный период |
| 5.11. | Оформление уголков пожарной безопасности в каждом оздоровительном учреждении | 2011-2014 г.г. | Общеобразовательные учреждения | без дополни- тельного финанси- рования |  |  | - | - | - |  | - |  |  | информирование детей, подростков и взрослого населения о мерах противопожарной безопасности |
|  | ИТОГО по разделу 5: |  |  | 732,0 (муниц. бюдж.) |  |  | 183,0 (муниц. бюдж.) | 183,0 (муниц. бюдж.) | 183,0 (муниц. бюдж.) |  | 183,0 (муниц. бюдж.) |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе: |  |  | 1403,2 из них: 1183,2 – муницип. бюджет; 220,0- вне бюджетные средства; |  |  | 325,8 из них: 283,3 – муницип. бюджет; 42,5 – внебюджетные средства; | 351,8 из них: 299,3 – муниц. бюджет; 52,5- внебюджетные средства | 362,8 из них: 300,3- муниц. бюдж.; 62,5 - внебюджетные средства |  | 362,8 из них: 300,3- муниц. бюдж.; 62,5 - внебюджетные средства |  |  |  |