Приложение 1

к приказу ОО и по ДМ

от  20.12.2013        №   -О

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования  в Параньгинском районе.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно –правовое обеспечение ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | До 20.12.2013 | Кузнецова Е.Г. –ведущий специалист ОО и по ДМ |
|  | Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования | До 23.12.2013 | Кузнецова Е.Г. –ведущий специалист ОО и по ДМ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требования к образовательным учреждениям в части охраны труда и соблюдения техники безопасности, санитарных и противопожарных норм, охраны здоровья воспитанников | Постоянно | Руководители образовательных организаций |
|  | Проектирование на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в дошкольных образовательных организациях (ДОО) | До 01.01.2015 | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к муниципальным образовательным организациям в части создания условий для реализации ООП ДО | Постоянно | Руководители образовательных организаций |
|  | Приведение в соответствии с ФГОС ДО и рекомендациями федерального и регионального уровней должностных инструкций и составление эффективных контрактов педагогов. | В течение года | ОО и по ДМ, руководители образовательных организаций |
|  | Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года |  |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Организация и проведение семинаров и совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | Постоянно | Кузнецова Е.Г. –ведущий специалист ОО и по ДМ |
|  | Обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС ННО и ФГОС ДО | постоянно | ОО и по ДМ |
|  | Подготовка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | Постоянно |  |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно | ОО и по ДМ |
|  | Создание районной системы мониторинга результатов освоения ООП ДО | До 01.11.2013 | ОО и по ДМ |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО в связи с введением ФГОС ДО. | До 1.03.2014 года. | ОО и по ДМ Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка и реализация муниципальной программы обучения работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования по вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы») | До 01.02.2014 | ОО и по ДМ |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | 2014 -2016 г.г. | ОО и по ДМ Руководители образовательных организаций |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | В течение года | ОО и по ДМ Руководители образовательных организаций |
|  | Создание разделов на сайтах ОО и по ДМ и ДОО, посвящённых введению ФГОС ДО. | Своевременно по мере готовности. | ОО и по ДМ Руководители образовательных организаций |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях. | Своевременно по мере готовности. | Руководители образовательных организаций |
|  | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО. | По полугодиям. | Руководители образовательных организаций |
|  | Обеспечение консультационной поддержки ДОО по вопросам введения ФГОС ДО. | Постоянно. | Кузнецова Е.Г. –ведущий специалист ОО и по ДМ |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | В течение года | Кузнецова Е.Г. –ведущий специалист ОО и по ДМ |