Утверждаю______________

Зав. МБДОУ детский сад №4 Валиева Н.З.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования  в МБДОУ «Параньгинский детский сад №4 «Солнышко» общеразвивающего вида.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно –правовое обеспечение ФГОС ДО | Разработка учрежденческого плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | до 01.09.2014 | Назмутдинова Л.Н. старший воспитатель |
|  | Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования | до 01.09.2014 | Валиева Н.З. заведующий |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части охраны труда и соблюдения техники безопасности, санитарных и противопожарных норм, охраны здоровья воспитанников | постоянно | Валиева Н.З. заведующий |
|  | Проектирование на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в дошкольных образовательных организациях (ДОО) | до 01.03.2015 | Валиева Н.З. Назмутдинова Л.Н. |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к муниципальным образовательным организациям в части создания условий для реализации ООП ДО | постоянно | Валиева Н.З. заведующий |
|  | Приведение в соответствии с ФГОС ДО и рекомендациями федерального и регионального уровней должностных инструкций и составление эффективных контрактов педагогов. | в течение года | Валиева Н.З. заведующий |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Организация и проведение семинаров и совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | постоянно | Валиева Н.З. Назмутдинова Л.Н. |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников МБДОУ д/с №4 в связи с введением ФГОС ДО. | до 01.09.2014 года. | Назмутдинова Л.Н. старший воспитатель |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | 2014 -2016 г.г. | Валиева Н.З. Назмутдинова Л.Н. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Создание раздела на сайте МБДОУ д/с №4, посвящённого введению ФГОС ДО. Размещение в нем материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО. | своевременно по мере готовности. | Назмутдинова Л.Н. старший воспитатель |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях. | своевременно по мере готовности. | Валиева Н.З. заведующий |