« Утверждаю»

Директор школы:

__________  В.А. Антропов

приказ №      от __ апреля 2013 г.

План - график

подготовки МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа»

к введению федерального государственного образовательного стандарта

на ступени основного общего образования.

| № п/п | Направления | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Март 2013 | Администрация | План-график |
|  |  | 2. Обсуждение и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования на педагогическом совете. | Март 2013 | В.А.Антропов | Протокол педсовета |
|  |  | 3. Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС ООО. | Март 2013 | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 4. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС ООО. | Март 2013 | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 5. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО. | 2012-2013 г. | Администрация |  |
|  |  | 6. Разработка и утверждение учебного плана школы. | Март 2013 | Администрация | Учебный план ОУ Приказ |
|  |  | 7. Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др. | Март 2013 | С.М.Попов | Документы |
|  |  | 8. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС. | в течение 2012 – 2013 г.г. 2013г | Администрация Администрация | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
|  |  | 9. Приведение должностных инструкций работников с требованиями ФГОС. |  |  |  |
|  |  | 10. Приказ о введении новых должностных инструкций. | До мая 2013 года | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 11. Внесение изменений в нормативную базу. | В течении 2013 года | В.А.Антропов | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
|  |  | 12. Внесение изменений в программу развития ОУ | в течение 2013 года | В.А.Антропов С.М.Попов | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
|  |  | 13. Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май | Педколлектив | Создание основной образовательной программы |
|  |  | 14.Разработка (утверждение) рабочих программ предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования УУД. | До мая 2013 | Педколлектив | Рабочие программы. |
| 2. | Создание организационного обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Организация работы по изучению материалов ФГОС ООО (ШМО, семинары и т.д.) | 2012-2013 г. | Педколлектив | Документы, протоколы |
|  |  | 2. Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ООО» | Март 2013г. | В.А.Антропов |  |
|  |  | 3. Создание и утверждение рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО | Март 2013 г. | В.А.Антропов | Приказ Положение |
|  |  | 4. Анализ готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС ООО. | Март 2013 г. | В.А.Антропов С.М.Попов |  |
|  |  | 5. Педагогический совет по решению о переходе на обучение по ФГОС ООО | Март 2013 г | В.А.Антропов | Протокол педагогического совета |
|  |  | 6. Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования | До мая 2013 г. | С.М.Попов |  |
|  |  | 7. Анализ условий и ресурсного обеспечения для введения образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС | 2012-2013 г.г. | В.А.Антропов | Пополнение МТБ |
|  |  | 8. Контроль за разработкой образовательной программы. | Март-май 2013г. | В.А.Антропов С.М.Попов |  |
|  |  | 9. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | Май 2013г. | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 10. Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом. | 2013г | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 11. Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика. | 2013 г. | В.А.Антропов | Календарный учебный график |
|  |  | 12. Самоанализ деятельности по готовности к ведению ФГОС ООО. | Апрель 2013 г. | В.А.Антропов | Отчет |
|  |  | 13. Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к ведению ФГОС ООО. | Май, август 2013 г. | В.А.Антропов | Протокол |
|  |  | 14. Переход на ФГОС ООО. | 2013 г. | В.А.Антропов | Приказ |
|  |  | 15. Направление на КПК педагогов и администрацию по вопросам подготовки к ведению ФГОС ООО. | 2012-2013г. | С.М.Попов | План-график КПК Приказ |
|  |  | 16. Оказание консультативной и информационной помощи педагогам. | 2012-2013г. | С.М.Попов |  |
|  |  | 17. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | 2013 г. | В.А.Антропов | План Предписания |
|  |  | 18. Выстраивание взаимодействий внутри школы с учителями – предметниками по содержательному обеспечению внеурочной деятельности обучающихся | 2012-2013 г | С.Е. Кутузова |  |
| 3. | Кадровое обеспечение перехода на ФГОС | 1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.. | 2012-2013 г. | С.М.Попов | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
|  |  | 2. Составление плана методической работы с педагогами образовательного учреждения | 2012-2013 г. | С.М.Попов | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
|  |  | 3. Реализация программы повышения квалификации учителей 5 – 9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2012-2014 г. | С.М.Попов | Повышение квалификации педагогических работников |
|  |  | 4. Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | 2012-2014 г. | С.М.Попов | Протоколы |
| 4. | Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования | 1. Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС с использованием ИНТЕРНЕТ-ресурсов, СМИ. | в течении года | С.М.Попов | Размещение материалов на сайте школы |
|  |  | 2. Обеспечение информационного взаимодействия участников введения ФГОС ООО | 2012 г., 2013 г. | Администрация | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  |  | 3. На сайте образовательного учреждения оформить страницу «ФГОС ООО», где размещать документы по введению стандартов. | Март 2013 г. | З.З. Шакуров | ООП ООО |
|  |  | 4. Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернете. | в течении года | З.З. Шакуров | Интернет в компьютерном кабинете |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | 1. Анализ материально-технического оснащения учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 2013 г. | В.А.Антропов | Отчет |
|  |  | 2. Расчет средств, необходимых для введения ФГОС ООО. | 2013 г. | В.А.Антропов | Смета |
|  |  | 3. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течении года | В.А.Антропов | Пополнение МТБ |
|  |  | 4. Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | в течении года | В.А.Антропов | Положение |