|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от « » июня 2021 г. № |
| --- | --- | --- |

#### П Л А Н

проведения «Месячника безопасности детей» в Республике Марий Эл в 2021 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Издание распоряжений председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований республики о подготовке и проведении «Месячника безопасности детей» на соответствующих территориях | - до 20.07 | Управления по делам ГОЧС администраций городских округов «Город Йошкар-Ола», «Город Волжск», работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС администраций МО | - Органы местного самоуправления, осуществляющие управление - в сфере образования |
| 2. | - Разработка планов проведения «Месячника безопасности детей» в городских округах и муниципальных районах | - до 20.07 |  |  |
| 3. | - Организация и проведение рабочего совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями заинтересованных министерств, ведомств и организаций по порядку проведения Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» | - 13.08 | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорттуризм Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, МВД России по Республике Марий Эл, УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, Управление Росгвардии по Республике Марий Эл, подведомственные организации и учреждения министерств и ведомств |
| 4. | Организация и проведение бесед с представителями родительского комитета, родителями обучающихся в режиме видеоконференцсвязи по вопросам: обеспечения пожарной безопасности, гибели детей на пожарах; снижения травматизма и правонарушений с участием обучающихся; страхования жизни и здоровья учащихся от несчастных случаев | 20.08-30.08 | - Образовательные организации | - МВД России по Республике Марий Эл, УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, администрации муниципальных образований, представители страховых компаний, ГУ МЧС России - по Республике Марий Эл |
| 5. | Организация рабочих встреч работников администраций образовательных организаций и охранных организаций по вопросам повышения эффективности охранных мероприятий, обеспечения готовности к принятию экстренных мер и алгоритму действий обучающихся и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций с соблюдением санитарных норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | 20.08-30.08 | - Минобрнауки Республики Марий Эл | - Охранные предприятия, образовательные организации |
| 6. | Проведение совещаний с директорами образовательных учреждений, классными руководителями, преподавателями основ безопасности жизнедеятельности по вопросам безопасности детей при пожарах, на дорогах и других чрезвычайных ситуациях с соблюдением санитарных норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | 20.08-30.08 | - Минобрнауки Республики Марий Эл | - Образовательные организации |
| 7. | Организация подготовки к безопасной эксплуатации транспорта для перевозки детей, проверка безопасности маршрутов движения школьных автобусов | 20.08-30.08 | - Администрации муниципальных образований | - Минобрнауки Республики Марий Эл, УГИБДД МВД - по Республике Марий Эл |
| 8. | Проведение комплексного обследования образовательных организаций в ходе подготовки к новому учебному году на предмет: установки кнопок экстренного вызова полиции и проверки контрольно-пропускного режима; соблюдение требований пожарной безопасности | до 30.08 | - Минобрнауки Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл, ГУ МЧС по Республике Марий Эл, Управление Росгвардии по Республике Марий Эл | - Образовательные организации, администрации муниципальных образований |
| 9. | Разработка и организация распространения среди руководящего и преподавательского состава, родителей, обучающихся образовательных организаций информационных материалов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности (экологической безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и др.) | 20.08-20.09 | - Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, - Управления по делам ГОЧС администраций городских округов «Город Волжск», «Город Йошкар-Ола», образовательные - организации, администрации муниципальных образований | - РГКУ ДПО «УМЦ экологической безопасности и защиты населения», ГБУ РМЭ «МАСС», - РГКУ «УГПС Республики Марий Эл», ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, курсы по ГО администраций городских округов «Город Волжск», «Город Йошкар-Ола», образовательные организации |
| 10. | - Освещение мероприятий «Месячника безопасности детей» в республиканских и районных средствах массовой информации, в том числе с использованием электронных СМИ | - 20.08-20.09 | - Минкультуры Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | - Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |
| 11. | Организация и проведение «Дней открытых дверей» в пожарных частях и аварийно-спасательных подразделениях, для небольших групп обучающихся с соблюдением санитарных норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Республике Марий Эл | 20.08-20.09 | ГУ МЧС России - по Республике Марий Эл, Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, ГБУ РМЭ «МАСС», РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» | Администрации муниципальных образований, образовательные организации |
| 12. | Размещение информационных материалов по порядку действий населения при различных видах чрезвычайных ситуаций, правилам поведения на дорогах, пожарной и экологической безопасности, безопасности на водных объектах и в местах с массовым пребыванием людей с использованием интернет ресурсов, печатных изданий, местных телерадиовещательных компаний | 20.08-20.09 | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, МВД России по Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл подведомственные им учреждения, Минкультуры Республики Марий Эл | Администрации - муниципальных образований, заинтересованные организации, - республиканские и районные СМИ, образовательные организации |
| 13. | Изготовление (обновление) уголков гражданской защиты, уголков безопасности в образовательных организациях | 20.07-20.09 | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минспорттуризм Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл | - Администрации муниципальных - образований, образовательные учреждения |
| 14. | - Организация и проведение Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях с применением дистанционных образовательных технологий | - 02.09 | - Комитет гражданской обороны и защиты населения - Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл | - Минобрнауки Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, МВД России по Республике Марий Эл, УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, Росгвардия по Республике Марий Эл, Минспорттуризм Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, образовательные организации |
| 15. | Организация и проведение смотров-конкурсов на лучший класс «ОБЖ», «БЖД» в образовательных организациях | 01.09-20.09 | Управления по делам ГОЧС администраций городских округов «Город Йошкар-Ола», «Город Волжск», администрации муниципальных образований | - Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 16. | - Демонстрация видеороликов в образовательных организациях посвященных «Дню солидарности по борьбе с терроризмом» с использованием современных дистанционных технологий | - 03.09 | Минобрнауки Республики Марий Эл, МВД России по Республике Марий Эл | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, ГУ МЧС России по Республике Марий Эл |
| 17. | Демонстрация видеороликов по действиям при эвакуации из зданий образовательных организаций и общежитий при возникновении различных видов чрезвычайных ситуаций с использованием современных дистанционных технологий | 01.09-20.09 | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, - Минспорттуризм Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл | - Образовательные организации |
| 18. | Организация проведения комплекса информационных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием обучающихся | 01.09-20.09 | МВД России по Республике - Марий Эл, УГИБДД МВД по Республике Марий Эл | - Образовательные организации |
| 19. | Подведение итогов «Месячника безопасности детей» и направление информации о проведенных мероприятиях в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | до 01.10 | Органы исполнительной власти Республики Марий Эл, администрации муниципальных образований | - Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС администраций муниципальных образований |

____________