Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Кукнурская средняя общеобразовательная школа»

Промежуточный отчет

о деятельности муниципальной инновационной площадки

за период с февраля 2020 года по ноябрь 2020 года

по теме

Развитие исследовательской деятельности обучающихся через создание виртуального школьного музея истории родного края

с.Кукнур

2020г.

- 2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания |
| --- | --- |
| Наименование инновационного проекта (программы) | Развитие исследовательской деятельности обучающихся через создание виртуального школьного музея истории родного края. |
| Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы) <4> | Объединить усилия педагогов и родителей по формированию у ребенка навыков исследовательской деятельности, т. е. научить школьников способам и приёмам самостоятельного овладения знаниями в урочной и внеурочной деятельности. В школе необходимо создать условия, в которых ученик может выбирать собственный способ познания в соответствии со своими особенностями, личностными смыслами, познавательными интересами. Исследовательская деятельность школьников позволяет педагогу раскрывать и развивать способности детей, обогащать их внутренний мир, создает возможности для учащегося занять инициативную позицию в учебном процессе. Исследование – это процесс поиска неизвестного, один из видов познавательной деятельности. Инновационный проект включает в себя систему взаимосвязанных действий администрации школы, педагогов, родителей и учащихся, отражает четкую последовательность управленческих шагов по внедрению. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Сернурском муниципальном районе | Разработка и внедрение образовательных программ урочной и внеурочной деятельности по изучению истории МО «Кукнурское сельское поселение» с помощью исследовательской деятельности с применением ИКТ-технологий. Создание виртуального музея истории МО «Кукнурское сельское поселение». |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | ## Цели: - Создание открытого образовательного пространства виртуального общения, содействующего приобщению учащихся к истории и традициям школы, микрорайона, родного края. - Формирование и развитие навыков исследовательской деятельности обучающихся. Задачи: - Создать виртуальный музей истории родного края посредством использования интернет – технологий. - Вовлекать школьников в поисковую, проектную и исследовательскую деятельность, использовать культурные ценности для развития детей и подростков. - Создавать неразрывную связь поколений. - Сохранить память обо всех выпускниках, педагогах, ветеранах и традициях школы и родного края. - Развивать инициативу и творчество школьников через организацию социально значимой деятельности. - Формировать и развивать навыки межличностного взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного процесса. - Формировать нравственные нормы и правила поведения через изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций, памятников истории и культуры родного края. - Предоставлять обучающимся и педагогам возможности участия в социально значимой, проектно-исследовательской деятельности. -Внедрять и совершенствовать современные педагогические технологии обучения и воспитания, в том числе проблемно-поисковых, проектных и информационных образовательных технологий. - Совершенствовать традиции, способствующие формированию школьного коллектива, развития и воспитания. - Стимулировать процесса интеграции воспитания и обучения, дополнительного образования. |

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

## Февраль 2020- июнь 2020 года

- Анализ состояния проблемы.

- Выявление и систематизация материалов в архиве школы.

- Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы.

- Определение круга лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея.

- Создание рабочей группы из обучающихся, родителей и педагогов.

- Изучение методико-педагогической литературы, позволяющей выявить состояние проблемы, проанализировать опыт создания школьных виртуальных музеев. Разработка программы деятельности.

- Проведение методических обучающих семинаров «Знакомство с Интернет технологиями», «Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся».

# Примерная тематика виртуальных экскурсий:

  - История школ поселения.

  - История сел и деревень.

  - История развития нашего края.

  - Знаменитые люди нашего края.

  - Участники Вов и труженики тыла.

  - Музей реликвий школы.

  - Золотой фонд школы (педагоги).

  - Ими гордится наша школа (ученики).

  - История одной фотографии.

  - Юбилеи школы.

  - Школьные годы чудесные (выпускники).

  - Школьные праздники.

Каждый раздел будет оформлен, придерживаясь определённых требований: эпиграф; фотогалерея; краткий текст, несущий уникальную информацию и вызывающий желание узнать об этом экспонате или человеке больше; ссылки на дополнительный источник информации по разделу.

3.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

| Этапы | прогнозируемые результаты/продукты по каждому этапу |
| --- | --- |
| I этап: подготовительный, проектировочно-диагностический (февраль 2020 – июнь 2020г.) | - приказ о создании творческого коллектива по разработке инновационного проекта; - выписка из протокола заседания педагогического совета школы об обсуждении и утверждении данного проекта; - аналитическая справка по итогам изучения альтернативного опыта проектирования по созданию виртуального музея, изучение программ создания интерактивных музейных технологии; - план деятельности проектной группы; - календарный план, текст проекта; - разработка системы критериев и механизмов оценки по формированию у школьников ценностного отношения к культурно – историческому наследию, развития исследовательской деятельности обучающихся с применением ИКТ-технологий. - составление плана музея и размещения экспонатов в школьном музее. |

3.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

| Критерии | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количественные | Качественные |
| 1.Эффективность деятельности виртуального музея. | - Электронный архив школ, мероприятий, выпускников, педагогов, конкурсов, исследовательских работ, презентаций работ и т.д. «Летопись школы», «Наши ветераны» и др. - Электронная история школы, фотографии, интервью и видеофрагменты с выпускниками и учителями прежних лет. - Школьный сайт «Виртуальный музей родного края». - Повышение удовлетворенности образовательными услугами: учителя на 5%, ученики - 4%, родители - 3%. | Позитивная оценка работы музея участниками образовательного процесса. |
| 2.Уровень интеграции музея с учебно- воспитательным процессом. | Развитие форм совместной работы музея с педагогами и школьниками: внеклассные мероприятия, классные часы; от- крытые уроки, экскурсии и др.(1раз в месяц). | Позитивная оценка работы музея участниками образовательного процесса. |
| 3.Результативность работы по патриотическому воспитанию школьников. | - Рост музейной активности, проявляющейся в участии в мероприятиях музея в системе патриотического воспитания в школе (не менее 1 раза в четверть). - Усиление гражданско-патриотической активности обучающихся, проявляющейся в поисково-исследовательской работе (активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по гражданско- патриотическому воспитанию). Увеличение количества участников в мероприятиях гражданско-патриотической направленности на 5%, увеличение количества победителей и призеров в дистанционных олимпиадах по данному направлению на 4%. | Результативное участие в мероприятиях данной направленности. |
| 4.Результативность работы по развитию навыков исследовательской деятельности школьников. | - Включение в учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в соответствии с их познавательными интересами (охват не менее 80%). - Обучение обучающихся работе с литературой, формирование культуры учебного исследования. - Организация индивидуальных консультаций в ходе учебного исследования учащихся. - Рецензирование учебно- исследовательских работ при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. Увеличение количества участников в исследовательских проектах, конкурсах на 3%. Увеличение количества победителей и призеров в муниципальной научно- практической конференции - Подготовка, организация и проведение практических конференций, Дней науки, интеллектуальных турниров (не менее 1 раза в год). | Результативное участие в мероприятиях данной направленности. |

3.6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).

| Этапы | Прогнозируемые результаты | Продукты по каждому этапу |
| --- | --- | --- |
| I этап: подготовительный, проектировочно-диагностический (февраль 2020 – июнь 2020г.) | - Анализ состояния проблемы. - Выявление и систематизация материалов в архиве школы. - Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы. - Определение круга лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея. - Создание рабочей группы из обучающихся, родителей и педагогов. - Изучение методико-педагогической литературы, позволяющей выявить состояние проблемы, проанализировать опыт создания школьных виртуальных музеев. Разработка программы деятельности. - Проведение методических обучающих семинаров «Знакомство с Интернет технологиями», «Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся». | - приказ о создании творческого коллектива по разработке инновационного проекта; - выписка из протокола заседания педагогического совета школы об обсуждении и утверждении данного проекта; - аналитическая справка по итогам изучения альтернативного опыта проектирования по созданию виртуального музея, изучение программ создания интерактивных музейных технологии; - план деятельности проектной группы; - календарный план, текст проекта; - разработка системы критериев и механизмов оценки по формированию у школьников ценностного отношения к культурно – историческому наследию, развития исследовательской деятельности обучающихся с применением ИКТ-технологий. - составление плана музея и размещения экспонатов в школьном музее. |

3.7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

Продуктом данного проекта будет создание виртуального школьного музея истории родного края.

Виртуальная версия музея предоставит более широкие возможности для раскрытия содержания и демонстрации материалов музея, благодаря которому:

- пополнится фонд музея путем организации исследований, налаживание переписки и личных контактов с различными организациями и лицами;

- организуется сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения литературы и других источников по соответствующей тематике;

- поисково-исследовательские работы обучающихся;

- виртуальные экскурсии для обучающихся, родителей, педагогов:

  - История школ поселения.

  - История сел и деревень.

  - История развития нашего края.

  - Знаменитые люди нашего края.

  - Участники Вов и труженики тыла.

  - Музей реликвий школы.

  - Золотой фонд школы (педагоги).

  - Ими гордится наша школа (ученики).

  - История одной фотографии.

  - Юбилеи школы.

  - Школьные годы чудесные (выпускники).

  - Школьные праздники;

- освоение обучающимися специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-компетенции;

- формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея;

Таким образом, проект «Развитие исследовательской деятельности обучающихся через создание виртуального музея истории родного края» способствует вовлечению обучающихся в творческий процесс, открыт для широкого круга, повышает профессиональный уровень педагогов, использует открытое информационное пространство для сохранения и развития культурно-исторического наследия.