План-график мероприятий отраслевого органа местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации МО «Советский муниципальный район»  по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования ОУ | Декабрь 2010 | Зав. РМК |
| 2. |  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Февраль-май 2011 | Администрация школы |
| 3. |  | Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС | Март-август 2011 | Администрация школы |
| 4. |  | Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана ОУ Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам Определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Апрель-май 2011 Июнь 2011 Апрель- июль2011 Апрель-июль 2011 | Администрация школы |
| 5. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Разработка положения о стимулировании труда на основе новой методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; | Ноябрь 2010 | Администрация школы |
| 6. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Создание совета по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. Создание рабочих групп в ОУ по введению ФГОС НОО. Создание творческих групп учителей по разработке программ внеурочной деятельности ОУ. Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Разработка примерных форм публичной отчетности образовательного учреждения. Организация и проведение мониторинга по введению ФГОС НОО. Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. | 2010-2011 Апрель 2010 В течение года | РМК Администрация школы |
| 7. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС НОО. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. Проведение семинара с руководителями ОУ, учителями начальных классов по теме «Итоги апробации ФГОС» на базе МОУ «Вятская СОШ», МОУ «Ронгинская СОШ» | В течение года Апрель- май- 2011 | РМК РМК Администрация школы |
| 8. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием школьной газеты и интернет - ресурсов (официальный сайт школы). Проведение собрания для родителей. | 2010-2011 | ИАЦ, РМК Администрация школы |
| 9. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | В течение года | Администрация школы, бухгалтерия РОО |