План-график

Проведения независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ (общественнойэкспертизы)

на соответствие Требованиям к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуг и в социальной сфере

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение процедуры НОК дополнительных общеобразовательных программ учреждений | 10.03.2026г.-10.04.2026г. | МОЦ ДОД Рабочая группа экспертов, Муниципальные организации |
| 1.2. | Загрузка скан-копии дополнительной общеразвивающей программы, утвержденной образовательной организацией, в карточку программы в АИС «Навигатор» во вкладку «Программа ДО». | 01.03.2026г.-10.03.2026г. | Муниципальные организации |
| 1.3. | Распределение программ между членами рабочей группы экспертов | 11.03.2026г.-16.03.2026г. | МОЦ ДОД |
| 1.4. | Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ членами рабочей группы Экспертов и оформление экспертных листов в АИС «Навигатор» | 16.03.2026г.-30.03.2026г. | Рабочая группа экспертов |
| 1.5. | Обработка экспертных листов по результатам проведения НОК | 30.03.2026г.-06.04.2026г. | МОЦ ДОД |
| 1.6. | Рассмотрение результатов независимой оценки качества на заседании муниципального экспертного совета, формирование итогового документа (протокола) | 10.04.2026 г. | Муниципальный экспертный совет |
| 1.7. | Размещение протокола на официальном сайте МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский» http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/DocLib23/Forms/AllItems.aspx | 10.04.2026 г. | МОЦ ДОД |
| 2. | Независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ (общественной экспертизы) на соответствие Требованиям к условиям и порядку оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее - НОК) реализуемых в рамках мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей в 2025 году» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 10.03.2026г.-10.04.2026г. | МОЦ ДОД, Рабочая группа экспертов, Муниципальные организации |
| 2.1. | Направление на электронную почту МОЦ ДОД письма с перечнем дополнительных общеразвивающих программ, направляемых на независимую оценку качества по форме | 01.03.2026г.-10.03.2026г. | Муниципальные организации |
| 2.3. | Загрузка скан-копии дополнительной общеразвивающей программы, утвержденной образовательной организацией, в карточку программы в АИС «Навигатор» во вкладку «Программа ДО». | 01.03.2026г.-10.03.2026г. | Муниципальные организации |
| 2.4. | Распределение программ между членами рабочей группы экспертов | 11.03.2026г.-16.03.2026г. | МОЦ ДОД |
| 2.5. | Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ членами рабочей группы Экспертов и оформление экспертных листов в АИС «Навигатор» | 16.03.2026г.-30.03.2026г. | Рабочая группа экспертов |
| 2.6. | Обработка экспертных листов по результатам проведения НОК | 30.03.2026г.-06.04.2026г. | МОЦ ДОД |
| 2.7. | Рассмотрение результатов независимой оценки качества на заседании регионального Экспертного совета, формирование итогового документа (протокола) | 10.04.2026 г. | Муниципальный экспертный совет |
| 2.8. | Размещение протокола на официальном сайте МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский» http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/DocLib23/Forms/AllItems.aspx | 10.04.2026 г. | МОЦ ДОД |
| 2.9. | Загрузка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор», направление программ на независимую оценку качества в РМЦ | 24.03.2026г.-30.04.2026г. | МОЦ ДОД, Образовательные организации |
| 3. | НОК программ, планируемых к реализации с 1 сентября 2026 года | 18.07.2026г.-17.08.2026г. | МОЦ ДОД, Муниципальные организации, Рабочая группа экспертов |
| 3.1. | Направление на электронную почту МОЦ ДОД письма с перечнем дополнительных общеразвивающих программ, направляемых на независимую оценку качества по форме | 18.07.2026г.-28.07.2026г. | Муниципальные организации |
| 3.2. | Загрузка скан-копии дополнительной общеразвивающей программы, утвержденной образовательной организацией, в карточку программы в АИС «Навигатор» во вкладку «Программа ДО». | 18.07.2026г.-28.07.2026г. | Муниципальные организации |

| 3.3. | Распределение программ между членами рабочей группы экспертов | 01.08.2026г.-06.08.2026г. | МОЦ ДОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ членами рабочей группы экспертов и оформление экспертных листов в АИС «Навигатор» | 06.08.2026г.-24.08.2026г. | Рабочая группа экспертов |
| 3.5. | Обработка экспертных листов по результатам проведения НОК | 25.08.2026г.-26.08.2026г. | МОЦ ДОД |
| 3.6. | Рассмотрение результатов независимой оценки качества на заседании экспертного совета, формирование итогового документа (протокола) | 26.08.2026г. | Муниципальный экспертный совет |
| 3.7. | Размещение протокола на официальном сайте МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский» http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/DocLib23/Forms/AllItems.aspx | 27.08.2026г. | МОЦ ДОД РМЭ |
| 3.8. | Проведение повторной процедуры НОК программ, направленных на доработку | 28.08.2026г.-30.09.2026г. | МОЦ ДОД РМЭ, Муниципальные организации, Рабочая группа экспертов, |
| 4. | НОК программ, планируемых к реализации с1января 2027 года | 24.11.2026г.-23.12.2026г. | МОЦ ДОД РМЭ, Муниципальные организации, Рабочая группа экспертов |
| 4.1. | Направление на электронную почту МОЦ ДОД письма с перечнем дополнительных общеразвивающих программ, направляемых на независимую оценку качества | 24.11.2026г.-28.11.2026г. | Муниципальные организации |
| 4.2. | Загрузка скан-копии дополнительной общеразвивающей программы, утвержденной образовательной организацией, в карточку программы в АИС «Навигатор» во вкладку «Программа ДО» | 24.11.2026г.-28.11.2026г. | Муниципальные организации |
| 4.3. | Распределение программ между членами рабочей группы экспертов | 01.12.2026г.-05.12.2026г. | МОЦ ДОД |
| 4.4. | Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ членами рабочей группы экспертов и оформление экспертных листов в АИС «Навигатор» | 05.12.2026г.-18.12.2026г. | Рабочая группа экспертов |
| 4.5. | Обработка экспертных листов по результатам проведения НОК | 18.12.2026г.-22.12.2026г. | МОЦ ДОД |
| 4.6. | Рассмотрение результатов независимой оценки качества на заседании экспертного совета, формирование итогового документа (протокола) | 22.12.2026г. | Муниципальный экспертный совет |
| 4.7. | Размещение протокола на официальном сайте МУ ДО «Дом детского творчества п.Советский» http://edu.mari.ru/mouo-sov/do1/DocLib23/Forms/AllItems.aspx | 23.12.2026г. | МОЦ ДОД РМЭ |
| 4.8. | Проведение повторной процедуры НОК программ, направленных на доработку | 23.12.2026г.-16.01.2027г. | МОЦ ДОД РМЭ, Муниципальные организации, Рабочая группа экспертов. |

Руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования 	 /Л.А.Волкова/