МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Советская средняя общеобразовательная школа №2»

Утверждено

Директор школы:__________О.В. Паровой

Программа

информатизации  школы

на 2010-2012 г.

«С компьютером на ты»

п.Советский, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

- Актуальность………………………………………………………3

- Цели и задачи ……………………………………………………...4

- Описание программы, механизм ее реализации…………………6

- План-график выполнения работ…………………………………..7

- Ожидаемые результаты…………………………………………...9

- АКТУАЛЬНОСТЬ

  - Общие сведения о школе

  - Аппаратная среда школы

На данный момент в школе имеется 12 компьютеров, из них 1 ноутбук, 2 проектора, 5 принтеров, 1 многофунциональное устройство.

Современных компьютеров – 6.

| № | Кабинет | Кол-во компьютеров, оргтехники | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информатики | 10 компьютеров, 2 принтера, 1 сканер, 1 проектор | Уроки информатики, факультативы, уроки с применением ЦОР, индивидуальная работа учащихся и учителей, поиск информации в Интернет. |
| 2 | Кабинет заместителей директора по ВР | 1 компьютера 1 принтера |  |
| 3 | математики | 1 ноутбук 1 проектор 1 принтер |  |
| 4 | Секретарь | 1 компьютер 1 принтер 1 сканер 1 многофунциональное устройство | Делопроизводство |

  - Сеть

В кабинете информатики, секретаря, математики существует локальная сеть с возможностью выхода в Интернет. В школе есть общая локальная сеть. В кабинете информатики установлена программа «1:С ХроноГраф».

  - Поддержка использования ИКТ в школе

В школе имеется 1-н кабинет, оснащенные компьютерной техникой и проекторами, а так же кабинет информатики, в которых проходят уроки с использованием ИКТ. Но этих кабинетов не достаточно для того, чтобы каждый учитель проводил уроки с использованием ИКТ.

  - Цифровые образовательные ресурсы

1. Создается медиатека. На данный момент в медиатеки находятся 81 диск

У 43% педагогов имеются собственные ЦОР, которые они используют в образовательном процессе.

Программно-аппаратные комплексы

В школе внедрена и постоянно пополняется база данных по ученикам и сотрудникам. Ведется первичный учет данных учащихся, создается и пополняется база данных «Контингент учащихся».

Внедряется и заполняется «1:С ХроноГраф» на административном уровне.

Внедряется и заполняется база данных «Кадры». Внедрение и заполнение Баз данных и «1:С ХроноГрафа» затрудняется в связи с нехваткой компьютерной техники.

  - Компетентность педагогов в области использования ИКТ

В течение 2006-2009 учебного года курсовую подготовку в рамках программы информатизации прошли 13 педагогических работников.

Всего за 2006-2009 учебный год по информатизации образовательного процесса проучено 38 % всего педагогического состава школы.

Но все же в школе остается проблема, из учителей имеющих 1 и высшую квалификационную категорию, которые не используют ИКТ в образовательном процессе.

  - Учебная работа учащихся

Учащимися осуществляется проектная деятельность, поиск информации в Интернет. На данный момент в школе функционирует 1 компьютерный класс (10 компьютеров). Одна из проблем – не достаточно времени для работы учащихся во внеучебное время. Школа не может обеспечить каждого ученика отдельным компьютером, даже если в кабинете занимается ½ класса.

  - Педагогическая практика

В кабинете информатики в основном проходят уроки информатики согласно расписанию, для других предметов выделено определенное время для работы, которого не достаточно.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Создание единого информационного пространства.

Задачи:

- Создание системы методической поддержки, повышение квалификации, переподготовки, подготовки педагогических, административных и инженерно-технических кадров, способных эффективно использовать в образовательном процессе современные информационные и коммуникационные технологии.

- Формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся.

Информационная компетенция предполагает умение:

- самостоятельно работать с информацией: искать, выбирать, анализировать и оценивать, организовывать, представлять, передавать ее;

- моделировать, проектировать объекты и процессы, в том числе при взаимодействии с другими, ответственно реализовывать свои планы;

- принимать решения и действовать в непредвиденных ситуациях, учиться всю жизнь.

- Пополнение аппаратной среды школы. Объединение в единую локальную сеть кабинета информатики, методического кабинета, кабинета директора, секретаря, бухгалтерии, библиотеки, отдела кадров.

- Автоматизация системы управления ОУ.

- Пополнение школьного сайта

- ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ, МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа рассчитана на 3 года.

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения.

1 этап – 2010 год.(1 полугодие)

1. Создание  общей информационной базы данных, которая содержит внутреннюю информацию (первичный учет содержит информацию об учениках и  коллективе школы, статистический и аналитический учет), внешнюю информацию (запросы ИАЦ) и  информацию для родителей. На этом этапе внедряются и пополняются базы данных «Контингент учащихся», «Кадры», работа на административном уровне с программой «1:С Хронограф».

2. Пополнение Медиатеки.

3. Обучение на курсах 10% - 15% педагогов.

4. Обновление школьного сайта.

5. Составить план уроков на год с использованием ИКТ каждым учителем.

2 этап – 2010-2011 учебный год.

1. Создание единой внутришкольной сети.

2. Совершенствование информационно-управленческой системы.

3. Поддержка школьного сайта, своевременное пополнение его новой информацией.

4. Обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

5. Обучение ИКТ оставшихся учителей.

6. Создание мультимедийного кабинета.

7. Приобретение компьютеров (кабинет директора, зам.директора по УВР, библиотека, учительская).

3 этап - 2011-2012 учебный год.

1. Обобщение опыта.

2. Анализ полученного результата.

3. Составление плана дальнейших действий с учетом анализа.

- ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| сроки | мероприятие | ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2012 уч. год | Повышение квалификационного уровня ИКТ-компетентности учителей. | Зам. директора | Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. |
| 2010-2012 уч. год | Пополнение школьной медиатеки. | Учитель информатики | Пополнение медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. Формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса; |
| 2010-2012 уч. год | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. Организация семинаров, круглых столов. | Зам.директора по УВР, ответственный за ИКТ | Становление системы использования ИКТ учителями-предметниками; |
| 2010-2012 уч. год | Участие педагогов и учащихся в региональных, российских и международных учебных проектах, связанных с использованием информационных сетей и средств телекоммуникаций. | Педагоги-предметники, | Приобретение опыта. |
| 2010-2012 уч. год. | Организация доступа к средствам Интернет для учителей и учащихся. | Ответственный за ИКТ | Поиск материалов для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям, НПК. |
| 2010-2012 уч. год. | Пополнение банка данных ОУ: БД «Кадры», «Контингент учащихся», «Справочник учащихся» | Секретарь, ответственный за ИКТ | Своевременное предоставление информации. |
| 2010-2012 уч. год. | Развитие сайта Школы с применением новых технологий, пополнение его новой информацией. | Школьная команда по организации сайта | Наполнение школьного Web-сайта, его информационная поодержка. |
| 2010-2012 уч. год. | Совершенствование информационно-управленческой системы. | Зам.директора по УВР, ответственный за ИКТ | Внедрение 1:С Хронограф на административном уровне. |
| 2011-2012 уч. год. | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. Анализ текущей ситуации. | Зам.директора по УВР, ответственный за ИКТ | Публикация материалов, написание новой программы. |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация программы информатизации школы позволит:

- Создать систему методической поддержки, медиатеки;

- Повысить квалификацию и ИКТ-компетентность педагогических и административных кадров;

- Сформировать информационно-коммуникативную компетентность учащихся. Повысить конкурентоспособность учащихся школы;

- Создать единую внутришкольную сеть;

- Автоматизировать систему управления ОУ;

- Создать конкуретноспособный школьный сайт.