ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору
   на выполнение работ
  от «01» октября 2013 № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по методическому сопровождению

базовой организации по подмероприятию

1.4. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам;

1 – 30 октября 2013г.:

- Подготовка  рабочего совещания с целью ознакомления рабочего коллектива с предстоящей работой БО по  реализации проекта.

- Подготовка плана мероприятий по взаимодействию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Советский» и ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» и Министерством образования и науки Республики Марий Эл.

- Руководство рабочей группой по реализации проекта, подготовка нормативно- правовой документации по организации площадки.

- Организация деятельности по взаимодействию с другими ОУ, участвующими в реализации ФЦПРО.

- Проведение семинара республиканского значения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п.Советский» по модульной программе «Сетевое взаимодействие субъектов образовательного процесса, как условие реализации ООП».

- Организация работы по обмену опытом и проведение сетевых стажировок педагогов района, республики.

- Подготовка материалов  по отражению деятельности базовой организации в СМИ и ресурсах Интернет.

- Разработка документации по закупке оборудования, финансирования базовой организации, обеспечивающей деятельность стажировочной площадки, составление сметы расходов.

- Консультационная поддержка использования методов сетевого взаимодействия с использованием социальных сервисов сети Internet.

- Организация деятельности по подготовке материалов в сборник целью обобщения регионального опыта лучших практик участия в формировании и реализации политики в сфере образования по вопросам государственно-общественного управления образованием

- Представить отчет за 1 этап.

1-30 ноября 2013г.:

- Организация работ по приобретению школьного сервера, являющегося межшкольной компьютерной сетью для распространения педагогического опыта.

- Подготовка мероприятий по обмену опытом реализации «Модели социально-образовательной интеграции обучения детей с ОВЗ в условиях массовой школы».

- Подготовка и проведение республиканского семинара по программе «Использование современных образовательных технологий на уроках и внеурочной деятельности, как средство реализации ФГОС».

- Подготовка и проведение межрегионального сетевого проекта этнокультурной направленности «Путешествие в Ремеслоград»

- Подготовка стажировки по теме «Информационные технологии в управлении ОУ», результатом которой должен стать запуск межрегионального сетевого проекта экологической направленности «В лесу родилась ёлочка».

- Организация работы  по отражению деятельности базовой организации в СМИ и ресурсах Интернет.

- Представить отчет за 2 этап.

1-31 декабря 2013г.:

- Организация работ по установке школьного сервера, являющегося межшкольной компьютерной сетью для распространения педагогического опыта. Закупка оборудования, финансирования базовой организации, обеспечивающей деятельность стажировочной площадки, составление сметы расходов.

- Проведение межрегионального сетевого проекта этнокультурной направленности «Путешествие в Ремеслоград»

- Организация работ по подготовке и проведению сетевой межрегиональной научно-практической конференции «Умники и умницы».

- Проведение межрегионального сетевого проекта экологической направленности «В лесу родилась ёлочка».

- Подготовка материалов  и проведение межрегиональной сетевой стажировки по теме: «Современные образовательные технологии: от теории к практике»

- Организация работы  по отражению деятельности базовой организации в СМИ и ресурсах Интернет.

- Популяризация достижений базовой организации среди жителей республики и других регионов.

- Обмена опытом и проведение сетевых стажировок педагогов района, республики, педагогов Кировской области.

- Представить отчет за 3 этап.

- Представить план на 2014г.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| __________________/Кузнецова Н.М. | _______________/С.А. Новоселов/ |