ПРОЕКТ

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Советский»

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка НПБ центра цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» (далее Центр) | Апрель 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 2 | Согласование инфраструктурного листа оборудования Центра | Апрель 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 3 | Согласование дизайн - проекта Центра | Апрель 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 4 | Подготовка документов для проведения электронного аукциона по поставке оборудования для Центра | Май 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 5 | Размещение извещения на поставку оборудования для Центра | 3 июня 2020 г. | Планово-экономический отдел УО |
| 6 | Проведение электронного аукциона по поставке оборудования для Центра | 14 июня 2020 г. | Планово-экономический отдел УО |
| 7 | Повышение квалификации педагогического состава Центра. Дистанционное обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности» | 6 апреля по 10 июня 2020 г | Таныгина З.С., зам. директора по УВР |
| 8 | Ремонт помещений Центра | Август 2020 г. | Шалахов А.И., зам. директора по АХР |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования Центра | Июль – август 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 10 | Разработка тарификационного списка работников Центра | Август 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 11 | Разработка учебного плана Центра | Август 2020 г. | Волкова Ю.И., руководитель Центра |
| 12 | Информирование потенциальных потребителей услуг Центра через СМИ | Август 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |
| 13 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Август - Сентябрь 2020 г. | Волкова Ю.И., руководитель Центра |
| 14 | Открытие Центра в единый день открытия | Сентябрь 2020 г. | Новосёлов С.А. директор |

# Text boxes

Приложение № 2

к приказу  № 113 от 01.06.2020 г