«Утверждаю»

Директор МОУ «Эмековская ООШ»

______________ А.В. Воронцов

« ____» ___________ 2014г

План-график работы инновационной площадки

по введению ФГОС ООО

МОУ «Эмековская ООШ»

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения; обеспечение методический условий для введения ФГОС ООО.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка;

- Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-информационные мероприятия введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Июнь, 2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Зам. директор школы по УВР. |
| Изучение требований ФГОС ООО | В течении года |  | Администрация школы, учителя основного школы |
| Разработка основной образовательной программы общего образования | Июнь – август 2014 г. | Основная образовательная программа общего образования | Зам. директор школы по УВР, учителя основного школы |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Август – октябрь | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО. | Зам. директор школы по УВР. |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Май | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | Рабочая группа |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Ежегодно | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО | Директор школы, завхоз |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Май- июль | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы | Зам. директор школы по УВР. |
| Разработка рабочих программ по образовательным предметам | Август | Рабочие программы по предметам | Учителя - предметники |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями | Библиотекарь |
| Приобретение учителями методической литературы по ФГОС | Постоянно | Наличие метод. литературы | Учителя |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Сентябрь Октябрь Апрель Май | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. | Зам. директора по УВР |
| Организация в ОУ обеспечения внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | В течении года | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Зам. директора по УВР |
| Организация мониторинга результатов освоения ООП ООО. | Сентябрь Декабрь Апрель- Май | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП ООО. | Зам. директора по УВР, учителя |
| Освещение на сайте школы информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО. | Постоянно | Информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО. | Администрация школы. |
| 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | В течении года | Банк документов | Администрация школы. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течении года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы | Администрация школы. |
| Утверждение учебного плана | Август | Учебный план | Директор школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август, 2014 г. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |  |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: -должностные инструкции педагогических работников; - иные документы. | По мере необходимости | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ | Администрация школы. |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |
| Самообразование учителей по вопросам введения ФГОС ООО | Постоянно |  | ШМО учителей- предметников. |
| Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях различного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. | В течении года | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. | Администрация школы. |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в МИО | Июнь – август | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014 год | Администрация школы. |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО (по плану ВШК) | В течении года | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО | Администрация школы. |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Июнь – август | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Администрация школы, завхоз |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Администрация школы, завхоз |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Апрель - август | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Библиотекарь |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Администрация школы. |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация школы. |
| - Методическое сопровождение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по теме «ФГОС НОО и ООО» | Ежегодно, по плану | Информирование родителей обучающихся об особенности обучения ФГОС | Зам. директор школы по УВР. |
| Проведение педагогических советов по вопросам содержания и технологии введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС | Ежегодно, по плану | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО | Зам. директор школы по УВР. |
| Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. | В течении года | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО. | Зам. директора по УВР |
| Посещение уроков и занятий с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на второй ступени образования | В течении года | Оказание методической помощи | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| Организация взаимопосещений уроков в 5-х классах | В течении года | Обмен опытом работы | Учителя |
| Совместное заседание учителей начального и среднего звена | Май | Обмен опытом работы | Зам. директора по УВР, учителя |
| Отчет по самообразовательной работе | По плану ШМО | Обмен опытом работы | Зам. директора, руководители ШМО |