Приложение № 4

План-график
 реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования  в  Волжском муниципальном районе

в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Дата начала по графику | Дата окончания по графику | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 01.04.2012 | 31.10.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 2. | Приобретение компьютерного оборудования | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 3. | Приобретение учебно-производственного оборудования | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 4. | Приобретение спортивного оборудования | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 5. | Приобретение оборудования для школьных столовых | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 6. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | 01.04.2012 | 31.10.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 9. | Приобретение транспортных средств | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 10. | Развитие школьной инфраструктуры | 01.06.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 11. | Повышение квалификации работников | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 12. | Увеличение пропускной способности Интернет-трафика | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Директор «Информационно-аналитического центра» Дмитриева Л.Е. |
| 13. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Директор «Информационно-аналитического центра» Дмитриева Л.Е. |
| 14. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Руководители образовательных учреждений Волжского района |
| 15. | Реконструкция зданий образовательных учреждений | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Директор МОУ «Приволжская СОШ» Алексеев И.В. |
| 17. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее - конкурс) | 28.01.2012 | 24.03.2012 | Кольцов В.П., заведующий РМК учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»; |
| 18. | Объявление конкурса, проведение публичной презентации | 10.03.2012 | 15.03.2012 | Кольцов В.П., заведующий РМК учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»; |
| 15. | Формирование конкурсной документации и подача заявок | 24.03.2012 | 24.04.2012 | Кольцов В.П., заведующий РМК учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»; |
| 16. | Подготовка и представление отчета об осуществлении расходов из федерального бюджета | 06.14.2012 | 31.12.2012 | Куликова Е.В., гл.бухгалтер учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»; |
| 17. | Подготовка и представление итогового аналитического отчета о выполнении мероприятия по выплате денежных поощрений учителям-победителям за 2010 год | 01.12.2012 | 10.12.2012 | Куликова Е.В., гл.бухгалтер учреждения «Отдел образования администрации Волжского муниципального района»; |
| 18. | Внедрение современных образовательных технологий | 01.04.2012 | 31.12.2012 | Директор «Информационно-аналитического центра» Дмитриева Л.Е. |
| 19. | Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент -фильтрации образовательным учреждениям | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Директор «Информационно-аналитического центра» Дмитриева Л.Е. |
| 20. | Осуществление работ по предоставлению пользователям программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения (далее – ПО), необходимой информационно-справочной, методической и технической поддержки по вопросам их установки и использования. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Директор «Информационно-аналитического центра» Дмитриева Л.Е. |

____________