Проект

«Школа – наш второй дом»

1.Паспорт проекта

| 1. | Наименование документа | Проект по благоустройству помещения школы и пришкольного участка «Школа – наш второй дом» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Разработчик проекта | Дума Школьной страны |
| 3. | Цель проекта | Создание комфортных условий для обучения и воспитания обучающихся |
| 4. | Задачи | Воспитание у детей бережного отношения к растениям; Создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания взрослых и детей; Внесение посильного вклада в улучшение внешнего вида школы; Развитие фантазии школьников. |
| 5. | Этапы реализации | 2009 – 2014 годы |
| 6. | Основные мероприятия | Работа по направлениям: Школьная столовая Чистота – залог здоровья Легкие школы Школьный двор Мы в ответе |
| 7. | Исполнители основных мероприятий | Обучающиеся, родители, учителя школы |
| 8. | Контроль за исполнением проекта | Дума Школьной страны |
| 9. | Ожидаемые результаты | Изменится внешний вид школы Будут посажены комнатные растения Улучшится экологическое состояние пришкольной территории Изменится в положительную сторону экологическое сознание населения Будут организованы дежурство учащихся в школьной столовой, в классах и по школе |

2. Пояснительная записка

Проект рассчитан на 2009 – 2014 годы, в нем будут задействованы все обучающиеся школы, родители, учителя во внеурочное время, во время выходных и в каникулярное время. Проект предусматривает организацию дежурства в школьной столовой (5 – 11 классы), дежурство в классных помещениях (1 – 11 классы), организацию генеральной уборки в школе, работу на пришкольном участке. Также предусматривает посадку зеленых насаждений и клумб, установку цветочных ваз, формирование ярусных клумб при центральном входе в школу, оформление уличной сцены цветочными партерами, обрамление газонов цветочным орнаментом, доработку детской игровой и спортивной площадки, очистка оврага от мусора, прокладывание труб для полива, внесение удобрений в почву, посадка кустарников, плодовых деревьев и др.

В ходе реализации проекта будут проведены различные акции: долговременные и краткосрочные, в которых должны принять активное участие родители учащихся.

В результате реализации проекта формируется  активная жизненная позиция, умение ценить не только свой труд, но и  труд других людей, развивается целеустремлённость. Дети учатся ценить красоту, они становятся более уравновешенными, спокойными, исчезает агрессивность.

Работа по направлениям:

- Школьная столовая

- Чистота – залог здоровья

- Легкие школы

- Школьный двор

- Мы в ответе

3. Проблемно-ориентированный анализ

Школа - наш второй дом, потому что большую часть своего времени мы проводим здесь. С детства нам прививают чувство ответственности, эстетического вкуса, бережного отношения к окружающему. Младший обслуживающий персонал, садовод, завхоз, учителя школы делают все возможное, чтобы мы учились в чистой, уютной школе, чтобы нас окружал красивый школьный двор, выращивают на пришкольном участке разные овощи и фрукты для удешевления нашего обеда, сажают разные растения в классных помещениях для улучшения микроклимата помещений и т.д. При этом некоторые ученики школы относятся безответственно к школьному имуществу: расписывают парты и стулья, ломают их, пачкают стены, сорят в классах, коридоре и на пришкольном участке. Ведь чисто не там, где убираются, а там, где не сорят. А почему не сорить, если за тобой все подбирают, почему не разрушать, если ты не приложил никакого усилия ни к чему?

Другая причина разработки проекта – недостаточная культура  взрослых. Люди,  живущие в микрорайоне сорят везде: на улицах, в оврагах, даже рядом с родником. Необдуманные поступки взрослых служат дурным примером для учащихся школы.

Следующая причина разработки данного проекта – результаты опроса родителей. Инициативная группа Школьной страны провела анкетирование родителей. На вопрос «Можно ли сказать, что Ваш ребенок трудолюбивый?», 64% респондентов ответили «Нет», 19% - «Не знаю», и лишь 17% родителей считают, что их ребенок трудолюбивый. Причину того, что их ребенок трудолюбивый, родители считают влияние семейного воспитания. В качестве причин, почему их ребенок нетрудолюбивый, называют (в порядке убывания):

- Много времени дети проводят за телевизором и компьютером;

- В школе в настоящее время дети мало работают, не занимаются самообслуживанием;

- Отрицательное влияние  средств массовой информации, рекламирующей праздный образ жизни;

- Сложная учебная программа, времени на работу по хозяйству мало остается;

- Недостаток времени – посещает спортивные секции и т.д.

Учитывая все эти факторы, инициативная группа Школьной страны решила разработать  проект «Школа – наш второй дом».

4. Цели и задачи проекта

Цель проекта - создание благоприятных условий для обучения и воспитания обучающихся.

Задачи проекта:

- Воспитание трудолюбия у детей

- Развитие самообслуживания

- Воспитание у детей бережного отношения ко всему окружающему

- Создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания взрослых и детей

- Внесение посильного вклада в улучшение внешнего вида школы

- Экологическое воспитание обучающихся

- Развитие фантазии школьников.

5. Основные этапы реализации проекта

I этап – подготовительный; 2009 – 2010 учебный год

II этап – основной; 2010 – 2013 годы

III этап – итоговый; 2013 – 2014 учебный год

6. Механизм реализации проекта

Механизм реализации проекта основывается на совершенствовании работы Думы Школьной страны, укреплении связи родителей с детьми и учителями, повышении качества трудового, экологического воспитания обучающихся.

Координацию деятельности по реализации проекта «Школа – наш второй дом» будет осуществлять Дума Школьной страны во главе с педагогом – организатором.

7. Основные мероприятия по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Направление «Школьная столовая» |
| 1. | Организация дежурства в школьной столовой (5 – 11 классы) | Сентябрь-октябрь 2009 года | Ильина Н.Д., Кудрявцева Р.Е. Дума Школьной страны |
| 2. | Составление перечня обязанностей дежурных по столовой | Октябрь 2009 года | Дума Школьной столовой |
| 3. | Приобретение специальной одежды для дежурных по столовой | Октябрь 2009 | Владимирова Н.А. |
| 4. | Дежурство обучающихся 5 – 11 классов в школьной столовой | С октября 2009 года | Классные руководители |
| 2. Направление «Чистота – залог здоровья» |
| 1. | Организация дежурства в классах | Сентябрь 2009 года | Меры городов |
| 2. | Составление перечня обязанностей дежурных по классу | Сентябрь 2009 года | Меры городов, классные руководители |
| 3. | Организация дежурства по школе | Сентябрь 2009 года | Дума Школьной страны, Ильина Н.Д. |
| 4. | Проведение генеральной уборки в классах и в школе | По мере необходимости | Владимирова Н.А. |
| 5. | Организация рейдов по проверке санитарного состояния школы | 1 раз в четверть | Дума Школьной страны, родительский комитет |
| 3. Направление «Легкие школы» |
| 1. | Приобретение цветочных горшков для посадки растений | По мере необходимости | Владимирова Н.А. |
| 2. | Поиск спонсоров для приобретения цветочных горшков, посадочного материала | Постоянно | Родительские комитеты классов, школы |
| 3. | Организация конкурса проектов по данному направлению | 2009 – 2010 годы | НМС школы |
| 4. | Ухаживание за растениями | Постоянно | Ученики школы под руководством учителя биологии и садовода |
| 5. | Организация совместных родителей с детьми фотовыставок «Цветы в нашей жизни» | 1 раз в год | Дума школьной страны, родительский комитет |
| 6. | Организация сотрудничества с цветоводами других школ | 2011 год | Учитель биологии, садовод, Дума Школьной страны |
| 4. Направление «Школьный двор» |
| 1. | Организация конкурса проектов по оборудованию школьного двора | Февраль 2010 года | НМС школы, Дума Школьной страны |
| 2. | Составление школьного проекта «Школьный двор» | Март 2010 года | Инициативная группа |
| 3. | Оформление различных зон школьного двора | Постоянно, начиная с мая 2010 года | Родители и учащиеся |
| 4. | Поиск спонсоров для реализации проекта «Школьный двор» | Постоянно | Родительский комитет |
| 5. | Прокладывание труб для полива растений | Лето 2010 года | Владимирова Н.А. Янцитова Л.А. |
| 6. | Внесение удобрений в почву | По мере необходимости | Садовод школы |
| 7. | Приобретение кустарников, плодовых деревьев | По мере поступления средств | Родительский комитет |
| 8. | Организация посадки кустарников, плодовых деревьев | По мере поступления материала | Садовод школы |
| 9. | Организация дежурства на пришкольном участке в летнее время | Весной каждого года | Садовод школы, родительский комитет, Дума Школьной страны |
| 5. Направление «Мы в ответе» |
| 1. | Налаживание сотрудничества с различными организациями района, способными повлиять на улучшение экологической обстановки в микрорайоне | Осень-зима 209-2010 годов | Администрация школы |
| 2. | Выпуск листовок, плакатов на экологическую тему | По решению Думы Школьной страны | Дума школьной страны |
| 3. | Распределение территории вокруг школы между классами | Январь 2010 года | Завхоз школы |
| 4. | Организация экологических десантов по очистке оврагов и родников | Весной, летом каждого года | Дума Школьной страны |

8. Оценка эффективности реализации проекта

В результате реализации проекта формируется активная жизненная позиция, учащиеся школы будут более трудолюбивыми, научаться ценить свой труд и труд других людей, будут бережно относиться к природе, видя результат своего труда, дети будут более целеустремленными. В результате совместного труда взрослых и детей отношения между ними будут носить более позитивный характер. Изменится внешний вид школы, будут посажены плодово-ягодные деревья и кустарники, красиво оформлен пришкольный участок. При реализации минипроектов будет развиваться фантазия, творческое мышление школьников, дети будут более самостоятельными. При постоянном общении с природой дети научатся ценить красоту, они станут более уравновешенными, спокойными.

Эффективности реализации проекта будет определяться:

- Санитарным состоянием классных помещений и в школе целом

- Количеством комнатных растений

- Дизайном школьного двора

- Экологическим состоянием пришкольной территории

Также об эффективности реализации проекта можно будет судить по результатам анкетирования учащихся, учителей, родителей.