Приложение 1

Приказ от 01.11.2013 г.  № 57

План-график основных мероприятий

по подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрение  ФГОС ДО в ДОУ.

- Создать нормативно-правовую базу, регулирующую внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработка организационно-управленческого аппарата, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание условий для  финансового  обеспечения внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 1 | Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе. | Ноябрь 2013г. | Заведующий, старший воспитатель | Приказ «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». Положение о творческой группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. | Ноябрь 2013г. | Заведующий, старший воспитатель | План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Краткая презентация ООП ДО. | Весь период | Творческая группа | Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| 2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 4 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. | декабрь 2013г. | Заведующий | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |
| 5 | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС (анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) | Ноябрь 2013г. | Заведующий | Акты соответствия материально-технической базы ДОУ. |
| 6 | Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. | Март 2014г. | Творческая группа | Аналитическая справка. |
| 3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 7 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. | Весь период | Заведующий | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | По мере поступления нормативно- правовых документов | Заведующий, старший воспитатель | Журнал «Инструктивно-методических документов» |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в ДОУ |
| 9 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО. | По мере поступления материалов | Заведующий, старший воспитатель | Журнал «Инструктивно-методических документов». Презентация «ФГОС ДО в ДОУ» |
| 10 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Весь период | Творческая группа | Методические материалы. |
| 11 | Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель | Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО. Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС ДО. |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации. | Ноябрь 2013г. | Заведующий | Должностные инструкции в новой редакции. |
| 13 | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Старший воспитатель | Аналитический материал мониторинговых исследований. |
| 14 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с внедрением ФГОС ДО. | Ноябрь 2013г. | Заведующий, старший воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. |
| 15 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС ДО» | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников. |
| 16 | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС ДО. | апрель - май 2014г. | Старший воспитатель | Лист самообследования, аналитическая справка. |
| 17 | Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей воспитанников. | ежегодно | Старший воспитатель | Корректировка модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| 18 | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Июнь 2014г. | Творческая группа по разработке программы развития ДОУ | Внесение изменений в План развития ДОУ. |
| 19 | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Январь 2014г. | Старший воспитатель, воспитатели | Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные проекты. |
| 20 | Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Декабрь 2013г. | Старший воспитатель | Новая редакция номенклатуры дел. |
| 21 | Корректировка годового плана работы дошкольного учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | 2013-2014 учебный год | Старший воспитатель | Лист корректировки. |
| 22 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Май 2014г. | Творческая группа | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса. |
| 23 | Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. | В течение всего периода | Старший воспитатель | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 24 | Семинары для педагогов: -«Работаем по ФГОС», -«Понятийный словарь ФГОС ДО», -«Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООПДО в соответствии с ФГОС ДО», -«Требования к развивающей предметно-пространственной среде в свете ФГОС ДО», -«Требования к кадровым условиям в соответствии с ФГОС ДО» и др. | В течение всего периода | Старший воспитатель, творческая группа | Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО, |
| 25 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС ДО» с участниками образовательного процесса. | Февраль 2014г. | Старший воспитатель, творческая группа | Отчет творческой группы. Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрению ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ДО |
| 26 | Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ» | ноябрь 2014г. | Заведующий, старший воспитатель | Оценка уровня внедрения ФГОС ДО. |
| 27 | Участие педагогов ДОУ в КМО В течение года | по плану КМО | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы КМО. |
| 28 | Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на учебный год 2014-2015 с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО. | сентябрь - октябрь 2014г. | Старший воспитатель | План преемственности с СОШ, материалы совместных мероприятий. |
| 29 | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ. | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Творческая группа | Лист самообследования, аналитическая справка. |
| 30 | Смотр предметно-пространственной среды внутри ДОУ. | Октябрь 2015 г. | Заведующий, старший воспитатель | Протокол, фотоматериалы. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО |
| 31 | Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих семинарах, конференциях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение всего периода | Старший воспитатель | Листы регистрации, программы семинаров, сертификаты, публикации. |
| 32 | Создание информационного стенда о внедрению и реализации ФГОС ДО. | Февраль 2014г. /обновление информации в течение всего периода/ | Старший воспитатель, творческая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами «ФГОС ДО» |
| 31 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания. | В течение года /по плану взаи-модействия/ | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 32 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. | По итогам учебного года | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Публичный доклад. |
| 33 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о внедрении в РФ ФГОС ДО). | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО | Старший воспитатель | Результаты анкетирования и анализ выявленных проблем, и их учёт при организации методического сопровождения. |
| 34 | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | В течение всего периода | Старший воспитатель, ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к внедрению ФГОС ДО. |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |
| 35 | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий | Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО. |
| 36 | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации ООП программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий | В течение всего периода | Заведующий | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |