ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида

«Детский сад № 35 «Подснежник» г. Йошкар-Олы

на 2013-2014г.

| № | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие МБДОУ с управлением образования, Министерством образования РМЭ, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», МБДОУ города Обсуждение ФГОС в МБДОУ за круглым столом | в течение года январь 2014г. | Сетевое взаимодействие с социальными институтами Предложения по ФГОС дошкольного образования от педагогов МБДОУ |  | Заведующий Л.Е. Бурменская, ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 1.2 | Создание творческой группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | январь 2014г. | Творческая группа МБДОУ |  | Заведующий Л.Е. Бурменская, ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 1.3 | Организация инструктивно-методических семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | февраль май 2014г. | Информированность педагогов МБДОУ |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 1.4 | Организация мониторинга условий реализации ФГОСа в дошкольном образовательном учреждении | май 2014г. | Анализ соответствия требований ФГОС дошкольного образования |  | Творческая группа по внедрению ФГОС |
| 1.5 | Методическое обеспечение МБДОУ для реализации ФГОС ДО | в течение года | Список рекомендованной литературы, интернет-ресурсы, методические разработки, рекомендации |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 1.6 | Проектирование и разработка образовательной программы МБДОУ | в течение года | Образовательная программа в соответствие с ФГОС |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова творческая группа по внедрению ФГОС |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников | в течение года | повышения квалификации педагогических и руководящих работников |  | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» ГОУ ВПО Марийский государственный университет |
| 2.2 | Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | в течение года | Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО, распространение лучшего опыта |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова педагоги МБДОУ |
| 3 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание страницы на сайте МБДОУ, посвящённой ведению ФГОС ДО | февраль 2014г. | Информированность педагогической и родительской общественности |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 3.2 | Обеспечение публичной отчётности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевре-менно | Размещение материалов в печати, на сайте МБДОУ |  | Заведующий Л.Е. Бурменская, ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова |
| 3.3 | Обеспечение консультационной поддержки педагогов МБДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение |  | Ст. воспитатель Л.Ю. Ларионова творческая группа по внедрению ФГОС |

Заведующий                                                                                                         Л.Е. Бурменская

МБДОУ «Детский сад №35»Подснежник»