ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования

в муниципальном округе «Город Йошкар-Ола» на 2013-2014г.

| № | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие управления образования с Министерством образования РМЭ, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», МБДОУ города Обсуждение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях | в течении года июнь 2013г. | Сетевое взаимодействие управления образования, МБДОУ, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» Предложения по ФГОС дошкольного образования от МБДОУ и размещение их на сайте Министерство образования и науки РФ | управление образования, МБДОУ управление образования, МБДОУ |
| 1.2 | Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | октябрь2013г. | муниципальная команда | управление образования |
| 1.3 | Участие муниципальных координаторов дошкольного образования, руководителей и педагогов в республиканских, всероссийских совещаниях, съездах по вопросам введения ФГОС ДО | октябрь-ноябрь 2013г. | информированность всех участников образовательного процесса | управление образования |
| 1.4 | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | октябрь, ноябрь, декабрь 2013г. | информированность руководителей МБДОУ, старших воспитателей с материалами съезда, конференций | управление образования |
| 1.5 | Определение стажировочных площадок для введения ФГОСА дошкольного образования и организация мониторинга условий реализации ФГОСА, подготовка тьютеров. | декабрь, 2013г.2014г. | анализ соответствия требований ФГОС дошкольного образования, распространение положительного опыта. | управление образования |
| 1.6 | Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок | В течении 2014 г. | Список рекомендованной литературы, и интернет-ресурсы методические разработки, рекомендации, | управление образования, руково дители МБДОУ |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 2013-2014г. | повышения квалификации педагогических и руководящих работников | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», управление образования |
| 2.2 | Организация серии обучающих семинаров по разработке основной образовательной программы | 2013-2014г до 30 декабря 2013г. | реализация методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования Пректирование программы МБДОУ | управление образования «Марийский институт образования» |
| 2.3 | Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | в течение 2014г. | Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО, распространение лучшего опыта | управление образования, ГОУ ВПО Марийский государственный университет |
| 3 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1 | Создание страниц на сайте управления образования и дошкольных образовательных организаций, посвященных ведению ФГОС ДО | до 30 декабря 2013г. | Информированность педагогической и родительской общественности | управление образования |
| 3.2 | Обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевременно | Размещение материалов в печати, на сайте дошкольных образовательных организаций | управление образования, МБДОУ |
| 3.3 | Обеспечение консультационной поддержки дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение | управление образования |