Школа будущего первоклассника " Малышок"

Управление образования Администрации Яшкинского района

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Поломошинская средняя общеобразовательная школа»

Яшкинского района Кемеровской области

социально значимый проект

«Школа будущего первоклассника «Малышок» »

Автор проекта: учитель начальных классов Пичугина Татьяна Николаевна

Яшкинский район 2010

Содержание

1. Актуальность проекта………………………………………………………..3

2. Цели и задачи проекта………………………………………………………..4

3. Партнёры проекта…………………………………………………………….4

4. Целевая группа проекта………………………………………………………5

5. Механизм реализации проекта ……………………………………………...6

6. Ресурсное обеспечение проекта ……………………………………………..9

7. Сроки реализации проекта ……………………………………………….. 10

8. График реализации проекта ………………………………………………..10

9. Ожидаемые результаты …………………………………………………….11

10. Оценка результатов …………………………………………………………11

11. Бюджет проекта ……………………………………………………………..12

12. Литература………………………………………………………………… 14

13. Приложения

1. Актуальность проекта.

Создание равных стартовых возможностей для будущих первоклассников – актуальная проблема для всей системы образования. Проверив охват дошкольным образованием шестилетних детей микрорайона, мы выяснили, что 38% детей не посещают детский сад по разным причинам (социальные, болезнь). Дети не получают должной подготовки в семье. В условиях современной жизни большинство родителей не могут выделить свободное время для общения с детьми и их развития. Образовательный и культурный уровень самих родителей низок (высшее образование у 4% родителей будущих первоклассников).

Проблема разной подготовленности детей существенно затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного процесса, вынуждает родителей искать способы «натаскивания» ребенка к школе, что отрицательно сказывается на развитии и здоровье детей (появляется тревога, снижается (завышается) уровень самооценки, исчезает познавательный интерес, желание учиться).

Готовность к школе мы рассматриваем шире, чем просто набор определённых умений и навыков, которые должны быть сформированы у ребёнка к 6 -7 годам. Готовность к школе предполагает эмоционально–волевую, интеллектуальную, физическую, личностную и социально–психологическую зрелость.

2. Цель и задачи проекта.

Цель: обеспечение общедоступной бесплатной предшкольной подготовки каждого ребёнка в микрорайоне.

Задачи:

• предоставить детям разных социальных слоёв населения равные возможности для получения предшкольного образования;

• помочь ребёнку в адаптации к школьной жизни;

• развить у учеников социальные и общеучебные навыки;

• оказать психологическую помощь и поддержку ребёнку и родителям;

• сформировать у учеников позитивное отношение к школе.

3. Партнёры проекта.

4. Целевая группа проекта.

Проект предназначен для детей, достигших возраста 5 лет 6 месяцев и 6 лет, и их родителей.

В целевую группу проекта входят:

• дети из неполных семей (дети, родители которых в разводе, либо дети, пережившие смерть одного из родителей) – 29%;

• дети, имеющие различные хронические заболевания – 17%;

• дети из асоциальных семей – 8%

• опекаемые дети – 13%;

• родители будущих первоклассников – 100%

В процессе реализации проекта и набора детей, существуют определенные проблемы, требующие решения.

Проблема: Пути решения:

Многие родители не имеют представления о том, как подготовить ребёнка к школе Организация и проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, бесед с участием социального педагога и психолога, оформление буклетов, стенда в помощь родителям.

Высокий уровень тревожности по отношению к школе, который приводит к неуспеваемости. Использование групповых методов работы позволит комплексно решить эту проблему. Сплотить коллектив детей и посредством коллектива влиять на каждого ребенка, научить детей решать конфликтные ситуации и сотрудничать в коллективе. Определить причины школьной тревожности, выявить скрытые страхи и проблемы ребенка. Формировать у ребенка понятие семьи и социальных норм, снизить агрессию, развить воображение и скрытый потенциал ребенка.

Недостаточная степень развитости кругозора неорганизованных детей. Одним из эффективных методов работы с детьми является эстетическое воспитание. Знакомство детей с творчеством писателей, поэтов, музыкантов.

Нарушения в организации внешкольного режима дня, хронические заболевания детей являются одной из основных причин высокой утомляемости, низкой умственной работоспособности. Определение и отражение в медицинской карте медицинским работником состояния здоровья и уровня физического развития детей. Проведение лекций, семинаров для родителей по темам «Подготовка детей к школе», «Физиологические особенности детей младшего школьного возраста», «Адаптация первоклассников к школе», «Режим дня школьника».

5. Механизм реализации проекта.

Проект осуществляется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый.

Подготовительный этап состоит из информационно - разъяснительной работы для родителей будущих первоклассников, встречи с воспитателями детского сада, сбора и изучения информации о детях, выпуск буклета «Ребёнок идёт в школу», анкетирование родителей.

Основной этап – подготовка детей к обучению в школе. Выбрано четыре направления работы школы будущего первоклассника «Малышок»:

1. Развитие речевых способностей, где созданы условия для развития связной речи, расширения словарного запаса, привития любви к родному слову, интереса к чтению и умению слушать. Направление реализуется через звуковую культуру речи, художественное слово, риторику, фонематический слух.

2. Прикладная продуктивная деятельность. Это направление выбрано с целью воспитания художественного вкуса, формирования у детей желания эстетически преобразовать предметы.

3. Математические представления. В этом направлении ведётся работа над развитием логического мышления, математических представлений о пространстве, времени, количестве, геометрических фигурах.

4. Окружающий мир. Направление выбрано с целью формирования целостной научной картины мира, развития кругозора, наблюдательности, мышления детей, привития бережного отношения и любви к природе, формированию основ экологической культуры.

Итоговый этап планирует организацию психолого-педагогического консилиума «Итоги и перспективы проекта «Школа будущего первоклассника»», комплектование 1-х классов, родительское собрание для родителей будущих первоклассников по теме «Готовность к обучению в школе», анкетирование родителей.

Проведение занятий в школе будущего первоклассника «Малышок»

осуществляется учителем, набирающим первые классы, социальным педагогом, педагогом-психологом, логопедом.

Занятия в «Школе будущего первоклассника» строятся с учетом возрастных особенностей детей шестилетнего возраста, направлены на развитие учащихся. Материал занятий не должен совпадать с материалом, изучаемым на уроках в 1 классе. Преимущество отдается игровым упражнениям и групповым формам работы.

Школа будущего первоклассника будет работать по субботам с сентября 20010 года по апрель 2011 года. Учебный день состоит из 4 занятий по 20 минут каждое.

Для работы школы будущего первоклассника «Малышок» мы используем следующие принципы:

• доступность: для детей любого уровня готовности к школе;

• универсальность: подготовка осуществляется теми средствами, которые наиболее подходят для формирования данной группы школьников;

• комфортность: положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося, чтобы успех ребят переживался ими как радость;

• направленность: занятие не комплексным развитием ребенка, а формирование компонентов, необходимых для последующей учебной деятельности ребенка, на основе уже сформированной игровой деятельности;

• открытость : работа педагогов разной специфики;

• добровольность :занятия в группе подготовки посещают все дети, родители (законные представители) которых дали согласие на подготовку;

• актуальность : использование современных достижений науки, своевременное реагирование на изменение социального заказа, стандартов образования.

6. Ресурсное обеспечение проекта.

Внутренние ресурсы (кадровые):

• администрация школы;

• учитель начальных классов;

• учитель физкультуры;

• учитель музыки;

• психолог;

• логопед;

• социальный педагог;

• медицинский работник.

Технические ресурсы:

Технические ресурсы Имеется (шт.) Необходимо (шт.)

Компьютеры 10 1

Цифровой фотоаппарат 1 1

DVD - плеер 1 1

Мультимедийный проектор и экран 1 1

Музыкальный центр 1 1

7. Сроки реализации проекта.

Проект реализуется в течение 2010 – 2011 учебного года (август – май).

8. График реализации проекта:

№ Основные мероприятия проекта Сроки

1 Совместное заседание учителей начальных классов и педагогов детского общеобразовательного учреждения с целью изучения информации о детях, составление банка данных.

Родительское собрание для родителей будущих первоклассников «Цели и задачи проекта «Малышок», анкетирование родителей. Август 2010 г.

2 Информационно - разъяснительная работа для родителей будущих первоклассников, выпуск буклета «Ребёнок идёт в школу». Знакомство с будущими первоклассниками: посещение занятий в детском саду учителем, встреча с неорганизованными детьми. Сентябрь 2010 г.

3 Праздник «В гостях у Почемучки». Вручение писем и рисунков дошкольникам и воспитателям от обучающихся начальной школы. Октябрь 2010 г.

4 Экскурсии в школьный музей с целью ознакомления с историей школы. Ноябрь 2010 г.

5 Открытые занятия для родителей будущих первоклассников. Семинар «Физиологические особенности детей младшего школьного возраста». Декабрь 2010 г.

6 Экскурсия в сельскую библиотеку с целью ознакомления с художественной литературой для детей 6-7 лет Январь 2011 г.

7 Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого Деню защитника Отечества совместно с ДШИ № 6 с. Поломошное. Февраль 2011 г.

8 Родительское собрание для родителей будущих первоклассников по теме «Готовность к обучению в школе», анкетирование родителей. Март 2011 г.

9 Психолого-педагогический консилиум «Итоги и перспективы проекта «Школа будущего первоклассника»», Апрель 2011 г.

10 Комплектование 1-х классов.

Лекция для родителей «Адаптация первоклассников к школе» Май 2011 г.

11 Консультации педагогов, психолога, логопеда, социального работника, медицинского работника для родителей будущих первоклассников. Ежемесячно

9. Ожидаемые результаты:

• детям разных социальных слоёв населения предоставлены равные возможности для получения предшкольного образования;

• будущему первокласснику оказана помощь в адаптации к школьной жизни;

• созданы условия для развития у будущих первоклассников социальных и общеучебных навыков;

• оказана психологическая помощь и поддержка ребёнку и родителям;

• у будущего первоклассника сформировано позитивное отношение к школе.

10. Оценка результатов.

1. Анкетный опрос родителей.

2. Анкетный опрос участников команды проекта.

3. Совместное заседание методического объединения учителей начальных классов и педагогов детских общеобразовательных учреждений по теме «Отчёт об итогах реализации проекта «Малышок»».

11.Бюджет проекта.

Статьи бюджета, в чем измеряется единица товара, услуги и др.

Стоимость Количество

единиц Сумма

1. Расходные материалы

Обои самоклеющиеся для изготовления наглядности. 100 4 400

Приобретение перчаточных кукол

(количество наборов) 600 4 2400

Бумага для принтера (формат А 4 ) 120 3 360

Картридж цветной для принтера

(для изготовления наглядности и буклетов.) 1000 1 1000

Итого по расходным материалам 4160

2. Канцелярские товары

Клей ПВА 15 20 300

Бумага цветная 30 20 600

Картон цветной 40 20 800

Ножницы 30 20 600

Скрепки 15 4 60

Стиплер 30 1 30

Ватман 10 20 200

Альбомы для рисования 25 20 500

Краски акварельные 30 20 600

Гуашевые краски 80 10 800

Кисти для работы с гуашевыми красками 40 20 800

Наборы карандашей для детского творчества 30 20 600

Наборы фломастеров для детского творчества 40 20 800

Пластилин 30 20 600

Скотч 35 4 140

Магниты 40 2 80

Булавки английские 100 1 100

Диски в формате СD, DVD с записями 120 10 1200

Итого по канцелярским товарам 8810

4. Оборудование

Ноутбук 30000 1 30000

Музыкальный центр 6000 1 6000

Радиомикрофон 1000 1 1000

Итого по оборудованию 37000

5. Фотоуслуги (фотопечать) 5 200 1000

Итого: 50 970

Источники получения дополнительных средств

для выполнения проекта

и на что они будут потрачены.

1

Администрация

Поломошинской сельской

территории (средства из

местного бюджета) ГСМ для автобуса, осуществляющего подвоз детей со станции Тутальская на занятия в школе будущего первоклассника.

2000

Литература

1. Волошина Л. Новая педагогическая реальность // Народное образование. 2009. № 4–с.176-181

2. Кирдяева Н.В. Социально ориентированная подготовка детей предшкольного возраста к начальному обучению // Начальная школа. 2008.№ 11–с.28-32

3. Меттус Е.В. Преемственность. Адаптация //Завуч начальной школы. 2010.

№ 1-с.21-25