| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 64 «Колобок» г.Йошкар-Олы» | «Йошкар-Оласе 64-ше №-ан тÿрлö могырым вияндыше «Ϋяча» йочасад» муниципал бюджет школ деч ончычсо туныктымо тöнеж |
| --- | --- |
| ИНН/КПП 1215066243/ 121501001 ОГРН 1021200757097 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская,67; тел.42-60-79 | ИНН/КПП 1215066243/ 121501001 ОГРН 1021200757097 424031, Марий Эл Республик, Йошкар-Ола, Пролетар ур,67; тел.42-60-79 |

ПЛАН-ГРАФИК

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ №64 «Колобок»

___________В.В.Сурнина

План-график основных мероприятий

по подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий,  старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создание условий для  финансового  обеспечения внедрение ФГОС ДО в ДОУ.

| № | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |
| 1.1 | Взаимодействие МБДОУ с управлением образования и ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийским институтом образования», Минобр. науки по вопросам ФГОС. Обсуждение Проекта ФГОС в МБДОУ №64 «Колобок» | в течении года июнь 2013г. | Сетевое взаимодействие с управлением образования, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийским институтом образования», Минобр. науки. Предложения по ФГОС дошкольного образования от МБДОУ и размещение их на сайте. | Заведующий, старший воспитатель Заведующий, старший воспитатель |
| 1.2 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | октябрь 2013г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Старший воспитатель |
| 1.3 | Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | октябрь-ноябрь 2013г. | Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| 1.4 | Поэтапная подготовка к введению ФГОС ДО Задача: Организация непрерывного повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС ДО | октябрь, ноябрь, декабрь 2013г. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.5 | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2013г. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.6 | Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | декабрь 2013 г. | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.7 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Старший воспитатель |
| 1.8 | Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | май 2014 | Создание ООП ДО | Старший воспитатель |
| 1.9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | август 2014 | Наличие ООП ДО | Старший воспитатель |
| 1.10 | Совет трудового коллектива, педсовет, внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Заведующий |
| 1.11 | Мониторинг введения ФГОС ДО | весь период | Диагностические материалы | Старший воспитатель |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | 2013-2014г. | Повышение профессиональной компетентности педагогически работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| 2.2 | Организация серии обучающих семинаров по разработке основной образовательной программы | 2013-2014г | реализация методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования | Старший воспитатель |
| 2.3 | Создание творческой группы воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | в течение 2014г. | Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО, распространение лучшего опыта, ликвидация затруднений | Старший воспитатель |
| 3 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Создание страниц на сайте МБДОУ посвященных ведению ФГОС ДО | до 28 февраля 2014г. | Информированность педагогической и родительской общественности | Старший воспитатель |
| 3.2 | Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевременно | Размещение материалов в печати, на сайте дошкольных образовательных организаций | Старший воспитатель |
| 3.3 | Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО» | сентябрь 2013г | Информирование родительской общественности о внедрении ФГОС ДО | Старший воспитатель |

Заведующий МБДОУ №64___________________Сурнина В.В.