Утверждено

Заведующий МБДОУ

_______________________

В.В.Сурнина

Приказ № 3  от  09.01.2014

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МБДОУ №64 «Колобок»

по введению федеральных государственных образовательных стандартов ДО в ДОУ

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2013-2014 учебного года |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение документов проекта федерального, государственного образовательного стандарта ДО, регламентирующих введение ФГОС | Сентябрь 2013 | Рабочая группа | Владение информацией |  |
| 2. | Разработка плана – графика введения ФГОС в ДОУ | Октябрь-ноябрь 2013 | Лаптева Н.С. | План-график |  |
| 3. | Разработка и утверждение плана рабочей группы | ноябрь 2013 | Лаптева Н.С. | План работы |  |
| 4. | Изучение примерной основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения | Декабрь 2013 | Рабочая группа | Владение информацией |  |
|  | Заседание рабочей группы |  | Лаптева Н.С. | Протокол |  |
| 5. | Изучить и проанализировать законодательные акты, нормативные документы регламентирующие вопросы внедрения ФГОС ДО | Январь-сентябрь 2014 | Рабочая группа | Программы дополнительного образования |  |
| 6. | Анализ обеспеченности литературой, методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ | Февраль 2014 | Рабочая группа | методические пособия |  |
| 7. | Изучить опыт внедрения ФГОС ДО других ДОУ | Март 2014 | Рабочая группа | Изучение опыта |  |
| 8. | Консультация педагогов: «Проблема внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОУ» | Весь период | Лаптева Н.С. | Конференции, семинары, курсы |  |
| 9. | Информировать родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | Весь период | Лаптева Н.С. | Сайт МБДОУ, родительские собрания, индивидуальные беседы |  |
|  | Заседания рабочей группы | Апрель 2014 | Рабочая группа | Протоколы |  |
| 10. | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ | Май 2014 | Лаптева Н.С. | Программа |  |
| 11. | Разработка пояснительной записки | Май 2014 | Рабочая группа | Пояснительная записка |  |
| 12. | Планируемые результаты освоения основной образовательной программы | Июнь 2014 | Рабочая группа | Раздел программы |  |
| 13. | Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Август 2014 | Лаптева Н.С. | Раздел программы |  |
| 14. | Анализ представленных разделов основной образовательной программы ДО в ДОУ | Сентябрь 2014 | Рабочая группа | Дополнения и изменения к программе |  |
| 15. | Семинар: «Целевые ориентиры, что это?» | Сентябрь 2014 | Лаптева Н.С. | Изучение ФГОС |  |
| 16. | Беседа с педагогами ДОУ по основным положениям ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Лаптева Н.С. | Протокол совещания |  |
| 17. | Общее родительское собрание «Основные требования ФГОС к организации» | Ноябрь 2014 | Лаптева Н.С. | Протокол |  |
|  | Заседание рабочей группы | Ноябрь 2014 | Лаптева Н.С. | Протокол |  |
| 18. | Утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФГОС | Декабрь 2014 | Рабочая группа | Утверждение программы |  |
| 19. | Разработка модели образовательного пространства ДОУ | Декабрь 2014 | Рабочая группа | Модель образовательного пространства |  |
| 20. | Составление плана-графика повышения квалификации педагогов | Декабрь 2014 | Лаптева Н.С. | План-график |  |
| 21. | Проведение родительского собрания «Итоги адаптационного периода. ФГОС» | Декабрь 2014 | Лаптева Н.С. | Протокол собрания |  |
| 22. | Семинар с педагогами «ФГОС: связь школы и ДОУ» | Декабрь 2014 | Рабочая группа | Протокол |  |
| 23. | Анкетирование детей и их родителей с целью изучения их потребностей и запросов по внедрению ФГОС | Декабрь 2014 | Лаптева Н.С. | Справка |  |
| 24. | Консультация по составлению календарно-тематического планирования по образовательным областям на новый учебный год | Декабрь 2014 | Все педагоги | Календарно-тематическое планирование |  |
|  | Заседание рабочей группы |  | Рабочая группа | Протокол |  |