ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар – Олы»  на 2013-2014г.

| № | Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) |
| 1.1 | Взаимодействие ДОУ с управлением образования, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», с МБДОУ города Обсуждение ФГОС в ДОУ | в течении года ноябрь 2013г. | Сетевое взаимодействие с управлением образования, МБДОУ города, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» размещение на сайте ДОУ | Заведующий МБДОУ Заведующий, ст. воспитатель МБДОУ |
| 1.2 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013г. | Творческая группа по разработке общеобразовательной команды | заведующий |
| 1.3 | Участие педагогов в городских, республиканских совещаниях, по вопросам введения ФГОС ДО | октябрь-ноябрь 2013г. | информированность всех участников образовательного процесса | заведующий |
| 1.4 | Организация и проведение инструктивно-методических совещания по вопросам введения ФГОС ДО | декабрь 2013г. | информированность педагогов с материалами съезда, конференций | заведующий |
| 1.5 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации при ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по вопросам введения ФГОС ДО | В течении учебного года 2013г.- 2014г. | анализ соответствия требований ФГОС дошкольного образования, | Старший воспитатель |
| 1.6 | Методическое обеспечение детского сада | В течении 2014 г. | Список рекомендованной литературы, и интернет-ресурсы методические разработки, рекомендации, | Ст. воспитатель |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 2013-2014г. | повышения квалификации педагогических и руководящих работников | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», управление образования, МБДОУ |
| 2.2 | Организация серии обучающих семинаров по разработке основной образовательной программы | 2013-2014г . | разработка основной образовательной программы дошкольного образования в детском саду Проектирование программы МБДОУ | Заведующий и ст. воспитатель МДОУ |
| 2.3 | Организация и проведение консультаций, круглых столов, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | в течение 2014г. | Обсуждение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | Заведующий и ст. воспитатель МДОУ |
| 3 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Создание страниц на сайте дошкольной образовательной организации, посвященных ведению ФГОС ДО | до 30 декабря 2013г. | Информированность педагогической и родительской общественности | Ст. воспитатель ДОУ |
| 3.2 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевременно | Размещение материалов в печати, на сайте МБДОУ | Ст. воспитатель МБДОУ |
| 3.3 | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение | Ст. воспитатель МБДОУ |
| 3.4. | Совершенствование ППС в ДОУ согласно ФГОС | В течении учебного года | Соответствие ППС требованиям ФГОС | Заведующиу МБДОУ |